## форма 1
Приложение к постановлению Администрации Кожевниковского района от ______________ № _________
Краткосрочный план реализации в 2023 - 2025 гг. региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
1. Перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации в 2023 - 2025 гг. региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
№ п/п | Код МКД | Адрес МКД | Год ввода в эксплуатацию | Вид элемента строительных конструкций, оборудования, инженерных систем <1>) | Вид работы (услуги) по капитальному ремонту <2> | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений в МКД | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | [5 empty] | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ | Способ формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома <3>
[9 empty] | всего | в том числе
[10 empty] | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД | за счет других не запрещенных законом источников
[6 empty] | кв. м | кв. м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв. м | руб./кв. м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Итого по Кожевниковскому району |  |  | Х | Х | Х | 7160.26 | 6723.86 | 298 | 13745793.53 | 0 | 0 | 0 | 13525777.82 | 220015.71 | Х | Х | Х | Х
2023 год |  |  | Х | Х | Х | 2611.6 | 2370.8 | 108 | 3574009.19 | 0 | 0 | 0 | 3501649.58 | 72359.61 | Х | Х | Х | Х
1 | 6743 | с. Кожевниково, ул. Калинина, д. 59 | 1952 | ХВС | ПСД | 340 | 329.4 | 32 | 15811.2 | 0 | 0 | 0 | 15518.08 | 293.12 | 48 | 48 | 2023 | 1
2 | 6749 | с. Кожевниково, ул. Ленина, д. 18 | 1966 | ХВС | СМР | 348.7 | 288.7 | 11 | 67777.3 | 0 | 0 | 0 | 66141.72 | 1635.58 | 234.77 | 679 | 2023 | 1
3 | 6726 | с. Кожевниково, ул. Титова, д. 2 | 1967 | ТС | ПСД | 943.5 | 871.5 | 32 | 132347.56 | 0 | 0 | 0 | 129315.96 | 3031.6 | 151.86 | 424 | 2023 | 1
4 | 6727 | с. Кожевниково, ул. Титова, д. 4 | 1966 | ТС ХВС | СМР | 346.6 | 316.6 | 12 | 1173715.19 | 0 | 0 | 0 | 1148842.79 | 24872.4 | 3707.25 | 5719 | 2023 | 1
5 | 6732 | с. Кожевниково, ул. Титова, д. 8 | 1967 | ТС ХВС | СМР | 319.5 | 291.3 | 11 | 1149289.57 | 0 | 0 | 0 | 1126740.89 | 22548.68 | 3945.38 | 5719 | 2023 | 1
6 | 6733 | с. Кожевниково, ул. Титова, д. 12 | 1969 | ТС ХВС | СМР | 313.3 | 273.3 | 10 | 1035068.37 | 0 | 0 | 0 | 1015090.14 | 19978.23 | 3787.3 | 5719 | 2023 | 1
2024 год |  |  | Х | Х | Х | 2916.08 | 2776.98 | 127 | 5238963.54 | 0 | 0 | 0 | 5091307.44 | 147656.1 | Х | Х | Х | Х
1 | 6734 | с. Кожевниково, ул. Гагарина, д. 5 | 1974 | ТС ХВС | ПСД | 767.78 | 719.78 | 27 | 354851.54 | 0 | 0 | 0 | 344850.33 | 10001.21 | 493 | 493 | 2024 | 1
2 | 6743 | с. Кожевниково, ул. Калинина, д. 59 | 1952 | ХВС | СМР | 340 | 329.4 | 32 | 234532.8 | 0 | 0 | 0 | 227922.68 | 6610.12 | 712 | 713 | 2024 | 1
3 | 6716 | с. Кожевниково, ул. Комарова, д. 3 | 1971 | ХВС | ПСД | 864.8 | 856.3 | 36 | 41958.7 | 0 | 0 | 0 | 40776.13 | 1182.57 | 49 | 49 | 2024 | 1
4 | 6726 | с. Кожевниково, ул. Титова, д. 2 | 1967 | ТС | СМР | 943.5 | 871.5 | 32 | 4607620.5 | 0 | 0 | 0 | 4477758.3 | 129862.2 | 5287 | 5292 | 2024 | 1
2025 год |  |  | Х | Х | Х | 1632.58 | 1576.08 | 63 | 4932820.8 | 0 | 0 | 0 | 4932820.8 | 0 | Х | Х | Х | Х
1 | 6734 | с. Кожевниково, ул. Гагарина, д. 5 | 1974 | ТС ХВС | СМР | 767.78 | 719.78 | 27 | 4322278.9 | 0 | 0 | 0 | 4322278.9 | 0 | 6005 | 6005 | 2025 | 1
2 | 6716 | с. Кожевниково, ул. Комарова, д. 3 | 1971 | ХВС | СМР | 864.8 | 856.3 | 36 | 610541.9 | 0 | 0 | 0 | 610541.9 | 0 | 713 | 713 | 2025 | 1

## Форма 2
2. Перечень работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план реализации в 2023 - 2025 гг. региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
№ п/п | Код МКД | Адрес МКД | Площадь помещений МКД, кв. м | Материал стен <4> | Количество этажей | Вид элемента строительных конструкций, оборудования, инженерных систем | Вид работы (услуги) по капитальному ремонту | Стоимость работы (услуги), руб. | Удельная стоимость работы (услуги), руб./кв. м | Предельная стоимость работы (услуги), руб./кв. м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Итого по Кожевниковскому району |  |  | 6723.86 |  |  |  |  | 13745793.53
2023 год |  |  | 2370.8 |  |  |  |  | 3574009.19
1 | 6743 | с. Кожевниково, ул. Калинина, д. 59 | 329.4 | К | 2 |  | Итого | 15811.2 | 48 | 48
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 15811.2 | 48 | 48
2 | 6749 | с. Кожевниково, ул. Ленина, д. 18 | 288.7 | К | 2 |  | Итого | 67777.3 | 234.77 | 679
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 66357.25 | 229.85 | 665
[7 empty] | строительный контроль | 1420.05 | 4.92 | 14
3 | 6726 | с. Кожевниково, ул. Титова, д. 2 | 871.5 | К | 2 |  | Итого | 132347.56 | 151.86 | 424
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 132347.56 | 151.86 | 424
4 | 6727 | с. Кожевниково, ул. Титова, д. 4 | 316.6 | К | 2 |  | Итого | 1173715.19 | 3707.25 | 5719
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 1104141.18 | 3487.5 | 4934
[7 empty] | строительный контроль | 18362.8 | 58 | 106
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 50138.25 | 158.36 | 665
[7 empty] | строительный контроль | 1072.96 | 3.39 | 14
5 | 6732 | с. Кожевниково, ул. Титова, д. 8 | 291.3 | К | 2 |  | Итого | 1149289.57 | 3945.38 | 5719
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 974163.18 | 3344.19 | 4934
[7 empty] | строительный контроль | 17879.99 | 61.38 | 106
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 154074.14 | 528.92 | 665
[7 empty] | строительный контроль | 3172.26 | 10.89 | 14
6 | 6733 | с. Кожевниково, ул. Титова, д. 12 | 273.3 | К | 2 |  | Итого | 1035068.37 | 3787.3 | 5719
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 848234.56 | 3103.67 | 4934
[7 empty] | строительный контроль | 16859.88 | 61.69 | 106
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 166982.66 | 610.99 | 665
[7 empty] | строительный контроль | 2991.27 | 10.95 | 14
2024 год |  |  | 2776.98 |  |  |  |  | 5238963.54
1 | 6734 | с. Кожевниково, ул. Гагарина, д. 5 | 719.78 | К | 2 |  | Итого | 354851.54 | 493 | 493
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 319582.32 | 444 | 444
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 35269.22 | 49 | 49
2 | 6743 | с. Кожевниково, ул. Калинина, д. 59 | 329.4 | К | 2 |  | Итого | 234532.8 | 712 | 713
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 229921.2 | 698 | 698
[7 empty] | строительный контроль | 4611.6 | 14 | 15
3 | 6716 | с. Кожевниково, ул. Комарова, д. 3 | 856.3 | К | 2 |  | Итого | 41958.7 | 49 | 49
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 41958.7 | 49 | 49
4 | 6726 | с. Кожевниково, ул. Титова, д. 2 | 871.5 | К | 2 |  | Итого | 4607620.5 | 5287 | 5292
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 4515241.5 | 5181 | 5181
[7 empty] | строительный контроль | 92379 | 106 | 111
2025 год |  |  | 1576.08 |  |  |  |  | 4932820.8
1 | 6734 | с. Кожевниково, ул. Гагарина, д. 5 | 719.78 | К | 2 |  | Итого | 4322278.9 | 6005 | 6005
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 3729180.18 | 5181 | 5181
[7 empty] | строительный контроль | 79895.58 | 111 | 111
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 502406.44 | 698 | 698
[7 empty] | строительный контроль | 10796.7 | 15 | 15
2 | 6716 | с. Кожевниково, ул. Комарова, д. 3 | 856.3 | К | 2 |  | Итого | 610541.9 | 713 | 713
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 597697.4 | 698 | 698
[7 empty] | строительный контроль | 12844.5 | 15 | 15
<1> |  | выбирается из списка: ЭС - ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения; ГС - ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения; ТС - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения; ВО - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения; ЛО - ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт; К - ремонт крыш/переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу/устройство выходов на кровлю; ПП - ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах; РУФ - утепление и (или) ремонт фасадов; Ф - ремонт фундаментов; ГВС - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения; ХВС - ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения; ПУ, УУ - установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов необходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или) узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, газа); НОК - ремонт и усиление несущих и ограждающих ненесущих конструкций, не отнесенные в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства; НОКр – замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций многоквартирного дома и (или) инженерных сетей многоквартирного дома, отнесенные в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства; П – устройство, ремонт пандусов и иные работы по приспособлению общего имущества в многоквартирном доме в целях обеспечения его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения;
<2> |  | выбирается из списка: ПСД, СМР – разработка проектно-сметной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости и выполнение работ по капитальному ремонту и осуществелению строительного контроля; ПСД, СМР (н) – разработка проектно-сметной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости и начало работ по капитальному ремонту; СМР (з) – завершение работ по капитальному ремонту и осуществление строительного контроля; ПСД – разработка проектно-сметной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости; СМР – выполнение работ по капитальному ремонту и осуществление строительного контроля;
<3> |  | выбирается из списка: 1 - счет регионального оператора; 2 - специальный счет, владельцем которого является региональный оператор; 3 - специальный счет, владельцем которого является управляющая компания; 4 - специальный счет, владельцем которого является товарищество собственников жилья; 5 - специальный счет, владельцем которого является жилищный кооператив; 6 - специальный счет, владельцем которого является лицо, не указанное в кодах 2 – 5.
<4> |  | выбирается из списка: К - кирпичные, П - панельные, Д - деревянные, Пр - прочие.
Примечание:
МКД - многоквартирный дом,
Фонд - государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства