|  |
| --- |
| Приложение 5 |
| к Постановлению Администрации |
| Кожевниковского района |
| от 30 июля 2024 года № 426 |

**Отчет о реализации муниципальны программ**

**за I полугодие 2024 года**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п.п.** | **КЦСР** | **Наименование КЦСР** | **Ассигнования 2024 год** | **Исполнение на 01.07.2024 года** | **% исполнения** |
|  | **Итого** |  | **103 702,135** | **31 332,060** | **30,21%** |
|  | **7950000000** | **Программы муниципальных образований** | **103 702,135** | **31 332,060** | **30,21%** |
| **1** | **7950100000** | **МП "Создание условий для устойчивого экономического развития Кожевниковского района на 2021-2026 годы"** | **4 756,196** | **2 299,916** | **48,36%** |
|  | 7950100000 | МП "Создание условий для устойчивого экономического развития Кожевниковского района на 2021-2026 годы" | 1 004,937 | 677,377 | 67,40% |
|  | 7950141040 | Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов и направленных на создание условий для развития туризма и туристической инфраструктуры в Томской области | 1 614,725 | 0,000 | 0,00% |
|  | 7950141180 | Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов детского и социального проекта | 264,700 | 0,000 | 0,00% |
|  | 79501S0050 | Софинансирование расходов на создание, развитие и обеспечение деятельности МБУ "Кожевниковский бизнес-инкубатор" | 162,254 | 162,254 | 100,00% |
|  | 0316440050 | Развитие и обеспечение деятельности муниципальных бизнес-инкубаторов, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства | 1 460,285 | 1 460,285 | 100,00% |
|  | 79501S1040 | Софинансирование на реализацию проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов и направленных на создание условий для развития туризма и туристической инфраструктуры в Томской области | 233,295 | 0,000 | 0,00% |
|  | 79501S1180 | Софинансирование на реализацию проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов детского и социального туризма | 16,000 | 0,000 | 0,00% |
| **2** | **7950200000** | **МП «Развитие сельскохозяйственного производства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кожевниковском районе Томской области на 2017-2020 годы и на период до 2025 года»** | **610,000** | **75,000** | **12,30%** |
|  | 7950200000 | МП «Развитие сельскохозяйственного производства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кожевниковском районе Томской области на 2017-2020 годы и на период до 2025 года» | 610,000 | 75,000 | 12,30% |
| **3** | **7950400000** | **МП "Комплексное развитие сельских территорий в Кожевниковском районе" на 2021-2024 годы с прогнозом на 2025 и 2026 годы"** | **4 695,119** | **0,000** | **0,00%** |
|  | 7950400000 | МП "Комплексное развитие сельских территорий в Кожевниковском районе"на 2021-2024 годы с прогнозом на 2025 и 2026 годы" | 2 686,299 | 0,000 | 0,00% |
|  | 79504S5769 | Софинансирование на реализацию проектов по благоустройству сельских территорий | 252,000 | 0,000 | 0,00% |
|  | 27395L5769 | Обеспечение комплексного развития сельских территорий (Федеральный проект "Благоустройство сельских территорий") | 1 756,820 | 0,000 | 0,00% |
| **4** | **7950500000** | **МП "Развитие образования в Кожевниковском районе на 2021 – 2026 годы"** | **17 776,777** | **7 276,387** | **40,93%** |
|  | 7950500000 | МП "Развитие образования в Кожевниковском районе на 2021 – 2026 годы" | 7 549,287 | 5 365,770 | 71,08% |
|  | 79505S0440 | Софинансирование на частичную оплату стоимости питания отдельных категорий обучающихся | 912,290 | 446,793 | 48,97% |
|  | 0916040440 | Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся по образовательным программам начального общего образования | 3 365,200 | 1 413,824 | 42,01% |
|  | 79505S0500 | Софинансирование на организацию системы выявления, сопровождения одаренных детей | 50,000 | 50,000 | 100,00% |
|  | 79505S1390 | Софинансирование на обеспечение пожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях | 2 950,000 | 0,000 | 0,00% |
|  | 0928641390 | Субсидия на обеспечение пожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях | 2 950,000 | 0,000 | 0,00% |
| **5** | **7950700000** | **МП «Патриотическое воспитание граждан на территории Кожевниковского района на 2021-2026 годы».** | **438,764** | **116,700** | **26,60%** |
|  | 7950700000 | МП «Патриотическое воспитание граждан на территории Кожевниковского района на 2021-2026 годы». | 438,764 | 116,700 | 26,60% |
| **6** | **7950800000** | **МП "Развитие культуры Кожевниковского района на 2021-2026 годы"** | **3 787,825** | **1 612,753** | **42,58%** |
|  | 7950800000 | МП "Развитие культуры Кожевниковского района на 2021-2026 годы" | 3 787,825 | 1 612,753 | 42,58% |
| **7** | **7950900000** | **МП «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Кожевниковском районе на 2021-2026 годы»** | **10 210,158** | **2 026,376** | **19,85%** |
|  | 7950900000 | МП «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Кожевниковском районе на 2021-2026 годы» | 10 110,580 | 1 933,076 | 19,12% |
|  | 79509S0320 | Софинансирование мероприятий для обеспечения участия спортивных сборных команд в региональных спортивных , физкультурных мероприятиях | 4,978 | 0,000 | 0,00% |
|  | 0818640320 | Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области, за исключением спортивных сборных команд муниципального образования «Город Томск», муниципального образования «Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области», муниципального образования «Томский район» | 94,600 | 93,300 | 98,63% |
| **8** | **7951000000** | **МП "Повышение общественной безопасности в Кожевниковском районе на 2019-2023 годы"** | **2 797,096** | **1 132,138** | **40,48%** |
|  | 7951000000 | МП "Повышение общественной безопасности в Кожевниковском районе на 2019-2023 годы" | 2 755,796 | 1 132,138 | 41,08% |
|  | 79510S1340 | Софинансирование на оказание помощи многодетным семьям и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении, по приобретению, установке и обслуживанию автономных дымовых пожарных извещателей в жилых помещениях | 20,650 | 0,000 | 0,00% |
|  | 1446141340 | Оказание помощи многодетным семьям и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении, по приобретению, установке и обслуживанию автономных дымовых пожарных извещателей в жилых помещениях | 20,650 | 0,000 | 0,00% |
| **9** | **7951100000** | **МП " Непрерывное экологическое образование и просвещение населения Кожевниковского района на 2021-2026 годы."** | **30,000** | **5,000** | **16,67%** |
|  | 7951100000 | МП " Непрерывное экологическое образование и просвещение населения Кожевниковского района на 2021-2026 годы." | 30,000 | 5,000 | 16,67% |
| **10** | **7951200000** | **МП "Эффективное управление муниципальными финансами Кожевниковского района на 2021-2026годы"** | **13 464,407** | **3 777,985** | **28,06%** |
|  | 7951200000 | МП "Эффективное управление муниципальными финансами Кожевниковского района на 2021-2026годы" | 4 335,123 | 3 777,985 | 87,15% |
|  | 2148241100 | Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образованиями Томской области | 6 648,504 | 0,000 | 0,00% |
|  | 7951201119 | Ремонт водопроводных сетей в с. Десятово Кожевниковского района Томской области (1 этап) | 70,000 | 0,000 | 0,00% |
|  | 7951201120 | Ремонт водопроводных сетей по ул. Советская в с. Хмелевка Кожевниковского района Томской области (2 этап) | 201,000 | 0,000 | 0,00% |
|  | 79512S1113 | Благоустройство автомобильной парковки КСОШ № 2 по ул. Карла Маркса с. Кожевниково Кожевниковского района Томской области | 179,579 | 0,000 | 0,00% |
|  | 79512S1114 | Благоустройство территории кладбища в с. Старая Ювала Кожевниковского района Томской области | 412,851 | 0,000 | 0,00% |
|  | 79512S1115 | Обустройство контейнерных площадок в д. Новая Ювала Кожевниковского района Томской области | 39,785 | 0,000 | 0,00% |
|  | 79512S1116 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Иркутская д. Новоуспенка Кожевниковского района Томской области. Этап 2 | 295,000 | 0,000 | 0,00% |
|  | 79512S1117 | Благоустройство детской площадки по ул. Советская, 44 в с. Батурино Кожевниковского района Томской области | 151,870 | 0,000 | 0,00% |
|  | 79512S1118 | Ремонт памятника ВОВ в с. Новопокровка Кожевниковского района Томской области | 27,935 | 0,000 | 0,00% |
|  | 79512S1119 | Ремонт водопроводных сетей в с. Десятово Кожевниковского района Томской области (1 этап) | 267,539 | 0,000 | 0,00% |
|  | 79512S1120 | Ремонт водопроводных сетей по ул. Советская в с. Хмелевка Кожевниковского района Томской области (2 этап) | 205,810 | 0,000 | 0,00% |
|  | 79512S1121 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Красноармейская в с. Киреевск Кожевниковского района Томской области | 357,500 | 0,000 | 0,00% |
|  | 79512S1122 | Установка светодиодного освещения в д. Зайцево Кожевниковского района Томской области | 271,911 | 0,000 | 0,00% |
| **11** | **7951600000** | **МП "Управление муниципальным имуществом Кожевниковского района на 2024-2028 годы"** | **2 716,788** | **1 408,941** | 51,86% |
|  | 7951600000 | МП "Управление муниципальным имуществом Кожевниковского района на 2024-2028 годы" | 2 716,788 | 1 408,941 | **51,86%** |
| **12** | **7952100000** | **МП "Развитие транспортной системы в Кожевниковском районе на 2016-2026 годы"** | **17 726,492** | **6 331,895** | 35,72% |
|  | 7952100000 | МП "Развитие транспортной системы в Кожевниковском районе на 2016-2026 годы" | 13 705,382 | 5 417,120 | **39,53%** |
|  | 7952100001 | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности за счет средств дорожного фонда (акцизы) | 2 383,000 | 914,775 | 38,39% |
|  | 79521S0930 | Софинансирование на капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 1 242,110 | 0,000 | 0,00% |
|  | 1828440930 | Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 23 600,000 | 0,000 | 0,00% |
|  | 79521S0970 | Софинансирование на обеспечение жителей отдаленных населенных пунктов Томской области услугами связи | 396,000 | 0,000 | 0,00% |
| **13** | **7952200000** | **МП «Поддержка специалистов на территории Кожевниковского района на период 2021-2026годы"** | **456,390** | **434,647** | 95,24% |
|  | 7952200000 | МП «Поддержка специалистов на территории Кожевниковского района на период 2021-2026годы" | 456,390 | 434,647 | 95,24% |
| **14** | **7952400000** | **МП "Улучшение условий и охраны труда в Кожевниковском районе на 2021-2024 годы с прогнозом на 2025 и 2026 годы"** | **357,600** | **27,000** | **7,55%** |
|  | 7952400000 | МП "Улучшение условий и охраны труда в Кожевниковском районе на 2021-2024 годы с прогнозом на 2025 и 2026 годы" | 357,600 | 27,000 | 7,55% |
| **15** | **7952500000** | **МП "Развитие муниципальной службы, информационного общества и открытости в муниципальном образовании Кожевниковский район на 2021-2026 годы""** | **3 559,380** | **1 426,191** | **40,07%** |
|  | 7952500000 | МП "Развитие муниципальной службы, информационного общества и открытости в муниципальном образовании Кожевниковский район на 2021-2026 годы"" | 3 559,380 | 1 426,191 | 40,07% |
| **16** | **7952600000** | **МП "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма в муниципальном образовании "Кожевниковский район" на 2021-2025 годы"** | **826,374** | **385,755** | **46,68%** |
|  | 7952600000 | МП "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма в муниципальном образовании "Кожевниковский район" на 2021-2025 годы" | 826,374 | 385,755 | 46,68% |
| **17** | **7952700000** | **МП "Организация отдыха и оздоровления детей и подростков Кожевниковского района на 2021-2026 годы"** | **2 848,588** | **2 551,204** | **89,56%** |
|  | 79527S0790 | Создание условий для оздоровления детей (летние оздоровительные лагеря) | 427,288 | 414,023 | 96,90% |
|  | 1149240790 | Организация отдыха детей в каникулярное время | 2 421,300 | 2 137,181 | 88,27% |
| **18** | **7952900000** | **МП «Развитие коммунальной инфраструктуры Кожевниковского района на период 2021-2026 годы»** | **15 581,151** | **440,300** | **2,83%** |
|  | 7952900000 | МП «Развитие коммунальной инфраструктуры Кожевниковского района на период 2021-2026 годы» | 5 510,963 | 440,300 | 7,99% |
|  | 79529S0910 | Софинансирование мероприятий на проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры | 1 199,687 | 0,000 | 0,00% |
|  | 1918040910 | Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона | 7 500,000 | 0,000 | 0,00% |
|  | 79529S1370 | Софинансирование расходных обязательств мероприятий по обеспечению доступа к воде питьевого качества путем технического обслуживания станций подготовки питьевой воды в рамках регионального проекта "Чистая вода" | 188,991 | 0,000 | 0,00% |
|  | 19WF541370 | Субсидия местным бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению доступа к воде питьевого качества населения сельских территорий на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов | 1 181,510 | 0,000 | 0,00% |
| **19** | **7954300000** | **МП "Доступная среда для инвалидов на период 2021-2025 годы»** | **80,000** | **3,872** | **4,84%** |
|  | 7954300000 | МП "Доступная среда для инвалидов на период 2021-2025 годы» | 80,000 | 3,872 | 4,84% |
| **20** | **7954400000** | **МП "Формирование современной городской среды на территории Кожевниковского района на 2018-2024 годы"** | **983,030** | **0,000** | **0,00%** |
|  | 7954400000 | МП "Формирование современной городской среды на территории Кожевниковского района на 2018-2024 годы" | 983,030 | 0,000 | 0,00% |

Начальник Управления финансов Н.И. Абрамова