- Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Кожевниковского  района

- за 2021 год

В соответствии с решением Думы Кожевниковского района «Об утверждении положения о стратегическом планировании в Кожевниковском районе» от 18.06.2015 № 391, решением Думы Кожевниковского района от 24.12.2015 № 32 «Стратегия социально-экономического развития муниципального образования Кожевниковский район Томской области до 2030 года» (в ред. Решения Думы Кожевниковского района от 24.02.2022 № 92) в 2021 году реализовывалось 20 муниципальных программ по следующим 4 направлениям:

- «Развитие экономической базы района за счет повышения инвестиционной привлекательности и ликвидации структурных диспропорций в экономике» (2 муниципальные программы);

- «Повышение уровня и качества жизни населения на всей территории Кожевниковского района» (13 муниципальных программ);

- «Развитие инфраструктуры в Кожевниковском районе» (3 муниципальные программы);

- «Эффективное управление районом» (2 муниципальные программы).

Оценка эффективности реализации муниципальных программ в Кожевниковском  районе за 2021 год проведена в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Кожевниковского района, утвержденным постановлением Администрации Кожевниковского района 12.07.2012 № 668.

В соответствии с Порядком ответственными исполнителями муниципальных программ были предоставлены годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ по итогам 2021 года. Все муниципальные программы оценивались с учетом достижения планируемых значений целевых индикаторов, предусмотренных программами.

В течение 2021 года 12 муниципальных программ финансировались из средств областного бюджета,  20 программ из средств бюджета Кожевниковского района, на мероприятия которых было предусмотрено 45583,95 тыс. рублей.

За 2021 год кассовое исполнение мероприятий программ за счет средств районного бюджета составило 41308,38 тыс. рублей или 90,62% от предусмотренного финансирования.

Оценка эффективности Программ проводилась по  пяти критериям:

- Достижение запланированных показателей реализации цели и задач муниципальной программы, показателей конечного результата основных мероприятий, показателей реализации мероприятий Программы;

- Объём средств, направленных на реализацию задач муниципальной программы, основных мероприятий и мероприятий, входящих в состав основного мероприятия (Объем привлеченных средств ФБ, ОБ, внеб. на 1 руб. МБ; освоение средств местного бюджета);

-  Качества управления муниципальной программой (внесение изменение в МП, предоставление отчетности).

По результатам оценки каждой муниципальной программы сформированы отчёты об оценке эффективности реализации по каждой муниципальной программе, а также оформлены заключения с указанием степени эффективности, которые направлены ответственным исполнителям.

По итогам оценки эффективности присвоены следующие степени эффективности: высокоэффективными признаны 9 программ, 10 программ достаточно эффективными,  неэффективные – 1 программа.

В результате проведённой оценки (приложение 1)

|  | Высокоэффективные (ЭРП более 7,5) | ЭРП |
| --- | --- | --- |
| 1 | МП «Эффективное управление муниципальными финансами Кожевниковского района на 2021-2026 годы» | 10 |
| 2 | МП «Развитие сельскохозяйственного производства и расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кожевниковском районе Томской области на 2017-2020 годы и на период до 2025 года» | 9,4 |
| 3 | МП «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков Кожевниковского района на 2021 – 2026 годы» | 9,4 |
| 4 | Развитие культуры в Кожевниковском районе на 2021-2026 годы | 8,5 |
| 5 | МП «Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Кожевниковского района на 2021-2026 годы" | 8,5 |
| 6 | МП «Развитие образования в Кожевниковском районе на 2021-2026 годы» | 8,35 |
| 7 | МП "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Кожевниковском районе на 2021 - 2026 годы" | 8,35 |
|  | Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры, спорта и улучшение спортивной инфраструктуры в Кожевниковском районе на 2021-2026 годы» | 7,15 |
|  | Подпрограмма 2. «Создание условий для развития эффективной молодежной политики в Кожевниковскомрайоне на 2021-2026 годы» | 7,5 |
| 8 | МП «Развитие транспортной системы в Кожевниковском районе на 2016-2024 годы" | 7,9 |
| 9 | МП «Формирования современной городской среды на территории Кожевниковского района на 2018-2024 годы» | 7,9 |
|  | Достаточно эффективные (ЭРП 7,5-4) |  |
| 10 | МП «Непрерывное экологическое образование и просвещение населения Кожевниковского района на 2021-2026 годы» | 7,5 |
| 11 | МП «Развитие коммунальной инфраструктуры Кожевниковского района на период 2021-2026 годы" | 7,3 |
|  | Подпрограмма 1. «Развитие коммунальной инфраструктуры в Кожевниковском районе на период 2021-2026 годы» | 8,5 |
|  | Подпрограмма2. «Создание и развитие инфраструктуры с обращением твердых коммунальных отходов в Кожевниковском районе на период 2021-2026 годы» | 7,5 |
|  | Подпрограмма 3. «Развитие энергоэффективности в Кожевниковском районе на период 2021 – 2026 годы» | 3,55 |
|  | Подпрограмма 4. «Развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Кожевниковского района» | 1,8 |
| 12 | МП «Создание условий для устойчивого экономического развития Кожевниковского района на 2021-2026 годы» | 7,3 |
|  | Подпрограмма 1 «Улучшение инвестиционного климата на территории Кожевниковского района на период 2021-2026 годы» | 4,6 |
|  | Подпрограмма 2. «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Кожевниковского района на период 2021-2026 годы» | 7,3 |
|  | Подпрограмма 3. «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Кожевниковского района на период 2021-2026 годы» | 3,3 |
| 13 | МП «Доступная среда для инвалидов на период 2021 -2025 годы" | 6,9 |
| 14 | МП «Развитие муниципальной службы, информационного общества и открытости в муниципальном образовании Кожевниковский район на 2021-2026 годы» | 6,9 |
| 15 | МП «Поддержка специалистов на территории Кожевниковского района" | 6,45 |
| 16 | МП «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма в муниципальном образовании «Кожевниковский район» на 2021-2025 годы» | 6,0 |
| 17 | МП «Комплексное развитие сельских территорий в Кожевниковском районе на 2021-2024 годы с прогнозом на 2025 и 2026 годы» | 5,8 |
| 18 | МП «Улучшение условий и охраны труда в Кожевниковском районе на 2021-2024 годы с прогнозом на 2025 и 2026 годы» | 5,4 |
| 19 | МП «Патриотическое воспитание граждан на территории Кожевниковского района на 2021 – 2026 годы» | 5,4 |
|  | Низкоэффективные (ЭРП менее 4) |  |
| 20 | МП «Повышение общественной безопасности в Кожевниковском районе на 2019-2024 годы" | 3,75 |

Ниже представлена информация по каждой муниципальной программе о результатах её реализации, а также степени соответствия установленных и достигнутых программных целевых индикаторов и показателей за отчётный период.

1. Муниципальная программа «Создание условий для устойчивого экономического развития Кожевниковского района на 2021-2026 годы»

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Кожевниковского района от 12.10.2020 года № 533 ( в редакции постановлений АКР от  09.02.2021 № 71, от 21.05.2021 № 248, от 09.12.2021 №633).

В течение года в программу было внесено 3 изменения по объемам и источникам финансирования в соответствии с решением Думы Кожевниковского района.

Программа направлена на создание условий для улучшения инвестиционного климата, развития малого и среднего предпринимательства, туристской индустрии на территории Кожевниковского района. В отчетном году, реализация программы осуществлялась по трем направлениям:

- подпрограмма 1. Улучшение инвестиционного климата на территории Кожевниковского района на период 2021-2026 годы;

- подпрограмма 2. Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Кожевниковского района на период 2021-2026 годы;

- подпрограмма 3. Развитие внутреннего и въездного туризма на территории  Кожевниковского района на период 2021-2026 годы.

Отделом экономического анализа и прогнозирования Администрации Кожевниковского района проведена проверка отчета, определена оценка эффективности Программы.

Оценка эффективности проводилась по критериям:

Достижение запланированных показателей реализации цели и задач муниципальной программы, показателей конечного результата основных мероприятий, показателей реализации мероприятий Программы. Из 5 целевых показателей в полном объёме выполнены – 3. Целевой показатель достиг 179,3%:

- объем поступлений налогов на совокупный доход в консолидированный бюджет Кожевниковского района  составил 9,5 млн. руб.(план – 5,3 млн.руб.).

Подпрограмма 1: Улучшение инвестиционного климата на территории Кожевниковского района на период 2021-2026 годы.

Цель подпрограммы: Создание условий для улучшения инвестиционного климата на территории Кожевниковского района.

Мероприятия, направленные на создание условий для роста объемов инвестиций позволят планировать развитие инвестиционной и предпринимательской деятельности на дальнейший срок и целенаправленно создавать новые мероприятия для создания условий для улучшения инвестиционной и предпринимательской деятельности с целью увеличения привлекательности территории Кожевниковского района.

В рамках реализации подпрограммы планировалось выполнение 3 показателей, 2 из которых выполнено в полном объёме, что позволяет говорить о следующих достигнутых результатах:

-  увеличились инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования и составили -448,8 млн.руб. (план 399,5 млн. руб.)

- объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя) составил 20294 руб. (план – 14,8 тыс. руб., исполнение – 137%);

Увеличение показателей обусловлено, прежде всего тем, что основной приток инвестиций наблюдался в сферах образования (капитальный ремонт детской школы искусств).

В структуре инвестиций основная доля приходится на отрасль сельского хозяйства. В отрасли сельского хозяйства притоки инвестиций складываются в основном за счет реализации инвестиционных проектов ООО «Вороновское», приобретения машин, оборудования, транспортных средств.

Ключевым фактором   инвестиционного роста   является  увеличение объема собственных средств  на 37 %  по сравнению с 2020 годом.   Так в 2021 году привлеченные  средства составили 29,8%, собственные  70,2 %,  в 2020 году наблюдалась обратная тенденция,   привлеченные  средства   67,5%  и  собственные – 32,5% соответственно.

Однако не выполнены такие показатели, как:

- проведено мероприятие, направленное на формирование благоприятного имиджа и повышение конкурентных преимуществ Кожевниковского района– 1ед. (план – 2 ед.), сформированы 4 земельных участков, которые могут быть предоставлены субъектам инвестиционной и предпринимательской деятельности за счет невостребованных долей. В связи с пандемией COVID-19 и сложившейся ситуацией из-за карантинных мер не удалось реализовать все мероприятия.

Проведено одно заседание Совета по инвестициям при Главе Кожевниковского района, в рамках которого рассмотрены предложения и включены в реестр свободных помещений объекты; проведена актуализация инвестиционного паспорта.

В анализируемом периоде на реализацию основных мероприятий подпрограммы привлечены средства внебюджетных фондов в сумме 52,7 тыс. рублей (формирование земельных участков).  Денежные средства из местного бюджета не выделялись.

На качества управления подпрограммы 1 положительно повлияли: привлеченные средства из внебюджетных фондов; а с негативной стороны влияние оказали: отсутствие средств привлеченных из федерального и областного бюджетов, невыполнение показателей 1 из 3.

Таким образом, согласно полученным данным по результатам оценки эффективности балльная оценка эффективности подпрограммы 1 составляет 4,6 балла, что выше 4, но не более 7,5 включительно.  Соответственно, эффективность реализации подпрограммы 1 за 2021 год оценивается как достаточно эффективная.

Подпрограмма 2: «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Кожевниковского района на период 2021-2026 годы»

Цель подпрограммы: Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства в Кожевниковском районе.

Мероприятия, направленные на развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства, создание благоприятных условий для ведения бизнеса по финансовому, кадровому, правовому и информационному обеспечению деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, популяризацию предпринимательской деятельности, формирование позитивного образа предпринимательской деятельности.

Отделом экономического анализа и прогнозирования Администрации Кожевниковского района проведена проверка отчета, определена оценка эффективности подпрограммы.

Оценка эффективности по критериям:

Достижение запланированных показателей

В рамках реализации подпрограммы планировалось выполнение 5 показателей, 3 из которых выполнено в полном объёме, что позволяет говорить о следующих достигнутых результатах:

- по количеству индивидуальных предпринимателей, на конец отчетного года составило- 369 ед. (план – 332, выполнение – 109%);

- по количеству субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся резидентами МБУ «КБИ» составило 9 субъектов МСП (план – 9 субъектов МСП, выполнение – 100%);

- доля занятых в малом и среднем предпринимательстве (включая индивидуальных предпринимателей) в общей численности занятых в эконо-мике района – 18,7% (план 5%, выполнение - 374%).

Кроме того в отчетном году субъектами предпринимательской деятельности создано 66 рабочих мест, включая предпринимателей.

Не выполнены целевые показатели:

- по количеству субъектов малого и среднего предпринимательства в расчёте на 10 тыс. человек населения Кожевниковского района, в связи с уменьшением количества малых предприятий и ИП (план – 188 ед., факт –179 ед., выполнение – 95,2%);

- по количеству субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей финансовой поддержки -1 (план – 3 ед. выполнение -33%), на конкурс поступила одна заявка.

Объём средств, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы: из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников было привлечено 66,3% денежных средств от общего объёма финансирования подпрограммы. Денежные средства из областного бюджета освоены на 78 %.

Оценка качества управления.

Положительно на результат оказали влияние:

- объём привлечённых средств из областного бюджета и внебюджетных источников (на 1 рубль местного бюджета привлечено 28,9 рублей из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников).

На снижение оценки качества управления подпрограммы оказали влияние:

- выполнение не всех мероприятий в полном объёме (в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией из 8 мероприятий в полном объёме выполнено 6, процент выполнения – 75, ),

Таким образом, балльная оценка эффективности подпрограммы составила 7,5 балла, что выше 4, но не более 7,5 включительно. Соответственно, эффективность реализации подпрограммы оценивается как достаточно эффективная.

Подпрограмма 3: «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Кожевниковского района Томской области  на 2016-2020 годы»

Мероприятия включают в себя развитие системы туристической навигации и ориентирующей информации для туристов, повышение туристской привлекательности района, создание бренда Кожевниковского района и популяризацию его туристских возможностей. Сюда входит издание рекламно-информационных материалов, изготовление сувенирной продукции с символикой Кожевниковского района, а также поддержка раздела «Туризм» на официальном сайте Администрации Кожевниковского района в сети Интернет.

В отчетном году, реализация подпрограммы осуществлялась по двум направлениям:

- формирование системы организации туристской деятельности в Кожевниковском районе;

- содействие развитию приоритетных направлений туризма.

В рамках первого направления на постоянной основе ведется реестр объектов туристкой инфраструктуры, актуализируется туристический паспорт, обновляется раздел «Туризм» на официальном сайте Администрации Кожевниковского района.

В рамках второго направления проводится актуализация реестра свободных помещений и земельных участков, размещение на сайте Администрации Кожевниковского района информации о земельных участках, предназначенных для предоставления в аренду, с целью создания туристских продуктов на территории Кожевниковского района.

Отделом экономического анализа и прогнозирования Администрации Кожевниковского района проведена проверка отчета, определена оценка эффективности подпрограммы.

Достижение запланированных показателей: все три показателя не достигли плановых значений:

- снижение числа лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, расположенных на территории района по отношению к 2019 году -1,36%;

# - численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения – 1,195 тыс.чел. (план – 2,9 тыс.чел.)

- количество проведенных событийных мероприятий на территории Кожевниковского района – в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией поведено 9 мероприятия (Праздник Хлеба (онлайн); Фестиваль АРТ-контакт ; 7-спортивные мероприятия) из 20 мероприятий.

Объём средств, направленных на реализацию задач подпрограммы -4,86 тыс.руб. Средства федерального, областного бюджетов не привлекались. Денежные средства местного бюджета освоены  на 100%.

Таким образом, согласно полученным данным по результатам оценки эффективности балльная оценка эффективности подпрограммы составляет 3,3 балла, что ниже 4.  Соответственно, эффективность реализации подпрограммы за 2021 год оценивается как низкоэффективная.

В целом по муниципальной программе «Создание условий для устойчивого экономического развития Кожевниковского района на 2021-2026 годы» можно сделать следующий вывод:

- достижение показателей целей и задач Программы – 111,6%;

- привлечено 29,3 руб. из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета;

- выполнения мероприятий МП – 72%;

- освоение средств местного бюджета – 87%.

Таким образом, согласно полученным данным по результатам оценки эффективности балльная оценка эффективности Программы составляет 7,3 балла, что выше 4, но не более 7,5 включительно. Соответственно, эффективность реализации Программы оценивается как достаточно эффективная.

2. Муниципальная программа «Развитие сельскохозяйственного производства и расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кожевниковском районе Томской области на 2017-2020 годы и на период до 2025 года»

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Кожевниковского района от 20.05.2016  № 300. (в редакции постановления АКР от 09.09.2021 №449).

Программа направлена на создания условий для развития агропромышленного комплекса в Кожевниковском районе. В отчетном году, реализация программы осуществлялась по 8 направлениям:

- развитие отрасли растениеводства;

- развитие отрасли животноводства;

- развитие молочного скотоводства;

- развитие малых форм хозяйствования;

- техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие;

- развитие личных подсобных хозяйств;

- развитие сельской кооперации;

- кадровое и информационное обеспечение агропромышленного комплекса.

Отделом экономического анализа и прогнозирования Администрации Кожевниковского района проведена проверка отчета, предоставленного Управление по социально-экономическому развитию села Кожевниковского района, определена оценка эффективности Программы.

Оценка эффективности проводилась по критериям:

Достижение запланированных показателей реализации цели и задач Программы: из 12 запланированных показателей выполнено 8 в полном объёме, что позволило достичь следующих результатов:

- рентабельность сельскохозяйственных организаций составило 37,5%, что выше планового показателя на 12,6%

- увеличился валовой сбор зерновых и зернобобовых на 15250 т.;

- прирост числа КФХ составил 4 ед. (план – 2 ед.);

- обеспеченность сельскохозяйственной техникой за отчетный период составил 25 ед. выполнение – 100%;

- увеличился показатель поголовье КРС за отчетный период на 1632 голов и составил 8706 голов;

- производство молока в крупных хозяйствах составило 20173 тонн в 2021 году (2020г.-19202 тонн), увеличение  по отношению к  плановому показателю составило 4890 тонн;

- количество вновь созданных СПоК (кроме кредитных) – 1 ед., что соответствует плановому показателю.

Однако не выполнены такие показатели, как:

- объем продукции сельского хозяйства снизился по отношению к плановому значению на 1,7% и составил 3421 млн. руб., а по отношению к 2020 году увеличился на 2,4% (3341,1 млн. руб.-2020г) (план – 3479,3 млн. руб., исполнение – 98,3%);

- в анализируемом периоде планировали создать  2 семейных животноводческих ферм, созданных на базе КФХ, показатель выполнен на 50% (отсутствие заявок);

- количество дворов, занимающихся животноводством – 1756 ед., что ниже планового показателя на 1844 ед.;

- доля специалистов в сельском хозяйстве с высшим и среднем образованием – 71%, что ниже планового показателя на 25%.

Объём средств, направленных на реализацию задач муниципальной программы: Доля средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных в общем объёме средств, направленных на реализацию муниципальной программы, составляет 99,9%.  Денежные средства местного бюджета освоены  на 100%.

На качества управления муниципальной программой положительно повлияли: объём привлеченных средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников – 7240 руб. на 1 рубль местного бюджета; освоение средств местного бюджета в полном объеме; а с негативной невыполнение в полном объеме 4 из 12 запланированных на 2021 год показателей.

Таким образом, согласно полученным данным по результатам оценки эффективности балльная оценка эффективности Программы составляет 9,4 балла, из максимально возможных 10,0 баллов, что выше 7,5.  Соответственно, эффективность реализации Программы за 2021 год оценивается как высокоэффективная.

3. Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий в Кожевниковском районе на 2021-2024 годы с прогнозом на 2025 и 2026 годы»

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Кожевниковского района от 06.07.2020 № 380 (в редакции постановления АКР от 28.06.2021 № 317).

Программа направлена на повышение качества жизни сельского населения, создание условий развития сельских территорий  Кожевниковского района. В отчетном году реализация Программы осуществлялась по двум основным мероприятиям: развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений; сохранение объектов социально-культурной сферы.

Оценка эффективности по критериям:

Достижение запланированных показателей реализации цели и задач муниципальной программы: из 5 показателей 3 выполнены  в полном объёме, достигнуты следующие результаты:

- сохранение доли сельского населения в общей численности населения Томской области – 1,9% (план – 1,87%);

- 2 семьи, проживающие в сельской местности, улучшили свои жилищные условия, за счёт полученных социальных выплат на строительство (приобретение) жилья;

- один проект направлен на сохранение социально-культурной сферы (проведен капитальный ремонт здания МКУ ДО "Кожевниковская ДШИ", что  позволило сохранить исторический облик).

Однако не выполнены такие показатели, как:

- не реализованы проекты по благоустройству сельских территорий,  причине недостаточно финансовых средств из федерального бюджета (в 2020 году район направил бюджетную заявку на 2021г один проект);

- не реализован проект по направлению «Современный облик сельских территорий» (направленный проект «Развитие села Кожевниково» прошел отбор на федеральном уровне, но средств на все проекты не хватает).

Объём средств, направленных на реализацию задач муниципальной программы: Доля средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных средств в общем объёме средств, направленных на реализацию муниципальной программы, составляет 96%. Денежные средства местного бюджета освоены только на 99,9%.

На качества управления муниципальной программой положительно повлияли: объём привлеченных средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников – 192,5 руб. на 1 рубль местного бюджета; а с негативной стороны влияние оказали: не все мероприятия были запланированы на 2021 год.

Таким образом, согласно полученным данным по результатам оценки эффективности балльная оценка эффективности Программы составляет 5,8 балла, что выше 4, но не более 7,5 включительно. Соответственно, эффективность реализации Программы оценивается как достаточно эффективная.

4.Муниципальная программа «Развитие  образования в Кожевниковском районе на 2021-2026  годы»

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Кожевниковского района от 18.12. 2020 года  № 461 (в редакции постановления АКР от   08.09.2021 №445, от 21.12.2021 №672).

Программа направлена на повышение качества и доступности образования в Кожевниковском районе. В отчетном году реализация Программы осуществлялась по двум основным мероприятиям: развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования; обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, содействие развитию системы общего и дополнительного образования детей, в том числе кадрового потенциала.

Оценка эффективности по критериям:

Достижение запланированных показателей реализации цели и задач муниципальной программы: Из 7 запланированных показателей выполнено 6 в полном объёме, достигнуты следующие результаты:

- доля обучающихся по основным общеобразовательным программам, участвующих в различных олимпиадах, конкурсах (план – 51% факт – 52%);

-   доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших  ЕГЭ (по русскому языку и математике) – 1,05%, исполнение -100%;

- доля обучающихся, которым предоставлены от 80% до 100% основных видов условий обучения (в общей численности обучающихся по основным программам общего образования) (план -83,7% исполнение – 100%).

Однако не выполнены такие показатели, как:

- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в Кожевниковском районе, охваченных дополнительным образованием – 73% (план – 76%, исполнение – 96%).

Объём средств, направленных на реализацию задач муниципальной программы: доля средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных средств в общем объёме средств, направленных на реализацию муниципальной программы, составляет 55,73%. Денежные средства областного на 94,8%, районного бюджета освоены на 98,7%.

За отчетный период приобрели автотранспортное средство в Новосергеевскую ООШ. В рамках национального проекта «Образования» федерального проекта «Успех каждого ребенка» создано 54 места в МКОУ ДО «ДДТ».

На качества управления муниципальной программой положительно повлияли: объём привлеченных средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников – 83,2 руб. на 1 рубль местного бюджета; а с негативной стороны влияние оказали: объём выделенных средств из местного бюджета освоен не в полном объеме.

Таким образом, согласно полученным данным по результатам оценки эффективности балльная оценка эффективности Программы составляет 8,35 балла, из максимально возможных 10,0 баллов, что выше 7,5.  Соответственно, эффективность реализации Программы за 2021 год оценивается как высокоэффективная.

5.Муниципальная программа «Непрерывное экологическое образование и просвещение населения Кожевниковского района на 2021-2026 годы»

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Кожевниковского района от 30.10.2020 №577.

Программа направлена на создание, внедрение и развитие системы непрерывного экологического образования и воспитания осознанного и ответственного отношения к природе. В отчетном году реализация Программы осуществлялась по трем основным мероприятиям: реализация мероприятий по экологическому образованию и воспитанию обучающихся в рамках программ, создание условий для проведения экологически ориентированной деятельности школьников, организация мероприятий по экологическому просвещению населения.

Оценка эффективности по критериям:

Достижение запланированных показателей реализации цели и задач муниципальной программы: Все 6 показателей выполнены  в полном объёме, достигнуты следующие результаты:

- доля учреждений дошкольного и общего образования, реализующих экологические проекты и программы в образовательных организациях Кожевниковского района – 45%, исполнение -100%;

- доля населения, участвующего в экологических мероприятиях, к общему количеству населения района - количество вовлеченных в конкурсы, акции Дней защиты от экологической – 12%, исполнение – 100%;

- разработаны и реализованы 9 программ по экологическому воспитанию и образованию (исполнение – 100%);

- проведено 4 заседания координационного экологического центра на базе МАОУ «Кожевниковская СОШ №2»;

- размещено 10 статей в средствах массовой информации о ходе подготовки и проведения экологических мероприятий.

За отчетный период прошли мероприятия в дистанционном режиме:  районный конкурс «Зеленый наряд ОУ», День защиты от экологической опасности, экологические акции, районная экологическая конференция школьников, экофорум «Мы чистим мир», районный слет ЭкоКоманд, фото конкурс «Контрасты моего родного села».

Объём средств, направленных на реализацию задач муниципальной программы: денежные средства из федерального, областного  бюджетов для реализации Программы не были привлечены. Денежные средства, выделенные из местного бюджета, освоены на 100 %.

На качества управления муниципальной программой положительно повлияли: объём выделенных средств из местного бюджета освоен в полном объеме; а с негативной стороны влияние оказали: отсутствие привлеченных средств областного бюджета и внебюджетных источников.

Таким образом, согласно полученным данным по результатам оценки эффективности балльная оценка эффективности Программы составляет 7,5 балла, что выше 4, но не более 7,5 включительно.  Соответственно, эффективность реализации Программы за 2021 год оценивается как достаточно эффективная.

- Муниципальная программа «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков  Кожевниковского района на 2021 – 2026 годы»

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Кожевниковского района от 27.10.2020г. №565.

Программа направлена на создание условий для обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Кожевниковского района в каникулярное время. В отчетном году реализация Программы осуществлялась по четырем направлениям:

1) сохранение и развитие инфраструктуры системы отдыха детей и их оздоровления;

2) совершенствование и развитие кадрового потенциала;

3) развитие услуг в сфере отдыха и оздоровления детей, повышение их качества;

4) совершенствование организации и методики профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.

Оценка эффективности по критериям:

Достижение запланированных показателей реализации цели и задач муниципальной программы: из 7 показателей выполнены  в полном объёме 5 показателей, достигнуты следующие результаты:

- доля детей, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления, занятости от общего числа детей в возрасте от 7 до 17 лет в каникулярное время – 60%, исполнение – 100%;

- число детей с ОВЗ и детей – инвалидов, охваченных программами  организации летнего отдыха и оздоровления детей  оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей- 56 чел. (план – 40 чел., исполнение – 140%);

- доля детей и подростков, охваченных занятостью в каникулярный период от всех детей и подростков, стоящих на различных видах профилактического учета – 80%, исполнение -100%.

Однако не выполнены такие показатели, как:

- число детей, охваченных питанием в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием – 658 чел. (план – 1300 чел., исполнение – 50,6%), в 2021 году с целью предупреждения распространения коронавирусной инфекции часть средств областной субсидии направлена на проведение противоковидных мероприятий. Уменьшились расходы на питание детей;

- число детей, отдохнувших по приобретенным путевкам в загородных оздоровительных лагерях- 20 чел. (план – 32 чел., исполнение – 62,5%), в соответствии с соглашением с Департаментом по вопросам семьи и детей ТО на условиях софинансирования уменьшились расходы из МБ.

Объём средств, направленных на реализацию задач муниципальной программы: доля средств областного бюджета в общем объёме средств, направленных на реализацию муниципальной программы, составляет 85%. Денежные средства освоены в полном объеме.

На качества управления муниципальной программой положительно повлияли: объём выделенных средств из местного и областного бюджетов освоены в полном объеме; а с негативной стороны влияние оказали: не выполнение 2 показателей из 7.

Таким образом, согласно полученным данным по результатам оценки эффективности балльная оценка эффективности Программы составляет 9,4 балла, из максимально возможных 10,0 баллов, что выше 7,5.  Соответственно, эффективность реализации Программы за 2021 год оценивается как высокоэффективная.

- Муниципальная программа «Патриотическое воспитание граждан на  территории Кожевниковского района на 2021 – 2026 годы».

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Кожевниковского района 27.10.2020 года № 566.

Программа направлена на дальнейшее совершенствование системы патриотического воспитания граждан, проживающих на территории Кожевниковского района. В отчетном году реализация Программы осуществлялась по четырем основным мероприятиям:

1.консолидация деятельности образовательных учреждений, ветеранских, молодежных и других общественных организаций, творческих объединений, СМИ по решению комплекса проблем по патриотическому воспитанию;

2. оказание поддержки организациям, обеспечивающим эффективное функционирование системы гражданского и военно-патриотического воспитания молодежи, в том числе проходящей службу в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации;

3.укрепление материально-технической базы организаций, занимающихся патриотическим воспитанием молодежи;

4.формирование позитивного отношения общества к военной службе и положительной мотивации у молодых людей относительно прохождения военной службы по призыву и по контракту.

Оценка эффективности по критериям:

Достижение запланированных показателей реализации цели и задач муниципальной программы: Все 5 запланированных показателей выполнено в полном объёме, достигнуты следующие результаты:

- количество проведенных мероприятий по патриотическому воспитанию граждан района составило 112 ед. (план – 90 ед., исполнение – 124,4%);

- количество действующих патриотических объединений, клубов, центров, в том числе детских и молодежных – 10,  исполнение – 100%;

- прошли переподготовку и подготовку 2 специалиста в области патриотического воспитания.

- обеспечение учреждений образования, культуры и других организаций  методическими материалами и патриотической символикой – 136 ед. (план – 120 ед., исполнение – 113,3%).

В  связи с ограничительными мероприятиями проведено 5 (план-10) мероприятий по празднованию знаменательных и памятных дат отечественной истории. Организована работа по шефству за содержанием памятников погибшим воинам-землякам, мероприятия посвященные локальным войнам и военным конфликтам 1950-2000гг.

Объём средств, направленных на реализацию задач муниципальной программы: средства областного бюджета и внебюджетных источников не привлекались. Денежные средства местного бюджета освоены на 100%.

На качества управления муниципальной программой с положительно повлияли: объём выделенных средств из местного бюджета освоены в полном объеме; негативной стороны влияние оказали: отсутствие средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников; пандемия - не было возможности реализовать все мероприятия.

Таким образом, согласно полученным данным по результатам оценки эффективности балльная оценка эффективности Программы составляет 5,4 балла, что выше 4, но не более 7,5 включительно.  Соответственно, эффективность реализации Программы за 2021 год оценивается как достаточно эффективная.

- Муниципальная программа Муниципальная программа «Развитие культуры Кожевниковского района на 2015-2020 годы»

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Кожевниковского района от 18.11.2020 №.

Программа направлена на повышение качества и доступности услуг в сфере культуры Кожевниковского района. В отчетном году, реализация программы осуществлялась по шести направлениям:

- поддержка, развитие и обновление содержания работы культурно-досуговых учреждений, библиотек и учреждений дополнительного образования в сфере культуры;

- создание условий для поддержки и продвижения талантливых детей и молодежи в сфере культуры и искусства;

- сохранение и наращивание кадрового потенциала сферы культуры и искусства, совершенствование подготовки кадров;

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры и дополнительного образования, техническое переоснащение отрасли культуры, внедрение современных технологий;

- создание условий для обеспечения доступа различных групп граждан к краеведческим ресурсам;

6)создание условий для предоставления населению Кожевниковского района библиотечных услуг.

Отделом экономического анализа и прогнозирования Администрации Кожевниковского района проведена проверка отчета, представленного отделом по культуре, спорту и молодёжной политике, определена оценка эффективности Программы.

Оценка эффективности проводилась по критериям:

Достижение запланированных показателей реализации цели и задач муниципальной программы: из 10 запланированных показателей выполнено 6 в полном объёме, что позволило достичь следующих результатов:

- увеличилось количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, в том числе культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках на 172 тыс. чел., в связи с увеличением количества удаленных посещений;

- увеличилось количество детей и молодежи – победителей конкурсов различных уровней в сфере культуры и искусства на 274 чел., активизировалась работа по участию в конкурсах, в том числе в онлайн;

- прошли повышение квалификации сотрудников в сфере культуры – 33 чел. (из-за пандемии обучение перенеслось в онлайн-пространство);

- увеличилось в 1,5 раза число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры, из-за ограничительных мер увеличилось число обращений к цифровым ресурсам;

- охват населения библиотечным обслуживанием – 59,2%, исполнение 100%.

В связи с введением ограничительных мер из-за коронавируса мероприятия проводились в основном онлайн режиме, поэтому не в полном объеме выполнены такие показатели, как:

- Индекс участия населения МО «Кожевниковский район» в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры составило 1,24% (план – 2,7, исполнение – 45,9%);

-количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале "Культура.РФ" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" – 2 ед. (план – 34ед., исполнение – 5,9%), отсутствует техническая возможность;

- ежегодный Областной Праздник Хлеба прошел в онлайн формате, творческий фестиваль сельских поселений в 2021 году не проводились.

Объём средств, направленных на реализацию задач муниципальной программы: доля средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных средств в общем объёме средств, направленных на реализацию муниципальной программы, составляет 67,6%. Денежные средства местного бюджета освоены на 99,9%.

На качества управления муниципальной программой положительно повлияли: объём привлеченных средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников; а с негативной стороны влияние оказали: невыполнение 4 из 10 запланированных на 2021 год мероприятий, не все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.

Таким образом, согласно полученным данным по результатам оценки эффективности балльная оценка эффективности Программы составляет 8,5 балла, что выше 7,5.  Соответственно, эффективность реализации Программы за 2021 год оценивается как высокоэффективная.

- Муниципальная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Кожевниковском районе на 2021 - 2026 годы»

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Кожевниковского района 27.10.2020 № 564 (в редакции постановления Администрации Кожевниковского района от 24.03.2021 № 149, от 13.08.2021 № 403).

Программа направлена на создание условий для развития физической культуры и спорта, эффективной молодежной политики в Кожевниковском районе. В отчетном году реализация Программы осуществлялась по двум подпрограммам:

Подпрограмма 1. Развитие физической культуры, спорта и улучшение спортивной инфраструктуры в Кожевниковском районе на 2021-2026 годы.

Цель подпрограммы: Создание условий для развития физической культуры, спорта и улучшения спортивной инфраструктуры в Кожевниковском районе.

В отчетном году подпрограмма реализовалась по трем направлениям: создание благоприятных условий для увеличения охвата населения физической культурой и спортом высших достижений; повышение обеспеченности населения спортивными сооружениями и улучшение спортивной инфраструктуры в Кожевниковском районе; создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом.

Оценка эффективности по критериям:

Достижение запланированных показателей реализации цели и задач подпрограммы: из 8 запланированных показателей выполнено 6 в полном объёме, достигнуты следующие результаты:

- уровень обеспеченности населения, проживающего на территории Кожевниковского района, спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта   составила 71,3% (план -69,5% исполнение – 102,6%), введены в эксплуатацию 2 малобюджетные площадки для подготовки и сдачи норм ВФСК ГТО (КСОШ №1 с. Кожевниково и в с. Киреевск;

- увеличилось количество выездных мероприятий, в которых приняли участие спортсмены Кожевниковского района;

- обеспеченность населения, проживающего на территории Кожевниковского района, плоскостными спортивными сооружениями- 43677 м2, исполнение – 100%.

Однако не выполнены такие показатели, как:

- количество участников массовых спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий, проведенных на территории Кожевниковского района составило 3821 чел. (план – 11000 чел., исполнение –34,7%), в связи с пандемией;

- не включены в список кандидаты в спортивные сборные команды Томской области спортсмены Кожевниковского района, недостаточное финансирование для участия во всероссийских, региональных и областных соревнованиях.

Объём средств, направленных на реализацию задач подпрограммы: по итогам  2021 года подпрограмма профинансирована за счет областного и районного бюджетов на 4055,8 тыс. рублей, исполнение составило 99,5%.

На качества управления подпрограммы положительно повлияли: привлечение средств из областного бюджета; а с негативной стороны влияние оказали: невыполнение 2 из 8 запланированных на 2021 год мероприятий.

Таким образом, согласно полученным данным по результатам оценки эффективности балльная оценка эффективности подпрограммы составляет 7,15 балла, что выше 4, но не более 7,5 включительно.  Соответственно, эффективность реализации подпрограммы за 2021 год оценивается как достаточноэффективная.

Подпрограмма 2. Создание условий для развития эффективной молодежной политики в Кожевниковском районе на 2021-2026 годы.

Цель подпрограммы: создание условий для успешной социализации и самореализации молодежи.

В отчетном году подпрограмма реализовалась по направлению - развитие и реализация потенциала молодежи в интересах района.

Отделом экономического анализа и прогнозирования Администрации Кожевниковского района проведена проверка отчета, представленного отделом по культуре, спорту и молодёжной политике, определена оценка эффективности Подпрограммы.

Оценка эффективности проводилась по критериям:

Достижение запланированных показателей реализации цели и задач подпрограммы: из 4 запланированных показателей выполнено 3 в полном объеме, что позволило достичь следующих результатов:

- удельный вес молодежи (14-30 лет), положительно оценивающей возможности для развития и самореализации молодежи в Кожевниковском районе- 30% , исполнение – 100%;

- количество молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность – 11836 чел. (план -6468 чел., исполнение – 183%);

- количество молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в добровольческую деятельность – 1005 чел. (план – 409 чел., исполнение – 246%).

Объём средств, направленных на реализацию задач подпрограммы: по итогам  2021 года подпрограмма финансировалась за счет районного бюджета  35,0 тыс. рублей, исполнение составило 100%.

На качества управления подпрограммы положительно повлияли: освоение средств местного бюджета; а с негативной стороны влияние оказали: невыполнение 1 показателя из 4 запланированных на 2021 год.

Таким образом, согласно полученным данным по результатам оценки эффективности балльная оценка эффективности подпрограммы составляет 7,5 балла, что выше 4, но не более 7,5 включительно.  Соответственно, эффективность реализации подпрограммы за 2021 год оценивается как достаточноэффективная.

В целом по муниципальной программе «Создание условий для устойчивого экономического развития Кожевниковского района на 2021-2026 годы» можно сделать следующий вывод:

Показатели цели Программы выполнены:

- доля населения Кожевниковского района  систематически занимающихся физической культурой и спортом составила 32,9% от всего населения Кожевниковского района (значение выше от планируемых значений показателя на 3,4%);

- удельный вес молодежи (14-30 лет) с активной гражданской позицией в общей численности населения данной возрастной группы – 47%, исполнение 100%.

Достижение показателей целей и задач Программы выполнены на – 102,3%;

- привлечено 19,43 руб. из областного бюджета на 1 рубль местного бюджета;

- выполнения мероприятий МП – 78,6%;

- освоение средств местного бюджета – 99,8%.

Таким образом, согласно полученным данным по результатам оценки эффективности балльная оценка эффективности Программы составляет 8,35 балла, что выше 7,5.  Соответственно, эффективность реализации Программы за 2021 год оценивается как высокоэффективная.

- Муниципальная программа «Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Кожевниковского района на 2021-2026 годы»

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Кожевниковского района от 20.03.2020 года № 173 (в редакции постановления АКР  от 26.02.2021г. № 107; от 29.03.2021г. №154, от 18.11.2021г. № 586).

Программа направлена на повышение доступности жилья населения Кожевниковского района и  улучшение качества жилищных условий населения. В отчетном году реализация Программы осуществлялась по мероприятию улучшение жилищных условий молодых семей Кожевниковского района.

Оценка эффективности по критериям:

Достижение запланированных показателей реализации цели и задач муниципальной программы: все 3 запланированных показателей выполнено  в полном объёме, достигнуты следующие результаты:

- Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя Кожевниковского района, на конец года) кв. метров  - 24,2 кв.м. (план – 23,2кв.м.);

- Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием заемных средств) при оказании поддержки за счет средств федерального, областного и местных бюджетов – 4 чел., исполнение – 100%;

- Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, от общего количества молодых семей в сводном списке участников муниципальной программы – 28,3%, исполнение -100%.

Объём средств, направленных на реализацию задач муниципальной программы: доля средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных средств в общем объёме средств, направленных на реализацию муниципальной программы, составляет 91,9%. Денежные средства местного бюджета освоены на 100%.

На качества управления муниципальной программой положительно повлияли: объём привлеченных средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников и выполнение всех запланированных мероприятий.

Таким образом, согласно полученным данным по результатам оценки эффективности балльная оценка эффективности Программы составляет 8,5 балла, что выше 7,5.  Соответственно, эффективность реализации Программы за 2021 год оценивается как высокоэффективная.

- Муниципальная программа «Поддержка специалистов на территории Кожевниковского района»

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Кожевниковского района от 12.11.2020г. № 592 (в редакции постановления Администрации Кожевниковского района от 29.06.2021 № 322; от 06.07.2021 №338, от 01.11.2021 №552).

Программа направлена на обеспечение квалифицированными кадрами учреждений района. В отчетном году, реализация программы в отчётном году осуществлялась по двум направлениям:

- создание условий для проживания специалистов;

- создание условий для взращивания собственных молодых кадров из выпускников школ района.

Отделом экономического анализа и прогнозирования Администрации Кожевниковского района проведена проверка отчета, представленного отделом по культуре, спорту и молодёжной политике, отделом образования, определена оценка эффективности Программы.

Оценка эффективности проводилась по критериям:

Достижение запланированных показателей реализации цели и задач муниципальной программы: все 5 запланированных показателей выполнены  в полном объёме, что позволило достичь следующих результатов:

- доля образовательных организаций, обеспеченных квалифицированными кадрами  - 65% , исполнение -100%.

- доля учреждений культуры и спорта, обеспеченных квалифицированными кадрами – 57,5%,  исполнение 100%;

- количество выпускников школ района поступивших в высшие и средние заведения в т.ч. педагогические, медицинские, работники культуры и спорта   – 23 чел., исполнение – 100%;

- количество медицинских, педагогических работников и работников культуры и спорта, вновь прибывших и (или) впервые принятых на работу в организации района, обеспеченных жильём путём временного найма жилых помещений и получающих компенсацию расходов по найму жилых помещений – 10 ед., исполнение – 100%;

- обеспеченность населения (на 10 тысяч человек) врачами – 25,5%, исполнение -100%;

- созданы условия для проживания специалистов системы здравоохранения – 6 чел, образовательных учреждений – 2 чел., учреждений культуры и спорта, МБУ ДО «ДШИ» - 2 чел.

Объём средств, направленных на реализацию задач муниципальной программы: средства федерального, областного бюджетов и внебюджетных фондов не привлекались. Денежные средства местного бюджета освоены на 96,4%.

На качества управления муниципальной программой положительно повлияли: все запланированные показатели выполнены в полном объеме; а с негативной плановый объём финансирования выполнен на 96,4%.

Таким образом, согласно полученным данным по результатам оценки эффективности балльная оценка эффективности Программы составляет 5,83 балла, что выше 4, но не более 7,5 включительно.  Соответственно, эффективность реализации Программы за 2021 год оценивается как достаточно эффективная.

12. Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в Кожевниковском районе на 2021 – 2024 годы с прогнозом на 2025 и  2026 годы»

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Кожевниковского района от 15.09.2020 №493 (в редакции постановлений Администрации Кожевниковского района от 28.06.2021 г № 318).

Программа направлена на улучшение условий и охраны труда в Кожевниковском районе. В отчетном году, реализация программы в отчётном году осуществлялась по двум направлениям:

- снижение уровня производственного травматизма;

- информационное обеспечение и пропаганда охраны труда.

Отделом экономического анализа и прогнозирования Администрации Кожевниковского района проведена проверка отчета, определена оценка эффективности Программы.

Оценка эффективности проводилась по критериям:

Достижение запланированных показателей реализации цели и задач муниципальной программы: из 4 запланированных показателей выполнено 2 в полном объёме, что позволило достичь следующих результатов:

- удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест – 76% (план – 65%, исполнение – 100%);

- количество участников конкурса «Я рисую безопасный труд» - 130 чел., исполнение -100%.

Однако не выполнены такие показатели, как:

- количество пострадавших работников на 1000 человек, занятых в экономике района – 0,3 ед. (план – 0,2 ед.), нарушение требований инструкций;

- число пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с тяжелыми последствиями (смертельные, тяжелые, групповые) на 1000 работающих – 0,3 ед. (план – 0).

Организовано проведение специальной оценки условия труда (количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда 117р.м.); 13 специалистов прошедших обучение по оказанию первой доврачебной помощи.

Объём средств, направленных на реализацию задач муниципальной программы: в анализируемом периоде на реализацию основных мероприятий Программы средства федерального, областного бюджетов и  внебюджетных фондов не привлекались. Денежные средства, выделенные из местного бюджета, освоены на 100 %.

На качества управления муниципальной программой положительно повлияли: плановый объём финансирования выполнен на 100%; а с негативной стороны влияние оказали: отсутствие средств привлеченных из федерального, областного бюджетов, невыполнение показателей 2 из 4.

Таким образом, согласно полученным данным по результатам оценки эффективности балльная оценка эффективности Программы составляет 5,4 балла, что выше 4, но не более 7,5 включительно.  Соответственно, эффективность реализации Программы за 2021 год оценивается как достаточно эффективная.

13. Муниципальная программа «Повышение общественной безопасности в Кожевниковском районе на 2019-2024 годы»

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Кожевниковского района  от 13.11.2018 №712 (в редакции постановления АКР от 07.07.2021 № 339).

Программа направлена на повышение общественной безопасности в Кожевниковском районе. В отчетном году, реализация программы в отчётном году осуществлялась по трем направлениям:

- повышение безопасности дорожного движения на территории Кожевниковского района;

- профилактика правонарушений и наркомании на территории  Кожевниковского района;

- снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и развитие единой дежурно-диспетчерской службы Кожевниковского района.

Отделом экономического анализа и прогнозирования Администрации Кожевниковского района проведена проверка отчета, предоставленного отделом муниципального хозяйства, определена оценка эффективности Программы.

Оценка эффективности проводилась по критериям:

Достижение запланированных показателей реализации цели и задач муниципальной программы, показателей конечного результата основных мероприятий, показателей реализации мероприятий Программы. Из 7 запланированных показателей выполнено 2 в полном объёме, что позволило достичь следующих результатов:

- повышение процента оповещения населения и организаций о фактах возникновения чрезвычайных ситуаций – 75%, исполнение – 100%;

- отсутствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с гибелью людей.

Однако не выполнены такие показатели, как:

- смертность от  дорожно-транспортных   происшествий     превысил запланированный показатель (количество 3 чел.), по сравнению с 2020 годом идет снижение показателя на 1 ед.;

- увеличение числа зарегистрированных преступлений на   территории Кожевниковского района по сравнению с 2020 годом на 12 ед.  (план – 183 ед.);

- техническое оснащение единой дежурно-диспетчерской службы района составило 60% , (план – 70%);

- удельный вес преступлений, совершенных на  улицах – 28,3% (план – 16,8%);

- социальный риск  (число лиц, погибших в  дорожно-транспортных   происшествиях, на 100 тысяч (населения) – 14,78 чел. (план -9,85 чел., исполнение – 50,1%).

Проведен конкурс среди отрядов юных  инспекторов   движения, конкурс юных велосипедистов «Безопасное    колесо» не проводились в связи с пандемией;  организована работа ЕДДС. Для  безопасности и профилактики правонарушений среди несовершеннолетних в летний период проведены 13 рейдов.

Объём средств, направленных на реализацию задач муниципальной программы: в анализируемом периоде на реализацию основных мероприятий Программы средства федерального, областного бюджетов и внебюджетных фондов не привлекались.

Денежные средства, выделенные из местного бюджета, освоены на 100 %.

На качества управления муниципальной программой положительно повлияли: плановый объём финансирования выполнен на 100%; а с негативной стороны влияние оказали: не выполнение показателей 4 из 7 в связи с пандемией.

Таким образом, согласно полученным данным по результатам оценки эффективности балльная оценка эффективности Программы составляет 3,75 балла, что ниже 4.  Соответственно, эффективность реализации Программы за 2021 год оценивается как низкоэффективная.

14. Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также  минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма в муниципальном образовании  «Кожевниковский  район» на 2021-2025 годы»

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Кожевниковского района от 02.10.2020 №520 (в редакции постановления АКР от  22.10.2021 № 542).

Программа направлена на противодействие терроризму и экстремизму, защита проживающих на территории Кожевниковского района граждан от террористических и экстремистских актов.

В отчетном году, реализация программы в отчётном году осуществлялась по двум направлениям:

- противодействие распространению идеологии терроризма и активизация работы по информационно-пропагандистскому обеспечению антитеррористических мероприятий;

- обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления.

Отделом экономического анализа и прогнозирования Администрации Кожевниковского района проведена проверка отчета, представленного отделом муниципального хозяйства, определена оценка эффективности Программы.

Оценка эффективности проводилась по критериям:

Достижение запланированных показателей реализации цели и задач муниципальной программы: все 3 запланированных показателей выполнены  в полном объёме, что позволило достичь следующих результатов:

- отсутствия проявления экстремизма и терроризма на территории муниципального образования Кожевниковский район;

- количество населения района, в том числе молодежи, привлеченных к участию в проведенных мероприятиях, с целью пропаганды предотвращения экстремизма и терроризма,  поддержание на территории Кожевниковского района стабильной обстановки составило 2470 ед. исполнение -100%;

- доля объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления соответствующих требованиям антитеррористической защищенности, в зависимости от их категории опасности составила 52% исполнение – 100%;

В 3 учреждениях образования (МКОУДО ДЮСШ, КСОШ № 2, МКОУ Староювалинская ООШ) установлена система видеонаблюдения, приобрели и установили уличные светильники 3 учреждения (МКОУ «Вороновская СОШ»; МКОУ «Песочнодубровская СОШ»; МКОУ «Уртамская СОШ»), приобрели 10 металлоискатели в образовательные учреждения. Для контроля доступа транспорта на территорию образовательного учреждения МАОУ «Кожевниковская СОШ №2» приобрели устройство скоростного привода и автоматику для въездных ворот.

Объём средств, направленных на реализацию задач муниципальной программы: в анализируемом периоде на реализацию основных мероприятий Программы средства федерального, областного бюджетов и внебюджетных фондов не привлекались. Денежные средства, выделенные из местного бюджета, освоены на 100 %.

На качества управления муниципальной программой положительно повлияли: плановый объём финансирования выполнен на 100%; а с негативной стороны влияние оказали: отсутствие средств привлеченных из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников.

Таким образом, согласно полученным данным по результатам оценки эффективности балльная оценка эффективности Программы составляет 6,0 балла, что выше 4, но не более 7,5 включительно.  Соответственно, эффективность реализации Программы за 2021 год оценивается как достаточно эффективная.

15.Муниципальная программа «Доступная среда для инвалидов на период 2021 -2025 годы»

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Кожевниковского района 17.11.2020г. № 599 (в редакции постановления Администрации Кожевниковского района от 10.12.2021 №640).

Программа направлена на обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам социальной инфраструктуры и услугам в сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Кожевниковском районе. В отчетном году реализация Программы осуществлялась по трем основным мероприятиям: повышение уровня доступности; предоставление услуг по культурной, спортивно-оздоровительной и социальной реабилитации; формирование благоприятного общественного мнения к проблемам инвалидов.

Оценка эффективности по критериям:

Достижение запланированных показателей реализации цели и задач муниципальной программы: из 5 запланированных показателей выполнено 4 в полном объёме, достигнуты следующие результаты:

- доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры Кожевниковского района составило 60 % (исполнение – 100%);

- доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере образования, в общем количестве приоритетных объектов в сфере образования Кожевниковского района составило 78,6% (исполнение – 100%);

- проведено 2 мероприятия по предоставлению  услуг по культурной, спортивно-оздоровительной и социальной реабилитации.

Однако не выполнены такие показатели, как:

- не проводился опрос инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, по причине пандемии ковид-19.

Объём средств, направленных на реализацию задач муниципальной программы: денежные средства из федерального, областного  бюджетов для реализации Программы не были привлечены. Денежные средства, выделенные из местного бюджета, освоены на 100 %.

Для создание специальных условий (беспрепятственный доступ для детей с ОВЗ) в образовательной организации МКОУ «Новосергеевской ООШ» установлен пандус.

На качества управления муниципальной программой положительно повлияли: объём выделенных средств из местного бюджета освоен в полном объеме; а с негативной стороны влияние оказали: отсутствие привлеченных средств областного бюджета и внебюджетных источников, невыполнение 1 из 5 запланированных на 2021 год мероприятий.

Таким образом, согласно полученным данным по результатам оценки эффективности балльная оценка эффективности Программы составляет 6,9 балла, что выше 4, но не более 7,5 включительно.  Соответственно, эффективность реализации Программы за 2021 год оценивается как достаточно эффективная.

16. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Кожевниковском районе на 2016-2024 годы»

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Кожевниковского района от 19.04.2016 г. № 232 (в редакции от 22.01.2021 № 27, от 15.04.2021 №181).

Программа направлена на повышение эффективности транспортной системы на территории Кожевниковского района. В отчетном году, реализация программы в отчётном году осуществлялась по направлению сохранение и развитие транспортной инфраструктуры.

Отделом экономического анализа и прогнозирования Администрации Кожевниковского района проведена проверка отчета, представленного отделом муниципального хозяйства, определена оценка эффективности Программы.

Оценка эффективности проводилась по критериям:

Достижение запланированных показателей реализации цели и задач муниципальной программы, показателей конечного результата основных мероприятий, показателей реализации мероприятий Программы. Все 3 запланированных показателей выполнены в полном объёме, что позволило достичь следующих результатов:

- количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения –10,535 км, что соответствует значению плановому значению показателя;

-  доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения составил -74,3%, соответствует плановому значению;

- протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием  составил – 490,7 км, соответствует плановому значению.

Объём средств, направленных на реализацию задач муниципальной программы: доля средств областного бюджета в общем объёме средств, направленных на реализацию муниципальной программы, составляет 80,7%. Денежные средства местного бюджета освоены на 81,4%.

На качества управления муниципальной программой положительно повлияли: привлечение средств из областного бюджета, выполнение показателей программы; а с негативной не освоение средств местного бюджета.

Таким образом, согласно полученным данным по результатам оценки эффективности балльная оценка эффективности Программы составляет 7,9 балла, что выше 7,5.  Соответственно, эффективность реализации Программы за 2021 год оценивается как высокоэффективная.

17. Муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры Кожевниковского района на период 2021-2026 годы»

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Кожевниковского района от  10.11.2020 №590 (в редакции от 07.07.2021№ 341).

Программа направлена на развитие коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Кожевниковском районе. Программа реализуется по четырем направлениям:

1.Модернизация и развитие коммунальной инфраструктуры;

2.Создание и развитие инфраструктуры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в Кожевниковском районе;

3. Повышение энергоэффективности в Кожевниковском районе;

4. Развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Кожевниковского района.

Показатели цели Программы выполнены:

- количество аварий в системах водоснабжения и теплоснабжения ниже планового значения на 19 ед.;

- уровень газификации природным газом жилищного фонда Кожевниковского района  выше планового значения на 14,2%.

Подпрограмма 1 Модернизация и развитие коммунальной инфраструктуры в Кожевниковском районе

Задача подпрограммы 1: Приведение объектов водоснабжения и теплоснабжения в Кожевниковском районе в соответствии с современными требованиями к надежности, качеству  их работы и энергетической эффективности.

Отделом экономического анализа и прогнозирования Администрации Кожевниковского района проведена проверка отчета, представленного отделом муниципального хозяйства, определена оценка эффективности подпрограммы .

Оценка эффективности проводилась по критериям:

Достижение запланированных показателей реализации цели и задач подпрограммы, показателей конечного результата основных мероприятий, показателей реализации мероприятий подпрограммы. Из 2 запланированных показателей выполнен один в полном объёме, что позволило достичь следующих результатов:

- количество построенных, реконструированных (модернизированных), капитально отремонтированных объектов водоснабжения и теплоснабжения -5 объектов.

Однако не выполнены такие показатели, как:

- увеличилось количество аварий в системах водоснабжения и теплоснабжения по сравнению с 2020 годом.

Объём средств, направленных на реализацию задач подпрограммы: доля средств областного бюджета в общем объёме средств, направленных на подпрограмму составляет 74%. Денежные средства местного бюджета освоены  на 35,5%.

На качества управления подпрограммы положительно повлияли: привлечение средств из областного бюджета, запланированные мероприятия выполнены; а с негативной невыполнение 1 из 2 запланированных на 2021 год мероприятий, освоение средств местного бюджета на 35,5%.

Таким образом, согласно полученным данным по результатам оценки эффективности балльная оценка эффективности подпрограммы составляет 8,5 балла, что выше 7,5.  Соответственно, эффективность реализации подпрограммы за 2021 год оценивается как высокоэффективная.

Подпрограмма 2 «Создание и развитие инфраструктуры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами  в Кожевниковском районе на период 2021-2026 годы»

Задача подпрограммы 2: Создание и обустройство мест (площадок) размещения контейнерных площадок для сбора (накопления) твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования Кожевниковский район.

Отделом экономического анализа и прогнозирования Администрации Кожевниковского района проведена проверка отчета, представленного отделом муниципального хозяйства, определена оценка эффективности подпрограммы.

Оценка эффективности проводилась по критериям:

Достижение запланированных показателей реализации цели и задач подпрограммы, показателей конечного результата основных мероприятий, показателей реализации мероприятий подпрограммы. Все 2 запланированных показателей выполнены в полном объёме, что позволило достичь следующих результатов:

- доля обустройства контейнерных площадок – 20%, соответствует плановым значениям;

- Количество созданных  и обустроенных мест (площадок) размещения контейнерных площадок для сбора (накопления) твердых коммунальных отходов  на территории муниципального образования Кожевниковский район -21 ед. (план – 17 ед., выполнение -123,5%).

Объём средств, направленных на реализацию задач подпрограммы: средства областного бюджета не привлекались. Денежные средства местного бюджета освоены  на 100%.

На качества управления подпрограммы положительно повлияли: выполнение значений показателей и мероприятий подпрограммы, освоение средств местного бюджета; а с негативной не привлечение средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников.

Таким образом, согласно полученным данным по результатам оценки эффективности балльная оценка эффективности подпрограммы составляет 7,5 балла, что выше 4, но не более 7,5 включительно.  Соответственно, эффективность реализации подпрограммы за 2021 год оценивается как достаточно эффективная.

Подпрограмма 3 «Развитие энергоэффективности  в Кожевниковском районе  на период 2021-2026 годы»

Задача подпрограммы 3: энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе.

Отделом экономического анализа и прогнозирования Администрации Кожевниковского района проведена проверка отчета, представленного отделом муниципального хозяйства, определена оценка эффективности подпрограммы.

Оценка эффективности проводилась по критериям:

Достижение запланированных показателей реализации цели и задач подпрограммы, показателей конечного результата основных мероприятий, показателей реализации мероприятий подпрограммы. Показатели выполнены частично:

- увеличение расходов бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений органами местного самоуправления на 0,2%, за счет ежегодного увеличения тарифов и роста цен на услуги;

- доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории Кожевниковского района – 66,4% (план – 74%, исполнение – 74%), жилищный фонд (МКД) оснащен ПУ всего на 35%.

Объём средств, направленных на реализацию задач подпрограммы: в 2021 году не финансировалась из местного бюджета, были привлечены средства из внебюджетного источника – 59,2 тыс.руб., утепление павильонов  и водонапорных башен на 22 объектов.

На качества управления подпрограммы положительно повлияли: привлечение средств из внебюджетных источников; а с негативной невыполнение запланированных показателей.

Таким образом, согласно полученным данным по результатам оценки эффективности балльная оценка эффективности подпрограммы составляет 3,55 балла, что ниже 4. Соответственно, эффективность реализации подпрограммы за 2021 год оценивается как низкоэффективная.

Подпрограмма 4 «Развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Кожевниковского района на период 2021-2026 годы»

Задача подпрограммы 4: проектирование и строительство распределительных газопроводов на территории населенных пунктов Кожевниковского района.

Отделом экономического анализа и прогнозирования Администрации Кожевниковского района проведена проверка отчета, представленного отделом муниципального хозяйства, определена оценка эффективности подпрограммы.

Оценка эффективности проводилась по критериям:

Достижение запланированных показателей реализации цели и задач подпрограммы, показателей конечного результата основных мероприятий, показателей реализации мероприятий подпрограммы. Из 2 запланированных показателей выполнен один в полном объёме, что позволило достичь следующих результатов:

- Количество домовладений, получивших возможность доступа к сети газоснабжения – 100 ед.

Однако не выполнены такие показатели, как:

- протяженность построенных газовых сетей – 0 км, средства федерального и областного бюджетов не выделялись.

Объём средств, направленных на реализацию задач подпрограммы: в 2021 году не финансировалась.

На качества управления подпрограммы повлияло невыполнение запланированных показателей, отсутствие финансирования.

Таким образом, согласно полученным данным по результатам оценки эффективности балльная оценка эффективности подпрограммы составляет 1,8 балла, что ниже 4. Соответственно, эффективность реализации подпрограммы за 2021 год оценивается как низкоэффективная.

В целом по Программе «Развитие коммунальной инфраструктуры Кожевниковского района на период 2021-2026 годы» можно сделать вывод: согласно полученным данным по результатам оценки эффективности балльная оценка эффективности Программы составляет 7,3 балла, что выше 4, но не более 7,5 включительно.  Соответственно, эффективность реализации Программа за 2021 год оценивается как достаточно эффективная.

18. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Кожевниковского района на 2018-2024 годы»

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Кожевниковского района от 23.10.2017 № 706 (в редакции постановления АКР от 22.01.2021 № 28, от 07.07.2021№ 340).

Программа направлена на повышение уровня благоустройства территории муниципального образования «Кожевниковский район». В отчетном году, реализация программы осуществлялась по двум направлениям:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования «Кожевниковский район;

- повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования «Кожевниковский район».

Отделом экономического анализа и прогнозирования Администрации Кожевниковского района проведена проверка отчета, предоставленного Отделом муниципального хозяйства, определена оценка эффективности Программы.

Оценка эффективности проводилась по критериям:

Достижение запланированных показателей реализации цели и задач муниципальной программы, показателей конечного результата основных мероприятий, показателей реализации мероприятий Программы. Все 5 запланированных показателей выполнены в полном объёме, что позволило достичь следующих результатов:

- доля благоустроенных дворовых пространств  на территории (нарастающим итогом)- 26%, исполнение 100%.

В рамках программы выполнены работы по благоустройству площади, расположенной возле районного Дома культуры по адресу: ул. Гагарина, 20 в с. Кожевниково, Кожевниковского района Томской области (этап 2, этап 3, этап 5) и благоустройству площади, расположенной возле районного Дома культуры по адресу: ул.Гагарина, 20 в с. Кожевниково Кожевниковского района Томской области(этап 4).

- доля благоустроенных общественных территорий  (нарастающим итогом)-13,1%, исполнение 100%.

Объём средств, направленных на реализацию задач муниципальной программы, основных мероприятий и мероприятий, входящих в состав основного мероприятия. Доля средств федерального, областного бюджетов в общем объёме средств, направленных на реализацию муниципальной программы, составляет 95%. Денежные средства местного бюджета освоены  на 100%.

На качества управления муниципальной программой положительно повлияли: объём привлеченных средств из федерального, областного бюджетов, освоение средств местного бюджета в полном объеме, а с негативной отсутствие проектов по благоустройству дворовых территорий.

Таким образом, согласно полученным данным по результатам оценки эффективности балльная оценка эффективности Программы составляет 7,9 балла, что выше 7,5 баллов.  Соответственно, эффективность реализации Программы за 2021 год оценивается как высокая эффективность.

19. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы, информационного общества и открытости в муниципальном образовании Кожевниковский район на 2021-2026 годы»

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Кожевниковского района от 17.09.2020 года №504 (в редакции постановлений Администрации Кожевниковского района от 28.04.2021 №211; от 30.04.2021 №216, от 28.10.2021 №547).

Программа направлена на повышение эффективности муниципального управления через развитие информационного общества, оперативности предоставления государственных и муниципальных услуг, информационной открытости и публичности органов местного самоуправления Кожевниковского района, результативности деятельности муниципальных служащих. В отчетном году, реализация программы в отчётном году осуществлялась по пяти направлениям:

1) Развитие информационного пространства с учетом потребностей граждан и общества в получении качественных и достоверных сведений, информации, государственных и муниципальных услуг.

2) Применение российских информационных и коммунальных технологий, обеспечение безопасности информационных ресурсов, защиты информации и персональных данных.

3) Развитие единой системы электронного документооборота и делопроизводства в Администрации района, органах местного самоуправления.

4) Обеспечение высокого уровня доступности населения к информации, информированности населения о деятельности органов местного самоуправления, о социально-значимых мероприятиях и событиях, формирования позитивного общественного мнения.

5) Создание условий для повышения престижа муниципальной службы и профессионального развития муниципальных служащих муниципального образования Кожевниковского района.

Отделом экономического анализа и прогнозирования Администрации Кожевниковского района проведена проверка отчета, представленного Управделами определена оценка эффективности Программы.

Оценка эффективности проводилась по критериям:

Достижение запланированных показателей реализации цели и задач муниципальной программы, показателей конечного результата основных мероприятий, показателей реализации мероприятий Программы. Все 8 запланированных показателей выполнены в полном объёме, что позволило достичь следующих результатов:

- доля населения, удовлетворенного деятельностью муниципальных органов исполнительной власти района, % от числа опрошенных составила 62%,  (план – 54%, исполнение -114,8%), администрация района – 47,3%, Думы района – 14,7%;

- доля жителей Кожевниковского района, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме и по принципу «одного окна» составила 97%, исполнение 100%;

- доля муниципальных служащих Администрации Кожевниковского района, работающих в системе электронного документооборота от общей численности муниципальных служащих составила 8%, исполнение – 100%;

- степень обеспечения безопасности информационных ресурсов Администрации Кожевниковского района составила – 100%;

- доля документов, находящихся в электронном виде в системе электронного документооборота и делопроизводства Администрации Кожевниковского района составила – 60%, исполнение 100%;

- степень и увеличение пользователей официальных сайтов органов местного самоуправления Кожевниковского района, официальных аккаунтов органов местного самоуправления в социальных сетях, тиража районной газеты «Знамя труда» и информированности населения Кожевниковского района о политической и социально-экономической ситуации в районе – 70%, исполнение – 100%;

- доля муниципальных служащих прошедших повышение квалификации, профессиональную подготовку – 32% , исполнение – 103%.

В отчетном периоде проведена модернизация сайта органа мастного самоуправления Кожевниковский район, проведено обновление лицензионных программ главного сервера Администрации района, проведена закупка и установка комплекта оборудования и программного обеспечения для обеспечения защиты и сохранения целостности информации, а так же закупка компьютерной техники.

Объём средств, направленных на реализацию задач муниципальной программы: в анализируемом периоде на реализацию основных мероприятий Программы средства федерального, областного бюджетов и внебюджетных фондов не привлекались.

Денежные средства, выделенные из местного бюджета, освоены на 100 %.

На качества управления муниципальной программой положительно повлияли: плановый объём финансирования выполнен на 100%, выполнение показателей; а с негативной стороны влияние оказали: отсутствие средств привлеченных из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников.

Таким образом, согласно полученным данным по результатам оценки эффективности балльная оценка эффективности Программы составляет 6,9 балла.  Соответственно, эффективность реализации Программы за 2021 год оценивается как достаточно эффективная.

20. Муниципальная программа «Эффективное управление муниципальными финансами Кожевниковского района на 2021-2026 годы»

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Кожевниковского района от 21.10.2020 года № 552 (в редакции постановления Администрации Кожевниковского района  от 15.03.2021 №1347).

Программа направлена на создание  условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления Кожевниковского района, внедрение механизмов направленных на эффективности и прозрачность муниципальных  финансов. В отчетном году, реализация программы в отчётном году осуществлялась по пяти направлениям:

1.Расширение сферы применения программно-целевого принципа    организации деятельности органов местного самоуправления.

2. Развитие в Кожевниковском районе  системы «Электронный бюджет».

3.Совершенствование механизма межбюджетных отношений в Кожевниковском районе.

4.Обеспечение технической и информационной поддержки процесса реформирования муниципальных финансов  в целях решения задачи по переходу на программно-целевое планирование и бюджетирование, ориентированное на результат и создание информационной   среды и технологий, для принятия и реализации обоснованных  управленческих решений с целью повышения эффективности и  результативности бюджетных расходов

5. Развитие инициативного бюджетирования на территории  Кожевниковского района.

Отделом экономического анализа и прогнозирования Администрации Кожевниковского района проведена проверка отчета, представленного отделом Управления финансов, определена оценка эффективности Программы.

Оценка эффективности проводилась по критериям:

Достижение запланированных показателей реализации цели и задач муниципальной программы, показателей конечного результата основных мероприятий, показателей реализации мероприятий Программы. Все 7 запланированных показателей выполнены в полном объёме, что позволило достичь следующих результатов:

- Доля средств, сэкономленных при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд и нужд бюджетных учреждений Кожевниковского района, в общем объеме средств составила – 17% (план – 10%, исполнение – 170%);

- Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов районного бюджета (без учета субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней – 12%, исполнение 100%;

- Доля главных распорядителей средств районного бюджета, использующих централизованную систему исполнения бюджета на соответствующем уровне – 100%;

- Сопровождение комплексной автоматизированной системы управления процессом планирования и исполнения бюджет. Развитие автоматизированной системы бюджетный контроль -100%;

- Развитие инициативного бюджетирования на территории  Кожевниковском районе. Проведение конкурсного отбора по предоставлению субсидий муниципальным образованиям на реализацию в Кожевниковском районе общественно значимых проектов, основанных на местных инициативах – 1 проект, исполнение 100%.

Средства были направлены на создание информационной системы управления муниципальными финансами.

Объём средств, направленных на реализацию задач муниципальной программы: в анализируемом периоде на реализацию основных мероприятий Программы средства областного бюджета и внебюджетных фондов направлены на проекта «Капитальный ремонт фасада здания МКУК "МЦКС" Вороновский сельский Дом Культуры ул. Уткина 17, с. Вороново, Кожевниковского района, Томской области - 1 этап".

Денежные средства, выделенные из местного бюджета, освоены на 100 %.

На качества управления муниципальной программой положительно повлияли: плановый объём финансирования выполнен на 100%, привлечение средств областного бюджета и внебюджетных источников, выполнение всех мероприятий и показателей программы.

Таким образом, согласно полученным данным по результатам оценки эффективности балльная оценка эффективности Программы составляет 10 баллов, что выше 7,5.  Соответственно, эффективность реализации Программы за 2021 год оценивается как высокоэффективная.

По результатам итоговой оценки эффективности реализации муниципальных программ сформированы предложения по дальнейшему финансированию муниципальных программ:

- Ответственным исполнителям муниципальных программ, получившим высокую эффективность, рекомендуется обеспечить необходимый уровень финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета в очередном финансовом году.

- Ответственным исполнителям муниципальных программ, получивших достаточную эффективность, рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета в очередном финансовом году, при условии предоставления обоснования необходимости продолжения финансирования муниципальной программы на заседание Комиссии по бюджетным проектировкам в соответствии с графиком составления проекта решения Думы района на очередной финансовый год и плановый период.

- С целью повышения эффективности реализации муниципальных программ ответственным исполнителям необходимо:  Проанализировать причины неэффективной реализации отдельных мероприятий и подпрограмм муниципальных программ за 2021 год и принять меры для повышения эффективности их реализации;

- Ответственным исполнителям муниципальных программ, рекомендуется:

- в случаях ограниченных возможностей бюджетных ресурсов, осуществлять текущий мониторинг приоритетности запланированных программных мероприятий с целью оптимизации расходования бюджетных средств;

- осуществлять контроль (оперативный мониторинг) степени достижения целевых показателей и возможности решения поставленных задач;

- своевременно осуществлять корректировку мероприятий и целевых показателей, принимать меры по привлечению средств областного бюджета, внебюджетных средств на софинансирование мероприятий муниципальных программ.

Для оценки эффективности и анализа реализации мероприятий  муниципальных программ ответственным исполнителям рекомендуется предоставлять отчеты об исполнении программ строго в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формирования, согласования, утверждения и реализации муниципальных программ, оценивая все запланированные индикаторы.

Заместитель начальника отдела

экономического анализа и

прогнозирования Администрации

Кожевниковского  района                                                                                            Е.Г. Акулова