|  |
| --- |
| Приложение 5 |
| к Постановлению Администрации |
| Кожевниковского района |
| от 28 октября 2022 года № 573 |

**Отчет о реализации муниципальных и ведомственных целевых программ**

**за 9 месяцев 2022 года**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п.п.** | **КЦСР** | **Наименование КЦСР** | **Ассигнования 2022 год** | **Исполнение на 01.10.2022 года** | **% исполнения** |
|  | **Итого:** |  | **49 925,098** | **32 100,867** | **64%** |
|  | **7950000000** | **Программы муниципальных образований** | **49 925,098** | **32 100,867** | **64%** |
| **1** | **7950100000** | **МП "Создание условий для устойчивого экономического развития Кожевниковского района на 2021-2026 годы"** | **4 187,922** | **2 500,252** | **60%** |
|  | 7950100000 | МП "Создание условий для устойчивого экономического развития Кожевниковского района на 2021-2026 годы" | 3 975,080 | 2 328,279 | 59% |
|  | 79501S0020 | Софинансирование расходов на реализацию мероприятий муниципальных программ (подпрограмм), направленных на развитие малого и среднего предпринимательства | 10,000 | 0,000 | 0% |
|  | 79501S0050 | Софинансирование расходов на создание, развитие и обеспечение деятельности МБУ "Кожевниковский бизнес-инкубатор" | 171,974 | 171,974 | 100% |
|  | 22181L5110 | Проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской области | 30,868 | 0,000 | 0% |
| **2** | **7950200000** | **МП «Развитие сельскохозяйственного производства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кожевниковском районе Томской области на 2017-2020 годы и на период до 2025 года»** | **478,331** | **99,900** | **21%** |
|  | 7950200000 | МП «Развитие сельскохозяйственного производства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кожевниковском районе Томской области на 2017-2020 годы и на период до 2025 года» | 478,331 | 99,900 | 21% |
| **3** | **7950400000** | **МП "Комплексное развитие сельских территорий в Кожевниковском районе" на 2021-2024 годы с прогнозом на 2025 и 2026 годы"** | **1 466,381** | **1 466,381** | **100%** |
|  | 7950400000 | МП "Комплексное развитие сельских территорий в Кожевниковском районе" на 2021-2024 годы с прогнозом на 2025 и 2026 годы" | 1 378,719 | 1 378,719 | 100% |
|  | 27192L5760 | Обеспечение устойчивого развития сельских территорий | 87,662 | 87,662 | 100% |
| **4** | **7950500000** | **МП "Развитие образования в Кожевниковском районе на 2021 – 2026 годы"** | **5 218,723** | **3 992,476** | **77%** |
|  | 7950500000 | МП "Развитие образования в Кожевниковском районе на 2021 – 2026 годы" | 4 515,475 | 3 508,928 | 78% |
|  | 79505S0440 | Софинансирование на частичную оплату стоимости питания отдельных категорий обучающихся | 703,248 | 483,548 | 69% |
| **5** | **7950700000** | **МП «Патриотическое воспитание граждан на территории Кожевниковского района на 2021-2026 годы».** | **370,000** | **188,385** | **51%** |
|  | 7950700000 | МП «Патриотическое воспитание граждан на территории Кожевниковского района на 2021-2026 годы». | 370,000 | 188,385 | 51% |
| **6** | **7950800000** | **МП "Развитие культуры Кожевниковского района на 2021-2026 годы"** | **2 398,943** | **1 716,274** | **72%** |
|  | 7950800000 | МП "Развитие культуры Кожевниковского района на 2021-2026 годы" | 2 179,014 | 1 496,347 | 69% |
|  | 79508S1108 | МП "Развитие культуры Кожевниковского района на 2021-2026 годы" Софинансирование на капитальный ремонт фасада здания МКУК "КМЦКС" Вороновский сельский Дом Культуры ул. Уткина 17, с. Вороново, Кожевниковского района, Томской области - 2 этап" | 100,000 | 100,000 | 100% |
|  | 10193L5190 | Государственная поддержка отрасли культуры | 12,113 | 12,113 | 100% |
|  | 10WA155130 | Развитие сети учреждений культурно-досугового типа | 107,816 | 107,813 | 100% |
| **7** | **7950900000** | **МП «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Кожевниковском районе на 2021-2026 годы»** | **1 186,259** | **848,009** | **71%** |
|  | 7950900000 | МП «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Кожевниковском районе на 2021-2026 годы» | 1 017,928 | 731,549 | 72% |
|  | 79509S0320 | Софинансирование мероприятий для обеспечения участия спортивных сборных команд в региональных спортивных, физкультурных мероприятиях | 4,442 | 4,442 | 100% |
|  | 08WP540006 | Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования «Город Томск», муниципального образования «Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области» | 30,000 | 30,000 | 100% |
|  | 08WP540008 | Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта | 133,889 | 82,018 | 61% |
| **8** | **7951000000** | **МП "Повышение общественной безопасности в Кожевниковском районе на 2019-2023 годы"** | **2 004,529** | **1 346,202** | **67%** |
|  | 7951000000 | МП "Повышение общественной безопасности в Кожевниковском районе на 2019-2023 годы" | 2 004,529 | 1 346,202 | 67% |
| **9** | **7951100000** | **МП " Непрерывное экологическое образование и просвещение населения Кожевниковского района на 2021-2026 годы".** | **30,000** | **7,500** | **25%** |
|  | 7951100000 | МП " Непрерывное экологическое образование и просвещение населения Кожевниковского района на 2021-2026 годы". | 30,000 | 7,500 | 25% |
| **10** | **7951200000** | **МП "Эффективное управление муниципальными финансами Кожевниковского района на 2021-2026годы"** | **6 745,501** | **5 150,387** | **76%** |
|  | 7951200000 | МП "Эффективное управление муниципальными финансами Кожевниковского района на 2021-2026годы" | 4 199,665 | 3 437,296 | 82% |
|  | 79512S1101 | Софинансирование на благоустройство территории, прилегающей к станции очистки воды по адресу: Российская федерация, Томская область, Кожевниковский муниципальный район, «Малиновское сельское поселение», с. Малиновка, ул. Кирова, 85а | 25,629 | 25,629 | 100% |
|  | 79512S1102 | Софинансирование на благоустройство площадки отдых и досуга по адресу: Российская федерация, Томская область, Кожевниковский муниципальный район, «Малиновское сельское поселение», с. Новосергеевка, ул. Ленина, 7а | 32,700 | 32,700 | 100% |
|  | 79512S1103 | Софинансирование на капитальный ремонт кровли здания Администрации Новопокровского сельского поселения по адресу с. Новопокровка, ул. Садовая 2-А, Кожевниковского района Томской области | 551,649 | 489,637 | 89% |
|  | 79512S1104 | Софинансирование на благоустройство территории кладбища в д. Терсалгай, Кожевниковского района, Томской области. Устройство ограждения и площадки для сбора мусора | 242,432 | 162,952 | 67% |
|  | 79512S1105 | Софинансирование на благоустройство территории кладбища в с. Хмелевка Кожевниковского района, Томской области. (Замена деревянных столбов на металлические и устройство площадки для сбора мусора) | 169,100 | 85,907 | 51% |
|  | 79512S1106 | Софинансирование на благоустройство территории кладбища (ремонт ограждения) в с. Старая Ювала по ул. Покрышкина 1Б. Кожевниковского района, Томской области | 205,681 | 170,332 | 83% |
|  | 79512S1107 | Софинансирование на установку светодиодного освещения в улицах с. Уртам | 377,576 | 78,126 | 21% |
|  | 79512S1108 | Софинансирование на капитальный ремонт фасада здания МКУК "КМЦКС" Вороновский сельский Дом Культуры ул. Уткина 17, с. Вороново, Кожевниковского района, Томской области - 2 этап" | 667,808 | 667,808 | 100% |
|  | 79512S1109 | Софинансирование на капитальный ремонт вентиляционной системы в Спортивно-оздоровительном центре "Колос" по адресу: Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Парковая, д.13 | 273,261 | 0,000 | 0% |
| **11** | **7951400000** | **ВЦП "Приватизация, владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в собственности муниципального образования Кожевниковский район, в том числе, земельными ресурсами, распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена"** | **380,000** | **151,294** | **40%** |
|  | 7951400000 | ВЦП "Приватизация, владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в собственности муниципального образования Кожевниковский район, в том числе, земельными ресурсами, распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена" | 380,000 | 151,294 | 40% |
| **12** | **7951700000** | **ВЦП "Автоматизированный учет муниципального имущества"** | **292,800** | **212,945** | **73%** |
|  | 7951700000 | ВЦП "Автоматизированный учет муниципального имущества" | 292,800 | 212,945 | 73% |
| **13** | **7951800000** | **ВЦП "Организация различных форм воспитания, содействующих формированию здорового образа жизни и законопослушного поведения"** | **475,925** | **208,552** | **44%** |
|  | 7951800000 | ВЦП "Организация различных форм воспитания, содействующих формированию здорового образа жизни и законопослушного поведения" | 475,925 | 208,552 | 44% |
| **14** | **7951900000** | **ВЦП "Формирование позитивного социального имиджа образовательных учреждений, повышение престижа работников системы образования"** | **195,080** | **101,380** | **52%** |
|  | 7951900000 | ВЦП "Формирование позитивного социального имиджа образовательных учреждений, повышение престижа работников системы образования" | 195,080 | 101,380 | 52% |
| **15** | **7952000000** | **ВЦП "Формирование здорового образа жизни обучающихся и достижение спортивных результатов"** | **258,000** | **134,054** | **52%** |
|  | 7952000000 | ВЦП "Формирование здорового образа жизни обучающихся и достижение спортивных результатов" | 258,000 | 134,054 | 52% |
| **16** | **7952100000** | **МП "Развитие транспортной системы в Кожевниковском районе на 2016-2023 годы"** | **10 865,539** | **6 082,398** | **56%** |
|  | 7952100000 | МП "Развитие транспортной системы в Кожевниковском районе на 2016-2023 годы" | 7 655,961 | 4 494,259 | 59% |
|  | 7952100001 | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности за счет средств дорожного фонда (акцизы) | 1 878,000 | 341,172 | 18% |
|  | 79521S0930 | Софинансирование на капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 1 331,578 | 1 246,967 | 94% |
| **17** | **7952200000** | **МП «Поддержка специалистов на территории Кожевниковского района» на период 2021-2026годы"** | **255,811** | **169,778** | **66%** |
|  | 7952200000 | МП «Поддержка специалистов на территории Кожевниковского района» на период 2021-2026годы" | 255,811 | 169,778 | 66% |
| **18** | **7952400000** | **МП "Улучшение условий охраны труда в Кожевниковском районе на 2021-2024 годы с прогнозом на 2025 и 2026 годы"** | **95,500** | **53,900** | **56%** |
|  | 7952400000 | МП "Улучшение условий охраны труда в Кожевниковском районе на 2021-2024 годы с прогнозом на 2025 и 2026 годы" | 95,500 | 53,900 | 56% |
| **19** | **7952500000** | **МП "Развитие муниципальной службы, информационного общества и открытости в муниципальном образовании Кожевниковский район на 2021-2026 годы""** | **3 549,377** | **2 244,393** | **63%** |
|  | 7952500000 | МП "Развитие муниципальной службы, информационного общества и открытости в муниципальном образовании Кожевниковский район на 2021-2026 годы"" | 3 549,377 | 2 244,393 | 63% |
| **20** | **7952600000** | **МП "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма в муниципальном образовании "Кожевниковский район" на 2021-2025 годы"** | **357,699** | **357,699** | **100%** |
|  | 7952600000 | МП "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма в муниципальном образовании "Кожевниковский район" на 2021-2025 годы" | 357,699 | 357,699 | 100% |
| **21** | **7952700000** | **МП "Организация отдыха и оздоровления детей и подростков Кожевниковского района на 2021-2026 годы"** | **400,200** | **373,835** | **93%** |
|  | 7952700000 | МП "Организация отдыха и оздоровления детей и подростков Кожевниковского района на 2021-2026 годы" | 26,365 | 0,000 | 0% |
|  | 79527S0790 | Создание условий для оздоровления детей (летние оздоровительные лагеря) | 373,835 | 373,835 | 100% |
| **22** | **7952800000** | **МП «Обеспечение доступности жилья и улучшения качества жилищных условий населения Кожевниковского района на 2021-2026 годы»** | **627,559** | **627,559** | **100%** |
|  | 13180L4970 | Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области | 627,559 | 627,559 | 100% |
| **23** | **7952900000** | **МП «Развитие коммунальной инфраструктуры Кожевниковского района на период 2021-2026 годы»** | **7 889,295** | **3 901,586** | **49%** |
|  | 7952900000 | МП «Развитие коммунальной инфраструктуры Кожевниковского района на период 2021-2026 годы» | 6 137,577 | 3 299,674 | 54% |
|  | 79529S0910 | Софинансирование мероприятий на проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры | 603,603 | 601,912 | 100% |
|  | 19WF54П130 | Подготовка проектной документации на объекты водоснабжения( в том числе проведение инженерных изысканий) | 1 148,115 | 0,000 | 0% |
| **24** | **7954300000** | **МП "Доступная среда для инвалидов»** | **195,727** | **165,727** | **85%** |
|  | 7954300000 | МП "Доступная среда для инвалидов» | 195,727 | 165,727 | 85% |

И.о. начальника Управления финансов О.В. Скаридова