

**ДУМА КОЖЕВНИКОВСКОГО РАЙОНА**

# РЕШЕНИЕ

# 24.02.2022 № 97

с. Кожевниково Кожевниковского района Томской области

Информация о ходе реализации муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры Кожевниковского района

 на период 2021-2026 годы» за 2021 год

В соответствии, Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», заслушав и обсудив информацию начальника отдела муниципального хозяйства Администрации Кожевниковского района Нестерова В.В. о ходе реализации муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры Кожевниковского района на период 2021-2026 годы» за 2021 год,

**ДУМА КОЖЕВНИКОВСКОГО РАЙОНА РЕШИЛА:**

1. Информация о ходе реализации муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры Кожевниковского района на период 2021-2026 годы» за 2021 год принять к сведению согласно приложению.

2. Настоящее решение разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Кожевниковского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <http://kogadm.ru/>.

Председатель

Думы Кожевниковского района Т.А. Ромашова

Временно исполняющий

обязанности Главы

Кожевниковского района В.В. Кучер

Приложение

к решению Думы Кожевниковского района

от 24.02.2022 № 97

**Информация о ходе реализации муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры Кожевниковского района**

 **на период 2021-2026 годы» за 2021 год**

Государственная программа направленная на достижение цели Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2030 года, утверждённая постановлением Законодательной Думы Томской области [от 26 марта 2015 № 2580](http://docs.cntd.ru/document/467920053), "Сбалансированное территориальное развитие за счет развития инфраструктуры в Томской области". В качестве стратегической цели развития Томской области определен высокий уровень благосостояния населения и стандартов качества жизни, а в числе среднесрочных целей указанной Стратегии - развитую инфраструктуру и благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей, что предполагает проведение модернизации жилищно-коммунального хозяйства Томской области.

Основу Программы составляет система программных мероприятий, направленных на развитие коммунальной инфраструктуры, решение проблемных вопросов, обусловленных высоким уровнем износа объектов коммунальной инфраструктуры и необходимостью приведения их в соответствие с современными требованиями к надежности, качеству их работы и энергетической эффективности в сфере коммунального хозяйства Кожевниковского района.

Муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры Кожевниковского района на период 2021-2026 годы» с приложением утверждена Постановлением № 590 от 10.11.2020 года.

**В программу входят следующие цели:**

Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Кожевниковском районе.

**Перечень мероприятий Программы (Основные задачи)**

1. Приведение объектов водоснабжения и теплоснабжения в Кожевниковском районе в соответствие с современными требованиями к надежности, качеству их работы и энергетической эффективности включает в себя следующие основные мероприятия: разработка ПСД, реконструкция сетей водоснабжения, бурение водозаборных скважин, капитальный ремонт водопровода, капитальный ремонт теплоснабжения, установка газовых котельных, реконструкция котельных.

2.Создание и развитие инфраструктуры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в Кожевниковском районе мероприятия: обустройство контейнеров, обустройство контейнерных площадок.

 3. Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Кожевниковском районе: в неё входят следующие мероприятия: повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений, тепловая изоляция трубопроводов и оборудования в зданиях, строениях, сооружениях, замена светильников с лампами накаливания на энергосберегающие лампы., дополнительные мероприятия повышения энергоэффективности внутридомовых инженерных систем, промывка и опрессовка системы отопления.

4. Газоснабжение Кожевниковского района.

**Мероприятия, проведенные по муниципальной программе «Развитие коммунальной инфраструктуры Кожевниковского района на период 2021-2026 годы».**

Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона 2021-2022 годов.

1. Капитальный ремонт теплотрассы от №6 (МАОУ Кожевниковская СОШ №2) до №6 стр.1 (следственный комитет) по ул. Карла Маркса в с. Кожевниково Кожевниковского района Томской области на сумму: на сумму 337 962,00 рублей, в том числе муниципальный бюджет – 46 604,96 рублей. В связи с тем, что собственник земельного участка воспрепятствовал проведению ремонтных работ в 20 21 году, работы перенесены на 2022 год. Денежные средства возвращены в областной бюджет. Подана заявка на ремонт указанной теплосети в 2022 году.
2. Капитальный ремонт теплотрассы от №10 (МКУ ДО "Кожевниковская ДШИ") до №10а (МКОУ ДО "ДДТ") по ул. Ленина в с. Кожевниково Кожевниковского района Томской области: на сумму: 367 146,00 рублей, в том числе МБ - 50 629,43 рублей.
3. Капитальный ремонт теплотрассы расположенной по адресу: Томская область, Кожевниковский район, с. Малиновка, ул. Школьная 13, б на сумму: 328 628,40 рублей, в том числе МБ - 45 317,86 рублей (13,79%).
4. Капитальный ремонт участка водопровода расположенного по адресу: Томская область, Кожевниковский район, с. Десятово ул. Советская на сумму: 510 720,00 рублей, в том числе МБ – 70 428,29 рублей.
5. Капитальный ремонт водозаборной скважины №1/88 расположенной по адресу: Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, пер. Дзержинского 7а на сумму: 1 901395,85 рублей, в том числе МБ - 262 202,48 рублей
6. Капитальный ремонт котельной (замена котлов), расположенной по адресу: Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, пер. Северный, 1 стр. 2 на сумму: 942 000,00 рублей, в том числе МБ - 129 901,80 рублей.

**Мероприятия, планируемые по муниципальной программе «Развитие коммунальной инфраструктуры Кожевниковского района на период 2021-2026 годы» в 2022 году.**

Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона 2022-2023 годов.

1. Капитальный ремонт водопровода, расположенного по адресу: Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Покрышкина (1 участок: от ул. Ленина до пер. Дзержинского - 800м. 2 участок: от ж/д №115 до ж/д № 123 – 125м.) общей протяженностью 925 м.

Предполагаемая цена объекта – 1 928 457,93 рублей (265 934,35).

За период 2019-2021гг. на данном участке устранено 9 порывов. Износ участка составляет более 95%, материал труб (чугун), не пригоден для проведения аварийно-восстановительных работ из-за несоответствия утвержденным ГОСТам и расхождения стыков приводящих к разгерметизации труб. Данный участок обеспечивает водоснабжением население более 300 чел.

1. Капитальный ремонт водопровода, расположенного по адресу: Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Садовая (от ж/д №1 до ж/д №21) протяженностью 320 м.

Цена объекта – 587 188,90 рублей (80 973,35)

 Износ участка составляет более 95%, материал труб (стальные) не пригоден для проведения сварочных аварийно-восстановительных работ. За период 2020-2021гг. на данном участке устранено 5 порывов. Данный участок обеспечивает водоснабжением население более 100 чел.

1. Капитальный ремонт тепловой сети, расположенной по адресу: Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, от тепловой камеры №20 по ул. Карла Маркса ,6 до здания по ул. Карла Маркса, 8 – объект 2021 года.

Цена объекта – 337 962,00 рублей (46 604,96)

1. Капитальный ремонт оборудования котельной (замена котла), расположенной по адресу: Томская область, Кожевниковский район, с. Уртам, ул. Фрунзе, д.33, строение 2.

Цена объекта – 696 581,60 рублей (96058,60)

Износ котла составляет 90%, не однократно ремонтировалась «рубашка» теплоносителя, менялись колосники, сгнили подводы к «рубашке». В данном нежилом строении находятся социально значимые объекты: Уртамского сельского поселения, детский сад, отделение связи «Почта России», ФАП.

1. Капитальный ремонт участка водопровода: от водонапорной башни до ул Комсомольская; по ул. Карла Маркса от д. № 37 до ул. Б.Подгорная д. № 40; по ул. Комсомольская от д. № 1 до № 12 в с. Вороново, Кожевниковский район, Томская область.

Цена объекта – 1 816 208,40 (250 455,14)

Износ участка составляет более 90%, материал труб не пригоден для проведения сварочных работ. Данный водопровод проложен совместно с теплотрассой из поз. № 6 этого списка, что значительно усложняет проведение ремонтных работ при устранении порывов. За период 2019-2021гг. на данном участке устранено 10 порывов. Данный участок обеспечивает водой население в количестве 403 человек, а также объект социальной сферы «Вороновская СОШ» и детский сад.

1. Капитальный ремонт теплотрассы от ул. Карла Маркса от д. № 48а (котельная) до ул. Карла Маркса д. № 23 (жилой дом) в с. Вороново, Кожевниковский район, Томская область.

Цена объекта – 3 984 020,40 рублей (549 396,41)

Износ участка составляет более 90%, материал труб не пригоден для проведения сварочных работ. Данный водопровод проложен совместно с теплотрассой из поз. № 5 этого списка, что значительно усложняет проведение ремонтных работ при устранении порывов. За период 2019-2021гг. на данном участке устранено 7 порывов. Данный участок обеспечивает теплом население в количестве 403 человека.

1. Капитальный ремонт станции водоподготовки, расположенной по адресу Томская обл., Кожевниковский район, с. Уртам, ул. Пушкина, д.17.

Цена объекта – от 1 500 000 до 1 900 000 рублей.

Станция водоподготовки позволит обеспечить питьевой водой население с. Уртам в количестве 1928 человека. В 2019-2020 годах в с. Уртам были отремонтированы водопроводные сети в объеме не менее 15 км, проложены новые водопроводные трубы из ПВХ. Ввод станции водоочистки позволит доставлять чистую воду по новым магистралям до потребителей.

1. Капитальный ремонт водозаборного сооружения, расположенного по адресу: Томская область, Кожевниковский район, с. Чилино, ул. Городок, 12а.

Цена объекта – 2 237 931,61 рублей (308 610,77)

Целью ремонта данного сооружения является обеспечение качественной питьевой водой жителей с. Чилино в количестве 826 человек, а также социально значимых объектов. На текущий момент в с. Чилино имеется только одна водозаборная скважина, которая «песочит», возможно разрушение обсадной трубы, из-за чего вода идет с илом, светло-коричневого цвета.

1. Заключен муниципальный контракт с ООО Сибирский Проектный Институт Электротехнической Промышленности на разработку ПСД «Реконструкция системы водоснабжения с. Кожевниково, Кожевниковского района, Томской области». Цена контракта – 5 986 000,00 рублей.

**Создание и развитие инфраструктуры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в Кожевниковском районе мероприятия.**

1. Обустройство контейнерных площадок.
2. Установка контейнеров.
3. Согласование с регоператором маршрутов, графика выемки мусора и мест установки контейнеров.

С 20.09.21 года региональный оператор самостоятельно приостановил деятельность в нашей зоне, с тех пор регулярно Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды принимает заявки от организаций на проведение работ по обращению с твердыми бытовыми отходами (10 февраля 2022г проводился очередной конкурс – заявок не подано).

**Газоснабжение Кожевниковского района**

30 апреля 2021 года распоряжением Правительства Российской Федерации№ 1152-р утвержден План мероприятий («дорожная карта») по внедрению социально ориентированной и экономически эффективной системы газификации и газоснабжения субъектов Российской Федерации, направленный в том числе на исполнение пункта 8 Перечня поручений по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 21 апреля 2021 года.

1. Кожевниковский район принимает участие в программе социальной догазификации на территории Томской области.
2. Создан региональный штаб по газификации. Главная задача штаба – исполнение поручений главы государства по внедрению социальной газификации. Руководителем штаба глава региона назначил заместителя губернатора по промышленной политике Игоря Шатурного.
3. Информация о подаче заявок для участия в программе размещена на официальном сайте органов местного самоуправления, газете «Знамя труда», социальных сетях.
4. Принимаются заявки на портале единого оператора газификации, с сентября текущего года доступна возможность подать заявление через портал Госуслуг, МФЦ. Заявку можно подать в центре (офисе) газораспределительной организации, Администрации Кожевниковского и Новопокровского сельских поселений.
5. Сформированы и направлены в курирующий Департамент адресные списки жителей, участвующих в программе социальной догазификации.

**Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Кожевниковском районе**

Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений, тепловая изоляция трубопроводов и оборудования в зданиях, строениях, сооружениях, замена светильников с лампами накаливания на энергосберегающие лампы, дополнительные мероприятия повышения энергоэффективности внутридомовых инженерных систем, промывка и опрессовка системы отопления.