

ДУМА КОЖЕВНИКОВСКОГО РАЙОНА

 Решение

# 27.06.2024 с. Кожевниково Кожевниковского района Томской области № 270

#

Информация о ходе реализации муниципальной программы

 «Развитие культуры Кожевниковского района на 2022-2026 годы» за 2023 год

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным закон от 06 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», заслушав и обсудив информацию заместителя Главы Кожевниковского района по социальной политике- начальника отдела по культуре, спорту, молодежной политике и связям с общественностью Тузикова А.А. о ходе реализации муниципальной программы «Развитие культуры Кожевниковского района на 2022-2026 годы» за 2023 год

 **ДУМА КОЖЕВНИКОВСКОГО РАЙОНА РЕШИЛА:**

1. Информацию о ходе реализации муниципальной программы «Развитие культуры Кожевниковского района на 2022-2026 годы» за 2023 год принять к сведению.

2. Органам местного самоуправления продолжить работу в реализации муниципальной программы «Развитие культуры Кожевниковского района на 2022-2026 годы».

3. Настоящее решение разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Кожевниковского района <http://kogadm.ru/>.

Председатель Думы

Кожевниковского района Т.А. Ромашова

Глава Кожевниковского района В.В. Кучер

Приложение № 1

 к решению Думы

Кожевниковского района

от 27.06.2024 г. № 270

**Реализация муниципальной программы**

**«Развитие культуры в Кожевниковском районе на 2021-2026 годы»**

 **в 2023 году**

Целью муниципальной программы является повышение качества и доступности услуг в сфере культуры Кожевниковского района. При плане в 3 272,4 тыс.руб. исполнение составляет 99,8% в размере 3 267,87 тыс.руб.

***Задача 1****. Поддержка, развитие и обновление содержания работы культурно-досуговых учреждений, библиотек и учреждений дополнительного образования в сфере культуры.*

На территории Кожевниковского района проведено около 25 районных разножанровых конкурсов, фестивалей, акций, около 20 мероприятий национально-культурной направленности, государственных и календарных праздников в которых принимали участие все сельские дома культуры, на организацию затрачено **577,41** тыс.руб. Налажена работа 109 клубных формирований и любительских объединений, в них занимается 1441 участников самодеятельности. На организацию участия самодеятельных артистов, коллективов в конкурсах, фестивалях и праздниках различного уровня выделено **219,9** тыс.руб. Приняли участие в **II Всероссийском фестивале – конкурсе речевого исполнительского искусства «Верба»** в г. Барнауле, с результатом 6 дипломов лауреатов разных степеней, **Областной конкурс исполнителей военной и патриотической песни «Муза, опаленная войной»,**  4 диплома лауреата 1 степени и 2 диплома 3 степени. **В Областном конкурс «Красота спасет мир»** в жанре хореография, вокал, художественное слово 5 дипломов лауреатов разных степеней.

Выделены средства на проведение ежегодного **Творческого** **фестиваль сельских поселений** в размере **496,77** тыс.руб., на **Организацию и проведение на территории Кожевниковского района Областного Праздника Хлеба 472,12** тыс.руб.

Где основным показателем результативности решения данной задачи является прирост посещений населения организаций культуры

***Задача 2****. Создание условий для поддержки и продвижения талантливых детей и молодежи в сфере культуры и искусства.*

Показателем результативности решения данной задачи является количество детей и молодежи – победителей конкурсов различных уровней в сфере культуры и искусства. Около 160 участников стали призерами, лауреатами областных конкурсов, на поощрение и вознаграждение в размере **39,9** тыс.руб. приобретены сувениры.

***Задача 3****. Сохранение и наращивание кадрового потенциала сферы культуры и искусства, совершенствование подготовки кадров.*

Показателем результативности решения данной задачи является количество специалистов, прошедших повышение квалификации в сфере культуры. В рамках Федерального проекта «Творческие люди национального проекта «Культура» прошли повышение квалификации 4 специалиста. Приобретено методическая литература в центральную библиотеку на 20 тыс.руб., прошли обучение специалисты по направлениям ежегодно подтверждающим квалификацию около 20 человек, затрачены средства в размере 34,35 тыс. руб.

***Задача 4****. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и дополнительного образования, техническое переоснащение отрасли культуры, внедрение современных технологий.*

Показателями результативности решения данной задачи являются: количество учреждений культуры, в отношении которых проведен капитальный ремонт, внедрение современных технологий.

В 2023 году на сумму **462,49** тыс.руб. отремонтированы лестничный пролет в зрительном зале, изготовлена смета на капитальный ремонт санузла в Батуринском СДК, отремонтирована система отопления в Батуринском СДК, водопровод в Красноярском СДК, изготовлена и смотнирована входная дверь в Староювалинском СДК, проведен текущий ремонт в сельских домах культуры.

На реализацию мероприятий по противопожарной безопасности выделены средства **262,52** тыс.руб. в том числе на изготовление локально-сметного расчета капитального ремонта автоматической системы пожарной безопасности в районном доме культуры, ежегодная перезарядка огнетушителей в 21 сельском доме культуры, заменены светодиодные панели освещения, в Базойский СДК приобретен линолеум в соответствии с требованием пожарной безопасности.

На укрепление материально-технической базы учреждений культуры средства в размере **205,45** тыс.руб. исполнены на приобретение: компьютера, 2 ноутбука, стола письменного, кресел офисных, стола под аппаратуру, мотокосу.

***Задача 5.****Создание условий для обеспечения доступа различных групп граждан к краеведческим ресурсам.*

Показателем результативности решения данной задачи является количество информационных запросов по краеведению. В Центральную библиотеку приобретена краеведческая литература, оформлена подписка на местные издания в размере **10** тыс. руб.

***Задача 6****. Создание условий для предоставления населению Кожевниковского района библиотечных услуг.*

Показателем результативности решения данной задачи является охват населения библиотечным обслуживанием.

В 2023 году пополнение книжного фонда произвели на **1397** экземпляров на сумму **179,32** тыс. руб., из федерального бюджета, **26,79** тыс. руб. из областного бюджета и **260,85** тыс. руб. из местного бюджета.

*Целью муниципальной программы является повышение качества и доступности услуг в сфере культуры Кожевниковского района - участия населения Кожевниковского района в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры - 121,2 тыс. посещений, количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, в том числе культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках – 227,3 тыс. посещений.*