| Паспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| муниципальной программы «Развитие образования в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кожевниковском районе на 2021 – 2028 годы» (в редакции постановления Администрации Кожевниковского района от 27.02.2025 №138) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование Программы | Муниципальная программа «Развитие образования в Кожевниковском районе на 2021-2028 годы» (далее – Программа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Куратор Программы | Заместитель Главы района по социальной политике – начальник отдела по культуре, спорту, молодежной политике и связям с общественностью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик Программы | Администрация Кожевниковского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель Программы | Отдел образования Администрации Кожевниковского района, Управление финансов Администрации Кожевниковского района, Отдел по управлению муниципальной собственностью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель социально-экономического развития Кожевниковского района, на которую направлена реализация Программы | Повышение уровня и качества жизни населения на всей территории Кожевниковского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель Программы | Повышение качества и доступености образования в Кожевниковском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели Программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатель | 2021 | 2022 |  | 2023 |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |
|  | Уровень образования | 91,1 | 91,2 |  | 91,3 |  | 91,5 | 91,6 | 91,7 | 91,8 | 91,9 |  |  |
|  | Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях (количество мест на 1000 детей от 0 до 7 лет) | 499 | 500 |  | 502 |  | 505 | 513 | 522 | 522 | 522 |  |  |
|  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в Кожевниковском районе, охваченных дополнительным образованием | 76 | 77 |  | 78 |  | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |  |  |
| Задачи Программы | 1.Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования. 2. Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, содействие развитию системы общего и дополнительного образования детей, в том числе кадрового потенциала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели задач Программы и их значения (с детализацией по годам реализации Программы) | Показатели | 2021 | 2022 |  | 2023 |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |
|  | Показатель 1 задачи 1. Доля образовательных организаций, в которых в текущем году проведен капитальный и (или) текущий ремонт | 33 | 33 |  | 40 |  | 47 | 53 | 60 | 60 | 60 |  |  |
|  | Показатель 2 задачи 1. Доля детей, охваченных подвозом, от общего числа обучающихся в общеобразовательных организациях, процент | 12 | 12 |  | 12 |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  |
|  | Показатель 3 задачи 1. Обеспеченность подвозом всех нуждающихся детей к общеобразовательным организациям, процент | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
|  | Показатель 1 задачи 2. Отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в очереди на получение в текущем году дошкольного образования, процент | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
|  | Показатель 2 задачи 2. Доля обучающихся, которым предоставлены от 80% до 100% основных видов условий обучения (в общей численности обучающихся по основным программам общего образования), процент | 83,7 | 90,7 |  | 80,3 |  | 90,0 | 90,2 | 90,2 | 90,2 | 90,2 |  |  |
|  | Показатель 3 задачи 2. Доля обучающихся по основным общеобразовательным программам, участвующих в различных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях от общей численности обучающихся Кожевниковского района, процент | 51 | 52 |  | 53 |  | 54 | 55 | 55 | 55 | 55 |  |  |
| Сроки реализации Программы | 2021-2028 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем и источники финансирования (с детализацией по годам реализации, тыс. руб.) | Источники финансирования | Всего |  | 2021 | 2022 | 2023 |  | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 |
|  | Федеральный бюджет | 642 138,3 |  | 25,0 | 0,0 | 36 852,9 |  | 89 265,5 | 94 586,2 | 373905,3 |  | 47 503,4 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 154 260,9 |  | 12791,9 | 8 348.8 | 16 115.7 |  | 20 691.6 | 36 923.5 | 51 572.2 |  | 7 817.2 |  |
|  | Местный бюджет | 82 468,0 |  | 10179,2 | 7 005,1 | 14 213,8 |  | 13 807,3 | 31 135,9 | 6 126,6 |  | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники | 46,7 |  | 0,0 | 8,0 | 0,0 |  | 38,7 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего | 878 914,0 |  | 22996,2 | 15 361,9 | 67 182,5 |  | 123 803,1 | 162 645,6 | 431604,1 |  | 55 320,6 | 0,0 |
| Организация управления Программой | Контроль за реализацией Программы осуществляет заместитель Главы района по социальной политике, начальник отдела образования, заместитель Главы района по вопросам коммунального хозяйства, строительства, общественной безопасности. Текущий контроль и мониторинг реализации Программы осуществляет отдел образования Администрации Кожевниковского района, отдел муниципального хозяйства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Глава 1. Приоритетные задачи социально-экономического развития Кожевниковского района, на решение которых направлена Программа

Муниципальная программа «Развитие образования в Кожевниковском районе   на 2021-2028 годы» (далее – Программа) является организационной основой для реализации государственной политики  Кожевниковского района в системе  образования. Основные цели  и задачи  Программы  учитывают социально-экономические  и демографические особенности Кожевниковского района и направлены на решение  вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации  в системе образования к компетенции  исполнительных органов   муниципальной власти Кожевниковского района.

Стратегическая цель  социально-экономического развития  Кожевниковского района  «Повышение уровня и качества жизни населения на основе обеспечения устойчивого функционирования и развития  экономики, формирования  и развития экономики, формирования благоприятного  инвестиционного климата и качественной среды проживания». Целью  Программы является  повышение качества образования  в Кожевниковском районе.

Приоритеты политики в сфере образования определены  Стратегией социально-экономического  развития района до 2025 года, Государственной программой  «Развитие образования  Томской области», Приоритетным национальным проектом «Образование» в Томской области. Программа разработана в целях реализации указанных документов и направлена на достижение развития системы образования  Кожевниковского района.

Основными характеристиками текущего состояния системы образования Кожевниковского района является доступность образовательных услуг  для детей района,  качество услуг, предоставляемых образовательными организациями. В систему образования района  входят 8 средних и  10 основных школ, а также   7 начальных школ, которые  являются их филиалами, и два учреждения дополнительного образования детей. Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях  на 01.01.2020 г. – 2403 чел.; количество воспитанников учреждений дополнительного образования – 952 чел. В 2019-2020 учебном  году осуществлялся ежедневный  подвоз  289 обучающихся, было задействовано 10 транспортных средств.

В соответствии с общими приоритетными направлениями совершенствования системы дополнительного образования в Российской Федерации, закрепленными, в частности, Концепцией развития дополнительного образования детей в Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 №1726-р, Федеральным проектом «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», государственной программой Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 №1642, Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 №761, Приказом Минпросвещения России от 03.09.2019 №467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей», в целях обеспечения равной доступности качественного дополнительного образования для детей в Кожевниковском районе реализуется система персонифицированного финансирования дополнительного образования, подразумевающая предоставление детям именных сертификатов дополнительного образования.  Реализуемый финансово-экономический механизм позволяет всем организациям, в том числе не являющимся муниципальными учреждениями, имеющим лицензию на ведение образовательной деятельности, получить равный доступ к бюджетному финансированию. С целью обеспечения использования именных сертификатов дополнительного образования Отдел образования Администрации Кожевниковского района руководствуется региональными правилами персонифицированного финансирования дополнительного образования детей и ежегодно принимает программу персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Кожевниковском районе.

Помимо реализуемого механизма персонифицированного финансирования в Кожевниковском районе реализуется механизм персонифицированного учета детей, получающих дополнительное образование за счет средств бюджетов различных уровней, которые в совокупности создают систему персонифицированного дополнительного образования.

Одной из актуальных проблем в системе общего образования является создание условий по безопасному  пребыванию детей в образовательных организациях и сохранению их здоровья.  Целесообразно при решении задач  по повышению качества  и доступности  услуг в сфере общего и дополнительного образования, объединенных единой целевой установкой,  использовать  программно-целевой метод.

Глава 2. Цель, задачи, целевые показатели Программы

Основной целью Программы является повышение качества и доступености образования в Кожевниковском районе.

В качестве показателя реализации поставленной цели учитывается быть решены следующие задачи:

1. Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования.

2. Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, содействие развитию системы общего и дополнительного образования детей, в том числе кадрового потенциала

Целевыми показателями реализации указанных задач определены:

- Доля образовательных организаций, в которых  в текущем году проведен   капитальный и (или) текущий ремонт;

- Доля детей, охваченных подвозом, от общего числа обучающихся в общеобразовательных оргшанизациях;

- Обеспеченность подвозом всех нуждающихся детей к общеобразовательным организациям;

- Отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в очереди на получение в текущем году дошкольного образования;

- Доля обучающихся, которым предоставлены от 80% до 100% основных видов условий обучения (в общей численности обучающихся по основным программам общего образования);

- Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в Кожевниковском районе, охваченных дополнительным образованием

Расчет данных показателей будет осуществляться на основе статистики отдела образования Администрации Кожевниковского района. Реализация мероприятий предполагает активное внедрение в системе дополнительного образования новых форм, обеспечивающих гарантии доступности услуг,  использование новых образовательных технологий, направленных на повышение качества образования. Сроки реализации Программы: 2021-2028 годы.

Глава 3. Перечень мероприятий муниципальной программы

Перечень программных мероприятий по этапам и годам реализации Программы приведены в приложении № 2.

Глава 4. Механизмы реализации и управления муниципальной программой

Реализация и финансирование Программы осуществляются в соответствии с перечнем программных мероприятий на основании нормативных правовых актов, действующих на территории Кожевниковского района.

Координатором Программы  является отдел образования администрации Кожевниковского района.

Соисполнители Программы:  Отдел образования администрация Кожевниковского района, отдел муниципального хозяйства  Администрации Кожевниковского района, образовательные организации.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению в соответствии с реальными возможностями бюджетов всех уровней и с учетом фактического выполнения мероприятий муниципальной программы.

Исполнители муниципальной программы в установленном действующим законодательством порядке организуют размещение заказов с заключением муниципальных  контрактов и договоров на выполнение конкретных мероприятий.

Глава 5. Контроль и мониторинг реализации муниципальной программы

Контроль над реализацией муниципальной программой осуществляет Заместитель Главы Кожевниковского района по вопросам коммунального хозяйства, строительства, общественной безопасности.

Текущий контроль и мониторинг реализации муниципальной программы осуществляет отдел муниципального хозяйства Администрации Кожевниковского района

Оценка социально-экономической эффективности реализации муниципальной программы проводится ежегодно путем сравнения текущих значений основных целевых показателей с установленными муниципальной программой значениями.

Глава 6. Оценка рисков в ходе реализации муниципальной программы

В процессе реализации муниципальной Программы возможны отклонения в достижении запланированных  показателей, связанные с:

1. финансово-экономической ситуацией, влияющей  на возможность  реализации мероприятий  Программы;

2. изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями;

3. изменение регионального законодательства в части финансирования программ.

Способы предотвращения возможных рисков:

1.Своевременное внесение  соответствующих изменений в правовые акты, касающиеся реализации мероприятий Программы;

2.Усиление контроля над ходом выполнения мероприятий муниципальной программы и совершенствование механизма текущего управления реализацией муниципальной программы;

3. Своевременная корректировка мероприятий муниципальной программы.

|  |  |  |  | Приложение №1 к программе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Развитие образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в Кожевниковском районе на 2021-2028 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система целевых показателей (индикаторов) подпрограммы (в редакции постановления Администрации Кожевниковского района от 27.02.2025 №138) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Наименование | Единица измерения | Методика расчета показателя | Целевые значения индикатора/показателя реализации подпрограммы по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 (базовый год) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 (план) | 2027 (план) | 2028 (план) |
| 1 | Цель муниципальной программы: Повышение качества образования в Кожевниковском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Уровень образования | процент | Ур = (Мин (К1;100) + Мин (К2;100))/2, где: Мин (значение 1, значение 2) – наименьшее из двух значений; К1 – доступность дошкольного образования для детей в возрастной группе от 2-х месяцев до 8-ми лет, процентов; К2 – доля населения в возрасте 15-18 лет, охваченного образованием, процентов | 91 | 91,1 | 91,2 | 91,3 | 91,5 | 91,6 | 91,7 | 91,8 | 91,9 |
| 1.2. | Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях (количество мест на 1000 детей от 0 до 7 лет) | мест | Кобес.=Кмест / (К(0-7)х1000, где: Кмест – количество мест дошкольного образования; К(0-7) – число детей в возрасте от 0 до 7 лет | 498 | 499 | 500 | 502 | 505 | 513 | 522 | 522 | 522 |
| 1.3. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в Кожевниковском районе, охваченных дополнительным образованием | процент | Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным обьразованием *100 / Общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в Кожевниковском районе | 73,01 | 76 | 77 | 78 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
|  | Задача 1. Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля образовательных организаций, в которых в текущем году проведен капитальный и (или) текущий ремонт | процент | Количество образовательных организаций, в которых в текущем году проведен капитальный и (или) текущий ремонт *100 / общее количество образовательных органихзаций в Кожевниковском районе | 27 | 33 | 33 | 40 | 47 | 53 | 60 | 60 | 60 |
| 1.2. | Доля детей, охваченных подвозом, от общего числа обучающихся в общеобразовательных организациях | процент | К=К1*100 / К2, где: К – доля детей, охваченных подвозом, К1 – количество охваченных подвозом детей на текущий год; К2 – количество обучающихся в школах | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 1.3. | Обеспеченность подвозом всех нуждающихся детей к общеобразовательным организациям | процент | К=К1 / К2, где: К1 – количество перевозимых детей к общеобразовательным организациям; К2 – количество нуждающихся детей в подвозе к общеобразовательным организациям | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Задача 2. Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, содействие развитию системы общего и дополнительного образования детей, в том числе кадрового потенциала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | процент | Количество детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году /Сумма численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.2. | Доля обучающихся, которым предоставлены от 80% до 100% основных видов условий обучения (в общей численности обучающихся по основным программам общего образования) | процент | Количество обучающихся, которым предоставлены от 80% до 100% основных видов условий обучения * 100 / Общая численность обучающихся по основным программам общего образования | 83,7 | 83,7 | 90,7 | 80,3 | 90,0 | 90,2 | 90,2 | 90,2 | 90,2 |
| 2.3. | Доля обучающихся по основным общеобразовательным программам, участвующих в различных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях от общей численности обучающихся Кожевниковского района | процент | Количество обучающихся по основным общеобразовательным программам, участвующих в различных олимпиадах, конкурсах , соревнованиях* 100 / Количество обучающихся по основным общеобразовательным программам | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 55 | 55 | 55 |