## ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий МП
Приложение 2 к муниципальной программе
Перечень
мероприятий муниципальной программы
«Комплексное развитие сельских территорий в Кожевниковском районе на 2021-2024 годы с прогнозом на 2025 и 2026 годы»
(в редакции постановления Администрации Кожевниковского района от 01.02.2022 №53; от 21.02.2023 №101 от 26.02.2024 № 135)
№№ пп | Наименование цели, задачи, мероприятия МП | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. рублей) | В том числе за счет средств |  |  |  |  | Ответственные исполнители | Показатели результата мероприятия
|  |  |  | федерального бюджета | областного бюджета | районного бюджета | бюджетов поселений | Внебюджетных источников
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Цель: Повышение качества жизни сельского населения, создание условий развития сельских территорий Кожевниковского района
1 | Задача 1: Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений
| 1.Основное мероприятие. Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений Итого по задаче 1 | всего | 73609.7886 | 9936.4694 | 28923.9491 | 6804.27 | 0 | 27945.1 | Управление по социально-экономическому развитии села | Всего (единиц): 46
|  | 2021 | 7736.8086 | 1123.7394 | 2572.6591 | 990.86 | 0 | 3049.55 |  | Количество семей, улучшивших жилищные условия - 2
|  | 2022 | 15398.4 | 1615.6 | 6932.71 | 1466.38 | 0 | 5383.71 |  | Количество семей, улучшивших жилищные условия - 4
|  | 2023 | 10425.25 | 956.88 | 3467.94 | 888.83 | 0 | 5111.6 |  | Количество семей, улучшивших жилищные условия - 6
|  | 2024 | 7917.33 | 808.25 | 3577.84 | 458.2 | 0 | 3073.04 |  | Количество семей, улучшивших жилищные условия - 6
|  | 2025 | 16066 | 2716 | 6186.4 | 1500 | 0 | 5663.6 |  | Количество семей, улучшивших жилищные условия - 14
|  | 2026 | 16066 | 2716 | 6186.4 | 1500 | 0 | 5663.6 |  | Количество семей, улучшивших жилищные условия -14
1.1. | Мероприятие 1. Улучшение жилищных условий граждан Российской Федерации, проживающих на сельских территориях | всего | 73609.7886 | 9936.4694 | 28923.9491 | 6804.27 | 0 | 27945.1 | Управление по социально-экономическому развитии села | Всего (кв.м.): 2680,0
|  | 2021 | 7736.8086 | 1123.7394 | 2572.6591 | 990.86 | 0 | 3049.55 |  | Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территоиях, кв.метров - 94,6
|  | 2022 | 15398.4 | 1615.6 | 6932.71 | 1466.38 | 0 | 5383.71 |  | Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территоиях, кв.метров - 278,2
|  | 2023 | 10425.25 | 956.88 | 3467.94 | 888.83 | 0 | 5111.6 |  | Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территоиях, кв.метров - 489,9
|  | 2024 | 7917.33 | 808.25 | 3577.84 | 458.2 | 0 | 3073.04 |  | Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территоиях, кв.метров -275,3
|  | 2025 | 16066 | 2716 | 6186.4 | 1500 | 0 | 5663.6 |  | Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территоиях, кв.метров - 771
|  | 2026 | 16066 | 2716 | 6186.4 | 1500 | 0 | 5663.6 |  | Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территоиях, кв.метров - 771
2 | Задача 2. Реализация проектов по благоустройству сельских территорий
| 1. Основное мероприятие Реализация проектов по благоустройству сельских территорий Итого по задаче 2 | всего | 2518.82 | 1704.1154 | 52.7046 | 252 | 0 | 510 | Администрация Кожевниковского района, Главы сельских поселений | ВСЕГО: 3
|  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество реализованных проектов - 0
|  | 2022 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Количество реализованных проектов - 0
|  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество реализованных проектов - 0
|  | 2024 | 2518.82 | 1704.1154 | 52.7046 | 252 | 0 | 510 |  | Количество реализованных проектов - 1
|  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество реализованных проектов - 1
|  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество реализованных проектов - 1
2.1. | Благоустройство сквера "Семейный" в с.Уртам 2-й этап Кожевниковский район, Томская область | 2024 | 2518.82 | 1704.1154 | 52.7046 | 252 |  | 510 | Глава Уртамского сельского поселения | Площадь -3599 кв.м.
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0
3 | Задача 3. Реализация проектов комплексного развития сельских территорий
| Основное мероприятие 1. Современный облик сельских территорий | Всего | 2522.426 | 1949.86 | 399.37 | 126.25 | 0 | 46.946 | Администрация Кожевниковского района | Всего: 3
|  | 2021 | 2522.426 | 1949.86 | 399.37 | 126.25 | 0 | 46.946 |  | Количество реализованных объектов -0
|  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество реализованных объектов -0
|  | 2023 | 0 | [6 empty] | Количество реализованных объектов-0
|  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество реализованных объектов -1
|  | 2025 | 0 | [6 empty] | Количество реализованных объектов -1
|  | 2026 | 0 | [6 empty] | Количество реализованных объектов -1
3.1. | Капитальный ремонт спортивного зала здании МОУ "Кожевникоская средняя общеобразовательная школа №1, расположенный по адресу: Томская область, Кожевниковский район, с.Кожевниково, Гагарина, 9, стр.1. (переходящий объект с 2020 года) | 2021 | 2522.426 | 1949.86 | 399.37 | 126.25 |  | 46.946 | Образование | Площадь -2392,5 кв.м.
0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4 | Задача 4. Сохранение объектов социально-культурной сферы
| Основное мероприятие 1. Сохранение объектов социально-культурной сферы | Всего | 20535.615 | 0 | 20467.6029 | 20.4881 | 0 | 47.524 | Администрация Кожевниковского района | Всего: 1
|  | 2021 | 20535.615 | 0 | 20467.6029 | 20.4881 | 0 | 47.524
|  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2023 | 0
|  | 2024 | 0
|  | 2025 | 0
|  | 2026 | 0
4.1. | Мероприятие 1. Капитальный ремонт здания МКУ ДО "Кожевниковская ДШИ" по адресу: 636160, Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Ленина, 10 | 2021 | 20535.615 | 0 | 20467.6029 | 20.4881 | 0 | 47.524 | Глава Кожевниковского сельского поселения | Количество проектов, направленных на сохранение социально-культурной сферы, единиц -1
| Итого по МП | всего | 99186.6496 | 13590.4448 | 49843.6267 | 7203.0081 | 0 | 28549.57
|  | 2021 | 30794.8496 | 3073.5994 | 23439.6321 | 1137.5981 | 0 | 3144.02
|  | 2022 | 15398.4 | 1615.6 | 6932.71 | 1466.38 | 0 | 5383.71
|  | 2023 | 10425.25 | 956.88 | 3467.94 | 888.83 | 0 | 5111.6
|  | 2024 | 10436.15 | 2512.3654 | 3630.5446 | 710.2 | 0 | 3583.04
|  | 2025 | 16066 | 2716 | 6186.4 | 1500 | 0 | 5663.6
|  | 2026 | 16066 | 2716 | 6186.4 | 1500 | 0 | 5663.6