Приложение 1

к  постановлению  Администрации

Кожевниковского района от  30.10.2020  №  577

ПАСПОРТ

Муниципальной программы Кожевниковского района

«Непрерывное экологическое образование и просвещение населения Кожевниковского района на 2021-2026 годы»

(в редакции постановления Администрации Кожевниковского района от 10.04.2023 № 197)

| Наименование программы | Непрерывное экологическое образование и просвещение населения Кожевниковского района на 2021-2026 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор программы | Главный специалист отдела образования Администрации Кожевниковского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик программы | Администрация Кожевниковского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнители программы | Отдел образования администрации Кожевниковского района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель социально-экономического развития Кожевниковского района, на которую направлена реализация программы | Повышение уровня и качества жизни населения на всей территории Кожевниковского района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель программы | Создание, внедрение и развитие системы непрерывного экологического образования и воспитания осознанного и ответственного отношения к природе. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели | 2021 |  | 2022 | 2023 |  | 2024 |  |  | 2025 | 2026 |
|  | 1. Доля учреждений дошкольного и общего образования, реализующих экологические проекты и программы в образовательных организациях Кожевниковского района, % | 45 |  | 45 | 46 |  | 47 |  |  | 48 | 49 |
|  | 2. Доля населения, участвующего в экологических мероприятиях, к общему количеству населения района, % | 12 |  | 13 | 14 |  | 15 |  |  | 15 | 16 |
| Задачи программы | 1. Реализовать мероприятия по экологическому образованию и воспитанию обучающихся в рамках программ. 2. Создать условия для проведения экологически ориентированной деятельности школьников. 3. Организовать мероприятия по экологическому просвещению населения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели задач программы и их значения (с детализацией по годам реализации программы) | Показатели | 2021 | 2022 |  | 2023 |  |  | 2024 | 2025 |  | 2026 |
|  | 1.1.Количество разработанных и реализованных программ по экологическому воспитанию и образованию | 9 | 9 |  | 9 |  |  | 9 | 10 |  | 10 |
|  | 1.2.Количество подготовленных и реализованных проектов | 7 | 7 |  | 7 |  |  | 8 | 8 |  | 9 |
|  | 2.1.Количество проведенных заседаний координационного экологического центра | 4 | 4 |  | 5 |  |  | 5 | 5 |  | 5 |
|  | 3.1.Количество статей в средствах массовой информации хода подготовки и проведения экологических мероприятий | 10 | 10 |  | 15 |  |  | 15 | 20 |  | 20 |
| Сроки и этапы реализации программы | 2021 – 2026 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем и источники финансирования (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | 2021 | 2022 |  |  | 2023 |  | 2024 | 2025 |  | 2026 |
|  | федеральный бюджет (по согласованию) | - | - |  |  | - |  | - | - |  | - |
|  | областной бюджет (по согласованию) | - | - |  |  | - |  | - | - |  | - |
|  | районный бюджет | 30 | 25 |  |  | 30 |  | 30 | 30 |  | 30 |
|  | бюджеты поселений (по согласованию) | - | - |  |  | - |  | - | - |  | - |
|  | внебюджетные источники (по согласованию) | - | - |  |  | - |  | - | - |  | - |
|  | всего по источникам | 30 | 25 |  |  | 30 |  | 30 | 30 |  | 30 |
| Организация управления программы | Контроль за реализацией программы осуществляет заместитель Главы Кожевниковского района по социальной политике-начальник отдела по культуре, спорту, молодежной политике и связям с общественностью Текущий контроль и мониторинг реализации программы осуществляет отдел образования Администрации Кожевниковского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ГЛАВА 1. ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ  СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОГО  РАЗВИТИЯ КОЖЕВНИКОВСКОГО РАЙОНА,

НА РЕШЕНИЕ КОТОРЫХ НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА

Программа  включает перечень основных мероприятий по повышению эффективности непрерывного экологического образования и просвещения населения  в Кожевниковском районе на 2021 – 2026 гг.

Экологические проблемы, возникновение которых обусловлено, прежде всего, социально – экономическими факторами, могут быть решены только образованным населением. Именно поэтому вопросы экологического образования, воспитания, формирования экологической культуры, информирования населения выходят сегодня на первый план. В системе современного образования экологическая составляющая должна стать основополагающей, поскольку именно она призвана формировать экоцентрическое мировоззрение человека. Для нашего района данное направление отражает немало важную роль в развитии человека, поэтому мы стремимся опередить катастрофическое отношение к природе, и через данную программу внедряем непрерывность бережного отношения к ней от развития человеческого мышления до его стабильности.

В 2011 году был создан Центр экологического образования и воспитания на базе МАОУ «Кожевниковская СОШ №2» (далее Центр), разработана модель непрерывного экологического воспитания и образования на территории Кожевниковского района на 2011 – 2015 гг. Результат ее внедрения -  создана сеть школьных экологических команд, в которую вошли 19 образовательных организаций района. На основе сетевого взаимодействия и социального партнерства проводились все мероприятия экологической направленности. Взаимодействие на основе социального партнерства школьных экологических команд оказалось достаточно эффективным.

В 2011 году был начат мониторинг образовательных организаций с целью определения их участия в реализации районной программы по непрерывному экологическому образованию. В мониторинге приняли участие 18 общеобразовательных организации района, 3 дошкольных и 1 дополнительного образования. Около 96% считали необходимым экологическое образование в образовательном процессе. Предмет «Экология Томской области» преподавался в 86% общеобразовательных организаций района, 85% - программы элективных курсов по экологии. Более 60% образовательных организаций вели активную проектную деятельность по экологии.

Педагоги Кожевниковского района приняли участие в областном конкурсе «Лучший педагог – эколог».

В течение девяти лет успешно функционирует центр экологического воспитания и образования в МАОУ «Кожевниковская СОШ №2», который является координатором мероприятий экологической направленности, проводимых в образовательных организациях Кожевниковкого района. Ежегодно в районе проводятся экологический форум, экологический слет, такие экологические акции, как «Чистый берег», «Село наш дом – наведем порядок в нем», «Волшебная метла», «Кедр – возрождение традиций», «Привлечем птиц в наши села», «Подкормите птиц зимой», разрабатываются и реализуются экологические проекты, которые  неоднократно являлись грантовыми победителями. Экологический социальный проект «Ежик, живи!» стал победителем очного этапа XIV Всероссийской акции «Я – гражданин России».

В образовательных организациях района реализуются элективные курсы, программы дополнительного образования экологической направленности.

Ежегодно в летний каникулярный период в лагерях с дневным пребыванием детей проводятся профильные экологические смены. Обучающиеся образовательных организаций района являются активными участниками профильной экологической лагерной смены областного центра дополнительного образования детей.

С каждым годом увеличивается количество участников мероприятий экологической направленности. Опыт педагогов в области экологического воспитания и образования неоднократно представлялся на региональном и всероссийском уровнях.

Именно активные формы, связанные с практическими действиями по изучению взаимоотношений между природой и обществом, совместное обсуждение проблем, собственные исследования, эксперимент с природными объектами, способны дать обучающимся прочные экологические знания и сформировать мировоззрение.

Практические работы позволяют перевести экологические понятия на уровень личностно значимых. В процессе коллективных работ природных объектов, совместного обсуждения проблемы формируется экологическая культура: воспитывается индивидуальная профессиональная ответственность за действия в природной среде, потребность личного и коллективного участия в природоохранной деятельности.

ГЛАВА 2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ

Цель: создание, внедрение и развитие системы непрерывного экологического образования и воспитания осознанного и ответственного отношения к природе.

Задачи:

1. Реализовать мероприятия по экологическому образованию и воспитанию обучающихся в рамках программ.

2. Создать условия для проведения экологически ориентированной деятельности школьников.

3. Организовать мероприятия по экологическому просвещению населения.

Целевые показатели программы:

- Доля учреждений дошкольного и общего образования, реализующих экологические проекты и программы в образовательных организациях Кожевниковского района, %

2. Доля населения, участвующего в экологических мероприятиях, к общему количеству населения района, %

ГЛАВА 3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Перечень мероприятий программы представлен в  приложении  № 3.

ГЛАВА 4. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ, ВКЛЮЧАЯ РЕСУРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Реализация и финансирование программы осуществляются в соответствии с перечнем программных мероприятий на основании нормативных правовых актов, действующих на территории Кожевниковского района.

Координатором программы является Отдел образования администрации Кожевниковского района.

Исполнители программы:  Отдел образования администрации Кожевниковского района.

Финансирование мероприятий программы осуществляется:

- За счет средств местного бюджета:

– целевое выделение средств на реализацию программы.

- За чет средств областного бюджета, предусмотренных для реализации областной целевой программы «Непрерывное экологическое образование и просвещение населения Томской области»

- Из внебюджетных средств источников (средства спонсоров и других инвесторов).

Размер средств, предусмотренных на финансирование программы в 2021 – 2026 годах за счет областного и внебюджетных источников, носит прогнозный характер.

Общий объем финансирования программы  составляет 180,0 тыс.рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе:

За счет средств Томской области – 0,0 тыс. рублей;

За счет средств бюджета Кожевниковского района – 180,0 тыс. рублей;

За счет средств внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей.

- ГЛАВА 5. КОНТРОЛЬ И МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Контроль за реализацией программы осуществляет заместитель Главы Кожевниковского района по социальной политике – начальник по культуре, спорту и связям с общественностью.

Текущий контроль и мониторинг реализации программы осуществляет отдел образования администрации Кожевниковского района.

- ГЛАВА 6. ОЦЕНКА РИСКОВ В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Возможные риски:

- Финансовые риски реализации программы связаны с возможными кризисными явлениями в российской экономике, которые могут привести к снижению объемов финансирования программных мероприятий за счет бюджетных средств.

- Организационные риски реализации программы связаны с возможными несогласованными действиями учреждений, вовлеченных в процесс реализации программы.

- Возможен низкий процент участия жителей района в экологических мероприятиях.

Мерами управления указанными рисками являются:

1.  Детальное планирование хода реализации программы.

2. Оперативный мониторинг выполнения мероприятий программы.

3. Своевременная ежегодная актуализация программы, в том числе корректировка состава и сроков исполнения мероприятий с сохранением ожидаемых результатов ее реализации.

Приложение № 1

к программе

«Непрерывное экологическое образование

и просвещение населения

Кожевниковского района на 2021 – 2026 годы»

Система целевых показателей (индикаторов), программы

(в редакции постановления Администрации Кожевниковского района от 10.04.2023 № 197)

| N пп | Наименование | Единица измерения |  | Методика расчета показателя <*> | Целевые значения индикатора/показателя реализации программы по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 | 2026 |  |  |
| 1 | Цель программы: создание, внедрение и развитие системы непрерывного экологического образования и воспитания осознанного и ответственного отношения к природе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Показатель 1 Доля учреждений дошкольного и общего образования, реализующих экологические проекты и программы в образовательных организациях Кожевниковского района, | % | Доу= Ув/Уоб*100, Доу- доля учреждений дошкольного и общего образования; Ув- учреждения вовлеченные в ЭП; Уоб – общее кол-во учреждений |  | 45 | 45 |  | 46 |  | 47 |  | 48 |  |  | 49 |  |
| 1.2 | Показатель 2 Доля населения, участвующего в экологических мероприятиях, к общему количеству населения района, | % | Дну=Ну/Ноб*100 Дну – доля населения, участвующего в экологических мероприятиях; Ну – население, участвующее в экологических мероприятиях; Ноб – общее количество населения |  | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 15 |  |  | 16 |  |
| 2 | Задача 1: Реализовать мероприятия по экологическому образованию и воспитанию обучающихся в рамках программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Показатель 1 Количество разработанных и реализованных программ по экологическому воспитанию и образованию | шт. |  | Ведомственная статистика | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 10 |  |  | 10 |
| 2.2 | Показатель 2 Количество подготовленных и реализованных проектов | шт. |  | Ведомственная статистика | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 8 |  | 8 |  |  | 9 |
| 3 | Задача 2: Создать условия для проведения экологически ориентированной деятельности школьников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Показатель 1 Количество проведенных заседаний координационного экологического центра на базе МАОУ «Кожевниковская СОШ №2» | шт. |  | Ведомственная статистика | 4 |  | 4 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  |  | 5 |
| 4 | Задача 3: Организовать мероприятия по экологическому просвещению населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Показатель 1 Количество статей в средствах массовой информации хода подготовки и проведения экологических мероприятий | шт. |  | Ведомственная статистика | 10 |  | 10 |  | 15 |  | 15 |  | 20 |  |  | 20 |

--------------------------------

<*> - графа заполняется в случае, если источником информации по показателям цели и задач

МП (подпрограмм МП)

Приложение № 2

к программе

«Непрерывное экологическое образование

и просвещение населения

Кожевниковского района на 2021 – 2026 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

программы

«Непрерывное  экологическое образование и просвещение населения  на территории Кожевниковского района на 2021– 2026 годы»

наименование программы

(в редакции постановления Администрации Кожевниковского района от 10.04.2023 № 197)

| NN пп | Наименование цели, задачи, мероприятия программы |  | Срок исполнения |  |  | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  | В том числе за счет средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственные исполнители |  |  | Показатели результата мероприятия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  | областного бюджета |  | районного бюджета |  |  |  | бюджетов поселений |  |  |  |  | внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  | 10 |
|  | Цель программы: создание, внедрение и развитие системы непрерывного экологического образования и воспитания осознанного и ответственного отношения к природе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1: Реализовать мероприятия по экологическому образованию и воспитанию обучающихся в рамках программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подготовка и проведение экологических мероприятий природоохранной направленности |  | всего |  | б/ф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел образования Администрации района, руководители ОО |  |  |  | Количество проведенных мероприятий, ед.:35 |  |
|  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |
| 1.2. | Экологические акции: «Чистый берег. Чистые – возрождение традиций»; «Привлечем птиц в наши села пруды»; «Кедр», «Подкормите птиц зимой»; «Село наш дом – наведем порядок в нем»; акция по сбору макулатуры. |  | всего |  | б/ф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | отдел образования, отдел по культуре, спорту, молодежной политике и связям с общественностью |  |  |  | Количество проведенных акций, ед.:22 |  |
|  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| 1.3. | Фотоконкурс «Контрасты моего родного села» |  | всего |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | отдел образования Администрации района, руководители ОО района |  |  |  | Количество ОО, принявших участие в конкурсе, ед:40 |  |
|  |  |  | 2021 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  |  |  | 2022 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  |  |  | 2023 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |
|  |  |  | 2024 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |
|  |  |  | 2025 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |
|  |  |  | 2026 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
| 1.4. | Проведение Дней защиты от экологической опасности | всего |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | отдел образования Администрации района, руководители ОО района |  |  |  | Количество ОО, принявших участие в Днях защиты от экологической опасности, ед.:63 |  |  |
|  |  | 2021 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
|  |  | 2022 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |
|  |  | 2023 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
|  |  | 2024 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |
|  |  | 2025 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |
|  |  | 2026 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |
|  | Всего по задаче 1 |  | всего |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2: Создать условия для проведения экологически ориентированной деятельности школьников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Создание и деятельность координационного экологического центра |  | всего |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МАОУ «Кожевниковская СОШ №2» |  |  |  | Количество мероприятий, проведенных экологическим центром, ед:36 |  |
|  |  |  | 2021 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  |  |  | 2022 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  |  |  | 2023 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  |  |  | 2024 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  |  |  | 2025 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |
|  |  |  | 2026 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |
| 2.2 | Создание зелёных уголков образовательного учреждения (озеленение территории образовательного учреждения) |  | всего |  | б/ф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | руководители ОО района |  |  |  | Количество ОО, на базе которых созданы зеленые уголки,ед.:40 |  |
|  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |
|  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
|  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
| 2.3 | Районный смотр – конкурс «Зеленый наряд образовательного учреждения» |  | всего |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | отдел образования Администраци руководители ОО района |  |  |  | Количество ОО, принявших участие в районном смотр-конкурсе, ед:32 |  |
|  |  |  | 2021 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  |  |  | 2022 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  | 2023 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  |  |  | 2024 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  |  |  | 2025 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |
|  |  |  | 2026 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
|  | Всего по задаче 2 |  | всего |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3: Организовать мероприятия по экологическому просвещению населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 3.2 | Освещение в средствах массовой информации хода подготовки и проведения экологических мероприятий |  | всего |  | б/ф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | отдел образования, отдел по культуре, спорту, молодежной политике и связям с общественностью Администрации района |  |  |  | Количество статей в СМИ, ед.:43 |  |
|  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |
|  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
|  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
|  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
|  | Проведение конференций, круглых столов, семинаров по вопросам экологического воспитания и просвещения |  | всего |  | б/ф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | отдел образования, отдел по культуре, спорту, молодежной политике и связям с общественностью администрации района |  |  |  | Количество человек, принявших участие в конференциях, круглых столах, чел.:225 |  |
|  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |
|  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |
|  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |
|  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |
|  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  |
|  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |
|  | Всего по задаче 3 |  | всего |  | б/ф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по программе |  |  | всего |  | 175,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 175,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 |  | 30,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 |  | 25,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 |  | 30,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 |  | 30,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 |  | 30,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 |  | 30,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: <*> - указывается количественно измеримый результат, характеризующий реализацию мер