АДМИНИСТРАЦИЯ КОЖЕВНИКОВСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# 12.10.2020                                                                                             			 №  533

# с. Кожевниково       Кожевниковского района       Томской области

Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для устойчивого экономического развития Кожевниковского района на 2021-2026 годы» (в редакции постановления Администрации Кожевниковского района от 09.02.2021 № 71, от 21.05.2021 № 248, от 09.12.2021 №633, от 26.01.2022 №33, от 07.04.2022 № 190; от 25.05.2022 №273, от 21.03.2023 №154; от 15.09.2023 №477; от 29.02.2024 №144)

В целях создания условий для улучшения инвестиционного климата, развития малого и среднего предпринимательства, туристской деятельности в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 3.3. Федерального закона от 24 ноября 1996 №132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», постановлением Администрации Кожевниковского района от 12.07.2012 № 668 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Кожевниковского района»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить муниципальную программу «Создание условий для устойчивого экономического развития Кожевниковского района на 2021-2026 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.

- Признать утратившими силу с 1 января 2021 года следующие постановления Администрации Кожевниковского района:

- от 02.09.2013 № 759 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Кожевниковского района на 2014 – 2020 годы»;

- от 08.05.2020  № 265 «О внесении изменений в постановление Администрации Кожевниковского района от 02.09.2013 года № 759 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Кожевниковского района на 2014 – 2020 годы»»;

- от 10.04.2020  № 222 «О внесении изменений в постановление Администрации Кожевниковского района от 02.09.2013 года № 759 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Кожевниковского района на 2014 – 2020 годы»»;

- от 12.02.2020 № 71 «О внесении изменений в постановление Администрации Кожевниковского района от 02.09.2013 года № 759 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Кожевниковского района на 2014 – 2020 годы»;

- 14.06.2019  № 354 «О внесении изменений в постановление Администрации Кожевниковского района от 02.09.2013 года № 759 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Кожевниковского района на 2014 – 2020 годы»;

- от 10.10.2018 № 647 «О продлении срока действия муниципальной программы и внесение изменений в постановление Администрации Кожевниковского района от 02.09.2013 года № 759 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Кожевниковского района на 2014 – 2018 годы»;

- от 08.09.2017 № 626 «Об утверждении муниципальной программы Улучшение инвестиционного климата в Кожевниковском районе на 2018-2022  годы»;

- от 18.12.2019 № 722 «О внесении изменений в постановление Администрации Кожевниковского района от 08.09.2017 № 626 «Об утверждении муниципальной программы Улучшение инвестиционного климата в Кожевниковском районе на 2018-2022  годы»»;

- от 24.12.2015 № 660 «Об утверждении муниципальной программы Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Кожевниковского района на 2016-2020 годы»».

- Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Знамя труда» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Кожевниковского района.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования, но не ранее 1 января 2021 года.

- Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя  Главы Кожевниковского района Кучера В.В.

Глава района                                                                                                       А.А. Малолетко

| Первый заместитель Главы Кожевниковского района ______________ В.В. Кучер ___________ 2020 г И.о.начальника Управления финансов ______________ О.В. Скаридова ___________ 2020 г Е.Г. Акулова (38244)22568 | Главный специалист - юрист отдела правовой и кадровой работы _______________ Е.А. Маслова _______________ 2020 г. . |
| --- | --- |

Приложение

к постановлению Администрации

Кожевниковского района

от 12.10.2020 № 533

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Создание условий для устойчивого экономического развития Кожевниковского района на 2021-2026 годы»

(в редакции постановления Администрации Кожевниковского района от 09.02.2021 № 71, от 21.05.2021 № 248, от 09.12.2021 №633, от 26.01.2022 №33, от 07.04.2022 № 190, от 21.03.2023 №154; от 15.09.2023 № 477; от 29.02.2024 № 144)

| Наименование МП | Создание условий для устойчивого экономического развития Кожевниковского района на 2021-2026 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор МП | Первый Заместитель Главы Кожевниковского района. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик МП | Администрация Кожевниковского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнители МП | Отдел экономического анализа и прогнозирования Администрации Кожевниковского района, Администрации поселений Кожевниковского района (по согласованию), некоммерческие организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Кожевниковского района (по согласованию), МБУ «Кожевниковский бизнес - инкубатор (по согласованию). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель социально - экономического развития Кожевниковского района, на которую направлена реализация МП | Создание условий для развития экономической базы и привлечение дополнительных инвестиционных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель МП | Создание условий для улучшения инвестиционного климата, развития малого и среднего предпринимательства, туристской индустрии на территории Кожевниковского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели МП и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели |  |  | 2021(факт) | 2022(факт) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|  | Объем поступлений налогов на совокупный доход в консолидированный бюджет Томской области с территории района, млн. рублей |  |  | 21,3 | 27,9 | 21,8 | 21,8 | 22,0 | 23,0 |
| Задачи МП | Задача 1. Создание условий для улучшения инвестиционного климата на территории Кожевниковского района; Задача 2. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Кожевниковского района Задача 3. Создание условий для развития туристской деятельности в Кожевниковском районе. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели задач МП и их значения (с детализацией по годам реализации МП) | Показатели |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|  | 1.1.Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, млн.руб. |  |  | 1029,2 | 1246,0 | 780,0 | 785,0 | 1237,9 | 1372,3 |
|  | 2.1. Число малых и средних предприятий, включая микропредприятия, ед. |  |  | 366 | 360 | 365 | 360 | 360 | 360 |
|  | 2.2. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства" по средним и крупным предприятиям, млн.рублей |  |  | 424,5 | 454,6 | 586,9 | 479,7 | 500,0 | 550,0 |
|  | 3.1. Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, тыс.чел. |  |  | 1,2 | 1,5 | 3,7 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| Сроки и этапы реализации МП | 2021-2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм МП | Подпрограмма 1. Улучшение инвестиционного климата на территории Кожевниковского района на период 2021-2026 годы. Подпрограмма 2. Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Кожевниковского района на период 2021-2026 годы. Подпрограмма 3. Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Кожевниковского района на период 2021-2026 годы. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем и источники финансирования (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | 2021 |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|  | федеральный бюджет (по согласованию) | 1990,35 | 0 |  | 1990,35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет (по согласованию) | 11054,50 | 2106,09 |  | 2079,2 | 3413,91 | 2125,3 | 665,0 | 665,0 |
|  | районный бюджет | 10705,11 | 2370,67 |  | 4161,44 | 1061,71 | 1485,18 | 1151,1 | 475,0 |
|  | бюджеты поселений (по согласованию) | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию) | 7726,9 | 2422,00 |  | 1001,5 | 1453,4 | 950,0 | 950,0 | 950,0 |
|  | всего по источникам | 31476,86 | 6898,76 |  | 9232,49 | 5929,02 | 4560,48 | 2766,1 | 2090,00 |
| Организация управления МП | Реализацию МП осуществляет заказчик Программы. Контроль за реализацией МП осуществляет Первый заместитель Главы Кожевниковского района. Текущий контроль и мониторинг реализации МП осуществляет заказчик Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Введение

В условиях современной рыночной экономики среди регионов и районов имеет место конкуренция в области привлечения инвестиционных ресурсов в экономику как одного из наиболее эффективных средств стимулирования экономического роста территории.

Политика, направленная на формирование инвестиционной привлекательности, позволит муниципальному образованию Кожевниковский район Томской области (далее – Кожевниковский район) начать формирование инвестиционно-привлекательного имиджа и повысить уровень его конкурентоспособности в области привлечения инвестиционных ресурсов, в том числе в сферу туризма, малого и среднего предпринимательства. Необходимо развивать и поддерживать сектор малого и среднего предпринимательства, который может выступать гарантом устойчивого развития районной экономики.

Муниципальная программа «Создание условий для устойчивого экономического развития Кожевниковского района на 2021-2026 годы» (далее Программа) направлена на создание условий для улучшения инвестиционного климата, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства, туристской деятельности в Кожевниковском районе. Определен перечень программных мероприятий и механизм их реализации.

В настоящей Программе используются основные понятия, установленные Федеральным законом от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Законом Томской области от 05.12.2008 № 249-ОЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Томской области», Федеральным законом от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», Законом Томской области от 19.11.1999 № 33-ОЗ «О туристской деятельности на территории Томской области».

В Программе используются следующие сокращения:

МП – муниципальная программа;

СП – администрации поселений Кожевниковского района;

ОСЭР – отдел экономического анализа и прогнозирования Администрации Кожевниковского района;

Субъекты МСП – субъекты малого и среднего предпринимательства;

б/ф – без финансирования.

НКО - некоммерческие организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Кожевниковского района.

Глава 1. Приоритетные задачи социально-экономического развития

Кожевниковского района, на решение которых направлена МП.

Для повышения конкурентоспособности и устойчивого социально-экономического развития Кожевниковского района необходимо привлечение инвестиций в экономику района, создание благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности, развития туризма.

В районе разработана схема территориального планирования, в соответствии с которой определены основные направления экономического развития местного значения, а именно планируется развитие малого и среднего предпринимательства в следующих сферах: торговля, строительство, предоставление услуг населению, придорожный сервис, туризм (охотничье-рыболовный, экологический, экстремальный, познавательный, сельский), повышение эффективности использования существующих сельскохозяйственных угодий, развитие малых форм хозяйствования.

В инвестиционной политике района приоритетными направлениями в работе являются:

развитие существующих предприятий и создание новых;

выработка механизма реализации муниципально-частного партнерства, как одного из принципов привлечения инвестиций;

ведение реестра инвестиционных площадок для размещения их на официальном сайте Администрации Кожевниковского района;

формирование имиджа района.

Одним из ключевых моментов улучшения инвестиционного климата и привлечения инвестиций в экономику района, является постоянное и эффективное сотрудничество органов местного самоуправления с бизнес - сообществом, придание работе по реализации инвестиционной политики района системного характера.

Необходимо оказывать поддержку инвесторам, в том числе субъектам малого и среднего бизнеса, создавая благоприятные условия для реализации проектов, способствующих повышению экономического потенциала района, развитию его инфраструктуры и инвестиционной привлекательности, что будет способствовать привлечению инвесторов для реализации планируемых приоритетных инвестиционных проектов, созданию дополнительных рабочих мест, увеличению поступлений доходов в бюджет района. Все это обуславливает необходимость решения поставленных задач стратегических подходов в формировании и реализации инвестиционной политики программно-целевым методом.

Роль малого и среднего предпринимательства в экономике района постоянно возрастает, обеспечивая решение ряда важных задач, таких как насыщение потребительского рынка товарами и услугами, увеличение платежей в бюджет, сокращение уровня безработицы. Выполнение социально-экономической роли малого и среднего предпринимательства возможно только при наличии благоприятных условий для его деятельности. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства является задачей органов местного самоуправления.

Туристская отрасль представляет значительный интерес благодаря мультипликативному эффекту, проявляющемуся в том, что турист оплачивает не только проезд и проживание, но и посещает объекты инфраструктуры, обедает, делает покупки, посещает экскурсии, повышая доходы организаций, напрямую с туризмом не связанных. Развитие туризма в районе положительно повлияет на развитие внутреннего рынка товаров и услуг, что будет способствовать развитию экономической и налоговой базы района, росту благосостояния жителей муниципального образования, созданию комфортной среды жизнедеятельности населения Кожевниковского района.

Реализация мероприятий Программы позволит повысить инвестиционную привлекательность Кожевниковского района и обеспечит эффективное использование имеющегося инвестиционного потенциала, развитие малого и среднего предпринимательства, развитие туризма.

Программа разработана с учетом положений Стратегии социально-экономического развития Кожевниковского района до 2025 года, утвержденной решением Думы Кожевниковского района № 32 от 24.12.2015 года и направлена на достижение стратегического приоритета социально-экономического развития Кожевниковского района – развитие экономической базы Кожевниковского района.

Глава 2. Цель, задачи, целевые показатели МП

Целью Программы является создание условий для улучшения инвестиционного климата, развития малого и среднего предпринимательства, туристской индустрии на территории Кожевниковского района.

Целевой индикатор достижения цели – Объем поступлений налогов на совокупный доход в консолидированный бюджет Томской области с территории района, млн. рублей.

Достижение цели Программы предполагается за счет решения следующих задач:

1. Создание условий для улучшения инвестиционного климата на территории Кожевниковского района.

Показатель реализации задачи: инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, млн.руб.

2. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Кожевниковского района.

Показатель 1 реализации задачи 2: Число малых и средних предприятий, включая микропредприятия, ед.;

Показатель 2 реализации задачи 2: Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства" по средним и крупным предприятиям, млн.рублей.

3.  Создание условий для развития туристской индустрии в Кожевниковском районе.

Показатель реализации задачи: Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, тыс.чел.

Достижение цели Программы внесет вклад в развитие экономической и налоговой базы района, в реализацию модели интенсивного развития, создание условий для инвестиций, развития малого и среднего предпринимательства, туристической деятельности в Кожевниковском районе. Данные стратегические приоритеты развития Кожевниковского района и Томской области обозначены соответственно в Стратегии социально-экономического развития Кожевниковского района до 2025 года, утвержденной решением Думы Кожевниковского района № 32 от 24.12.2015 года и Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2030 года, утвержденной постановлением Законодательной Думы Томской области от 26.03.2015 № 2580.

Система целевых показателей Программы приведена в приложении 2 к Программе.

Глава 3. Перечень программных мероприятий МП

Система мероприятий, предусмотренных при реализации Программы, направлена на решение поставленных выше задач.

Задача 1. Создание условий для улучшения инвестиционного климата на территории Кожевниковского района.

Мероприятия, направленные на создание условий для роста объемов инвестиций позволят планировать развитие инвестиционной и предпринимательской деятельности на дальнейший срок и целенаправленно создавать новые мероприятия для создания условий для улучшения инвестиционной и предпринимательской деятельности с целью увеличения привлекательности территории Кожевниковского района.

Задача 2. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Кожевниковского района.

Мероприятия, направленные на решение данной задачи включают в себя развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства, создание благоприятных условий для ведения бизнеса по финансовому, кадровому, правовому и информационному обеспечению деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, популяризацию предпринимательской деятельности, формирование позитивного образа предпринимательской деятельности.

Задача 3. Создание условий для развития туристской деятельности в Кожевниковском районе.

Мероприятия, направленные на решение данной задачи включают в себя развитие системы туристической навигации и ориентирующей информации для туристов, повышение туристской привлекательности района, создание бренда Кожевниковского района и популяризацию его туристских возможностей. Сюда входит издание рекламно-информационных материалов, изготовление сувенирной продукции с символикой Кожевниковского района, а также поддержка раздела «Туризм» на официальном сайте Администрации Кожевниковского района в сети Интернет.

Программа содержит конкретные мероприятия, взаимосвязанные по срокам, ресурсам и исполнителям и направленные на комплексную реализацию ее задач. Перечень мероприятий Программы с указанием сроков их реализации, исполнителей, объемов финансирования по источникам и годам приведен в приложении 1 к Программе.

Глава 4. Механизмы реализации и управления МП, включая ресурсное обеспечение.

Муниципальным заказчиком и разработчиком Программы является Администрация Кожевниковского района.

Администрация Кожевниковского района:

несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий Программы, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы;

разрабатывает и принимает на уровне муниципального образования нормативные документы, необходимые для эффективной реализации мероприятий Программы;

вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям Программы на очередной финансовый год;

заключает соглашения с вышестоящими органами исполнительной власти о предоставлении субсидий за счет бюджетных средств на софинансирование мероприятий Программы;

осуществляет ведение отчетности о реализации мероприятий Программы;

осуществляет подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы;

организует размещение на официальном сайте муниципального заказчика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о ходе и результатах реализации мероприятий Программы.

| Объем и источники финансирования (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | федеральный бюджет (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет (по согласованию) | 27467,28 | 5242,28 | 4445,0 | 4445,0 | 4445,0 | 4445,0 | 4445,0 |
|  | районный бюджет | 4499,85 | 779,85 | 740,0 | 745,0 | 745,0 | 745,0 | 745,0 |
|  | бюджеты поселений (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию) | 8414,0 | 1379,0 | 1407,0 | 1407,0 | 1407,0 | 1407,0 | 1407,0 |
|  | всего по источникам | 40381,13 | 7401,13 | 6592,0 | 6597,0 | 6597,0 | 6597,0 | 6497,0 |

Расходы на реализацию Программы в целом и с распределением по подпрограммам приведены в приложении № 1 к Программе.

Указанные объемы финансирования следует рассматривать как прогнозные, они подлежат ежегодному пересмотру и уточнению в процессе формирования бюджета и определяются конкретными возможностями областного, районного бюджетов. Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы утверждается решением Думы Кожевниковского района о бюджете муниципального образования Кожевниковский район Томской области на очередной финансовый год и плановый период.

Средства бюджета Томской области на реализацию мероприятий Программы выделяются в порядке и на условиях, утвержденных органом исполнительной власти Томской области.

Глава 5. Контроль и мониторинг реализации МП.

Текущее управление реализацией мероприятий Программы осуществляется заказчиком и исполнителями Программы (определенные в перечне программных мероприятий Программы).

Исполнители Программы организуют выполнение мероприятий, входящих в Программу и осуществляют их мониторинг.

Заказчик Программы с учетом сведений, полученных от ответственных исполнителей мероприятий Программы, представляет в отдел экономического анализа и прогнозирования Администрации Кожевниковского района отчет о ходе выполнения и результатах реализации Программы.

Заказчик Программы осуществляет:

методическое руководство по реализации Программы;

контроль за ходом выполнения мероприятий Программы;

координацию деятельности по реализации мероприятий Программы, рациональному использованию средств различных уровней и внебюджетных источников в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Томской области, Кожевниковского района.

Общий контроль за реализацией Программы осуществляет Первый заместитель Главы Кожевниковского района.

Оценка эффективности реализации Программы проводится отделом экономического анализа и прогнозирования Администрации Кожевниковского района ежегодно в порядке, установленном постановлением Администрации Кожевниковского района от 12.07.2012 № 668 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Кожевниковского района».

Глава 6. Оценка рисков в ходе реализации МП.

Выполнению поставленных в подпрограмме задач могут помешать риски, сложившиеся под воздействием факторов внутренней и внешней среды.

Внешние риски реализации Программы:

изменение федерального и (или) областного законодательства в части перераспределения полномочий между субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями;

изменение регионального законодательства в части финансирования Программы;

природные и техногенные катастрофы.

Внутренние риски Программы:

увеличение сроков выполнения отдельных мероприятий Программы;

несвоевременное и не в полном объеме обеспечение финансирования.

Для минимизации указанных рисков в ходе реализации Программы предусматривается создание эффективной системы управления на основе четкого распределения полномочий и ответственности исполнителей Программы, мониторинг выполнения Программы, регулярный анализ и, при необходимости, корректировка показателей и мероприятий Программы, перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения задач.

ПОДПРОГРАММА 1

«Улучшение инвестиционного климата на территории Кожевниковского района на период 2021-2026 годы»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1

(в редакции постановления Администрации Кожевниковского района от 21.05.2021 № 248, от 07.04.2022 № 190, 21.03.2023 №154; от 15.09.2023 № 477; от 29.02.2024 № 144)

| Наименование подпрограммы 1 | Улучшение инвестиционного климата на территории Кожевниковского района на период 2021-2026 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик подпрограммы 1 | Администрация Кожевниковского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Куратор подпрограммы 1 | Первый Заместитель Главы Кожевниковского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнители подпрограммы 1 | Отдел экономического анализа и прогнозирования Администрации Кожевниковского района; Администрации поселений Кожевниковского района (по согласованию). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегическая цель социально - экономического развития Кожевниковского района, на которую направлена реализация подпрограммы 1 | Создание условий для развития экономической базы и привлечение дополнительных инвестиционных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 1 | Создание условий для улучшения инвестиционного климата на территории Кожевниковского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель цели подпрограммы 1 и его значения | Показатели |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 | 2024 | 2025 |  | 2026 |
|  | Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, млн.руб. |  | 1029,2 |  | 1246,0 |  | 780,0 | 785,0 | 1237,9 |  | 1372,3 |
| Задачи подпрограммы 1 | Задача 1. Создание условий для улучшения инвестиционного климата на территории Кожевниковского района. Задача 2. Формирование имиджа Кожевниковского района как территории благоприятной для инвестиций. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели задач подпрограммы 1 и их значения | Показатели |  |  | 2021 | 2022 |  | 2023 | 2024 | 2025 |  | 2026 |
|  | Показатель Задачи 1: Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя, тыс.руб. |  |  | 20,29 | 15,4 |  | 18,07 | 16,9 | 17,8 |  | 18,6 |
|  | Показатель Задачи 2: Количество проведенных мероприятий, направленных на формирование благоприятного имиджа и повышение конкурентных преимуществ Кожевниковского района, ед. |  |  | 2 | 2 |  | 2 | 3 | 3 |  | 3 |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы 1 | 2021-2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем и источники финансирования (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего |  | 2021 |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |
|  | федеральный бюджет (по согласованию) | 1990,35 |  | 0 |  | 1990,35 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет (по согласованию) | 492,75 |  | 0 |  | 492,75 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | районный бюджет | 30,87 |  | 0 |  | 30,87 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | бюджеты поселений (по согласованию) | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники (по согласованию) | 521,3 |  | 72,0 |  | 49,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  | всего по источникам | 3035,27 |  | 72,0 |  | 2563,27 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| Организация управления подпрограммой 1 | Реализацию подпрограммы 1 осуществляет заказчик подпрограммы 1. Контроль за реализацией подпрограммы 1 осуществляет Первый заместитель Главы Кожевниковского района. Текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы 1 осуществляет заказчик подпрограммы 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Введение

Инвестиции играют ключевую роль в экономике, поскольку обеспечивают обновление и расширение основных фондов для производства товаров и услуг и повышения их конкурентоспособности. Инвестиционная политика должна решать задачу повышения конкурентоспособности экономики района и включает в себя ряд мероприятий для создания на территории района благоприятного инвестиционного климата для потенциальных инвесторов.

В целях обеспечения притока инвестиций в Кожевниковский район необходимо создать на территории района благоприятный инвестиционный климат, способствующий активной деятельности инвесторов и стимулирующий приток капитала.

Географическое положение Кожевниковского района можно охарактеризовать как выгодное с точки зрения климатических условий и круглогодичной транспортной доступности, а также близости к крупным торговым и промышленным центрам Сибири.

Подпрограмма 1 «Улучшение инвестиционного климата на территории Кожевниковского района на период 2021-2026 годы» муниципальной программы «Создание условий для устойчивого экономического развития Кожевниковского района на 2021-2026 годы» (далее подпрограмма 1) направлена на формирование инвестиционной привлекательности территории. Программно-целевой подход необходим для того, чтобы сконцентрировать в рамках подпрограммы 1, имеющиеся ресурсы района и частные инвестиции, обеспечить сбалансированность и последовательность решения стоящих задач.

Глава 1. Приоритетные задачи социально-экономического развития

Кожевниковского района, на решение которых направлена подпрограмма

Устойчивый экономический рост и повышение производственного потенциала в Кожевниковском районе могут быть обеспечены лишь при систематическом привлечении инвестиций.

Сложившаяся в настоящее время ситуация характеризуется невысоким уровнем инвестиционной активности в экономике района. У хозяйствующих субъектов отмечается явная недостаточность имеющихся инвестиционных ресурсов, необходимых для обеспечения надлежащих темпов технического перевооружения, модернизации производства, выпуска конкурентоспособной продукции. Возможности дальнейшего увеличения объемов инвестиций за счет бюджетных источников финансирования в условиях дефицита бюджетов весьма ограничены. Увеличение объема инвестиций возможно только при условии дальнейшего развития экономики за счет привлечения частных инвесторов.

В настоящее время для оживления экономики района необходим значительный приток средств частных инвесторов. Реализация инвестиционного потенциала позволит увеличить объемы производства продукции, создать новые рабочие места, значительно повысить уровень жизни населения района.

Объём инвестиций в основной капитал за 2019 год по крупным и средним предприятиям составил 359575 тыс. рублей, что выше уровня соответствующего периода прошлого года на 3,4% (за 2018 год объем инвестиций составил 347120 тыс. рублей).

В структуре инвестиций в основной капитал по источникам финансирования, сохраняется тенденция преобладания доли собственных средств – 62,9%.

Общий объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения снизился по сравнению с 2018 годом на 3,2% и составил на 01.01.2020 года 13,7 тыс. рублей.

Среди 18-ти городов и районов Томской области Кожевниковский район в 2019 году занимает 8-е место по объёму инвестиций в основной капитал.

На 01.01.2020 года Кожевниковский район занимает 15 место в рейтинге муниципальных районов и городских округов Томской области по количеству зарегистрированных предприятий на 1000 человек населения.

На 1 января 2020 года число учтённых в органах государственной статистики хозяйствующих субъектов по всем видам деятельности в Кожевниковском районе составило 135 единиц и снизилось относительно 2018 года на 22 единицы на 14%.

Количество индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица составляет на 1 января 2015 года 375 или 96 % к 1 января 2014 года.

Оборот организаций по кругу крупных и средних предприятий в 2019 году составил 2032,0 млн.руб., что в 2 раза выше показателя 2018 года.

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Томской области до 2030 года, Кожевниковский район сохранит современную сельскохозяйственную специализацию с преобладанием зернового и молочного направлений. Но благодаря повышенному спросу со стороны увеличивающихся Томской и Новосибирской агломераций, а также в рамках складывающихся транспортных потоков Южно-Сибирской конурбации (Новосибирск - Томск - Кемерово - Барнаул) будет наблюдаться увеличение производства товаров пищевой промышленности и создание соответствующих производств: молокозавод с производством кисломолочной продукции, завод по производству сыров, завод по производству овсяных хлопьев, расширение пивоваренного завода и др. Хорошие предпосылки имеются для развития мясного животноводства. Будет происходить расширение новых посевных площадей (в том числе, рапса).

Глава 2. Цель, задачи, целевые показатели подпрограммы 1.

Цель подпрограммы 1 – Создание условий для улучшения инвестиционного климата на территории Кожевниковского района.

Целевой индикатор достижения цели: Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, млн.руб.

Достижение цели подпрограммы 1 предполагается за счет решения задачи:

- Создание условий для улучшения инвестиционного климата на территории Кожевниковского района.

Показатель реализации задачи 1 - Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя, руб.

- Формирование имиджа Кожевниковского района как территории благоприятной для инвестиций.

Показатель реализации задачи 2 - Количество проведенных мероприятий, направленных на формирование благоприятного имиджа и повышение конкурентных преимуществ Кожевниковского района, ед.

Сводная информация целевых показателей содержится в приложении 2 к Программе.

Глава 3. Перечень программных мероприятий подпрограммы 1.

Система мероприятий предусмотренных при реализации подпрограммы 1 направлена на решение поставленных выше задач:

1.Создание условий для улучшения инвестиционного климата на территории Кожевниковского района.

Мероприятия, направленные на решение данной задачи включают в себя создание баз данных и обеспечение доступа инвестора к ним. В первую очередь это база данных по инвестиционным площадкам, инвестиционным предложениям Кожевниковского района, которые должны быть доведены до потенциального инвестора или находиться в свободном доступе.

Функционирование Инвестиционного совета при Администрации Кожевниковского района направлено на решение данной задачи. Целью деятельности Инвестиционного совета при Администрации Кожевниковского района является согласование и координация действий бизнес-сообщества и органов местного самоуправления муниципального образования Кожевниковский район в вопросах улучшения инвестиционного климата, рассмотрение инициатив бизнес-сообщества, вовлечение инвесторов в разработку и реализацию политики по привлечению инвестиций.

Задача 2. Формирование имиджа Кожевниковского района как территории благоприятной для инвестиций

Мероприятия, направленные на организацию и (или) участия МО Кожевниковский район в форумах, деловых миссиях, конференциях, выставках, ярмарках инвестиционной направленности, разработки и издания информационно-справочных и презентационных материалов об инвестиционном потенциале МО Кожевниковский район, подготовки и размещения в средствах массовой информации материалов об инвестиционном потенциале МО Кожевниковский район.

Подпрограмма 1 содержит конкретные мероприятия, взаимосвязанные по срокам и исполнителям и направленные на комплексную реализацию ее целей. Перечень мероприятий приведен в приложении № 2 к Программе.

Глава 4. Механизмы реализации и управления подпрограммой 1,

включая ресурсное обеспечение.

Администрация Кожевниковского района несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий подпрограммы 1, разрабатывает и принимает на уровне муниципального образования нормативные документы, необходимые для эффективной реализации мероприятий подпрограммы 1, осуществляет подготовку информации о ходе реализации мероприятий подпрограммы 1, организует размещение на официальном сайте муниципального заказчика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о ходе и результатах реализации мероприятий подпрограммы 1.

Общий объем финансирования подпрограммы 1 составляет 572,0 тыс.рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе:

За счет средств Томской области – 0,0 тыс. рублей;

За счет средств бюджета Кожевниковского района – 0,0 тыс. рублей;

За счет средств внебюджетных источников – 572,0 тыс. рублей.

Глава 5. Контроль и мониторинг реализации подпрограммы 1.

Текущее управление реализацией мероприятий подпрограммы 1 осуществляется заказчиком и исполнителями подпрограммы 1.

Исполнители подпрограммы 1:

организуют выполнение мероприятий, входящих в подпрограмму 1 и осуществляют их мониторинг.

Заказчик подпрограммы 1 с учетом сведений, полученных от ответственных исполнителей мероприятий подпрограммы 1, представляет в отдел экономического анализа и прогнозирования Администрации Кожевниковского района отчет о результатах реализации подпрограммы 1 за год не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.

Заказчик подпрограммы 1 осуществляет:

методическое руководство по реализации подпрограммы 1;

контроль за ходом выполнения мероприятий подпрограммы 1.

Общий контроль за реализацией подпрограммы 1 осуществляет Первый заместитель Главы Кожевниковского района.

Оценка эффективности реализации подпрограммы 1 проводится отделом экономического анализа и прогнозирования Администрации Кожевниковского района ежегодно в порядке, установленном постановлением Администрации Кожевниковского района от 12.07.2012 № 668 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Кожевниковского района».

Глава 6. Оценка рисков в ходе реализации подпрограммы 1.

Выполнению поставленных в подпрограмме 1 задач могут помешать риски:

отказ инвесторов от реализации инвестиционных проектов;

резкое ухудшение состояния экономики вследствие финансового и экономического кризиса.

Меры управления рисками:

коллегиальные обсуждения возникающих вопросов и принятие решений по возникающим проблемам;

детальное планирование работы исполнителей подпрограммы 1.

ПОДПРОГРАММА 2

«РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В КОЖЕВНИКОВСКОМ РАЙОНЕ НА 2021-2026 ГОДЫ»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2

(в редакции постановления Администрации Кожевниковского района от 09.02.2021 № 71, от 21.05.2021 № 248, от 09.12.2021 № 633, от 26.01.2022 №33, от 07.04.2022 № 190, от 21.03.2023 №154; от 15.09.2023 № 477; от 29.02.2024 № 144)

| Наименование подпрограммы 2 | Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Кожевниковского района на 2021 – 2026 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор | Первый заместитель Главы Кожевниковского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик | Администрация Кожевниковского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнители | Администрация Кожевниковского района, Отдел экономического анализа и прогнозирования; Муниципальное бюджетное учреждение «Кожевниковский бизнес-инкубатор», отдел по управлению муниципальной собственностью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель социально-экономического развития Кожевниковского района, на которую направлена реализация подпрограммы 2 | Создание условий для развития экономической базы и привлечение дополнительных инвестиционных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 2 | Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства в Кожевниковском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели подпрограммы 2 и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели |  |  | 2021 год | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год | 2025 год |  |  | 2026 год |  |
|  | 1. Число малых и средних предприятий, включая микропредприятия, ед. |  |  | 1366 | 1360 |  | 1365 |  | 1360 | 1360 |  |  | 360 |  |
|  | 2. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства" по средним и крупным предприятиям, млн.рублей |  |  | 424,5 | 454,6 |  | 586,9 |  | 479,7 | 500,0 |  |  | 550,0 |  |
| Задачи подпрограммы 2 | 1) Развитие и обеспечение деятельности МБУ КБИ; 2) Создание благоприятных условий для ведения бизнеса; 3) Популяризация предпринимательской деятельности, формирование позитивного образа предпринимательской деятельности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели задач подпрограммы 2 и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели |  |  | 2021 год | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год | 2025 год |  | 2026 год |  |  |
|  | Задача 1. Развитие и обеспечение деятельности МБУ КБИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан), являющихся резидентами МБУ «КБИ», ед. |  |  | 9 | 9 |  | 10 |  | 10 | 10 |  | 10 |  |  |
|  | Задача 2. Создание благоприятных условий для ведения бизнеса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей финансовой поддержки, ед. |  |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |
|  | Задача 3. Популяризация предпринимательской деятельности, формирование позитивного образа предпринимательской деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 Количество индивидуальных предпринимателей (включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан), на конец отчетного года. Чел. |  |  | 629 (310+319) | 685 (306+379) |  | 652 |  | 695 | 700 |  | 705 |  |  |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы 2 | 2021-2026 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем и источники финансирования (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | источники | всего | 2021 | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2026 |
|  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  | ОБ | 9360,60 | 2106,09 | 1586,45 |  | 2212,76 |  | 2125,30 |  |  | 665,00 |  |  | 665,00 |
|  | МБ | 10541,21 | 2365,81 | 4130,57 |  | 993,54 |  | 1465,19 |  |  | 1131,10 |  |  | 455,00 |
|  | Внебюджетные источники | 7205,60 | 2350,00 | 952,2 |  | 1353,40 |  | 850,00 |  |  | 850,00 |  |  | 850,00 |
|  | Всего по источникам | 27107,41 | 6821,90 | 6669,22 |  | 4559,7 |  | 4440,49 |  |  | 2646,10 |  |  | 1970,00 |
| Организация управления ПМП | Реализацию Подпрограммы 2 осуществляет отдел экономического анализа и прогнозирования Администрации Кожевниковского района МБУ «Кожевниковский бизнес-инкубатор». Общий контроль за реализацией Подпрограммы 2 осуществляет первый заместитель Главы Кожевниковского района. Текущий контроль и мониторинг реализации Подпрограммы 2 осуществляют отдел экономического анализа и прогнозирования Администрация Кожевниковского района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Введение

Развитие малого и среднего предпринимательства имеет важное значение для социально-экономического развития района в части создания новых рабочих мест, выпуска продукции, оказания различных видов услуг населению, обеспечения налоговых поступлений в бюджет, а также самозанятости населения Кожевниковского района.

Выполнить свою социально-экономическую роль малое и среднее предпринимательство сможет только при наличии благоприятных условий для его деятельности. Именно поэтому развитие предпринимательства является одним из приоритетов деятельности власти как на федеральном и региональном уровнях управления, так и на муниципальном уровне.

Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Кожевниковском районе на 2021-2026 годы» муниципальной программы «Создание условий для устойчивого экономического развития Кожевниковского района на 2021-2026 годы» (далее – подпрограмма 2) направлена на регулирование отношений между субъектами малого и среднего предпринимательства, организациями инфраструктуры поддержки предпринимательства, органами местного самоуправления Кожевниковского района, а также на повышение эффективности и системности поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Подпрограмма 2 призвана объединить усилия органов местного самоуправления Кожевниковского района в поддержке и развитии субъектов МСП, организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства и Координационного Совета в области малого и среднего предпринимательства.

Основанием для разработки подпрограммы 2 является Федеральный законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Законом Томской области от 05.12.2008 N 249-ОЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Томской области».

Глава 1. Приоритетные задачи социально-экономического развития Кожевниковского района, на решение которых направлена подпрограмма 2.

Подпрограмма должна стать механизмом достижения целей и задач, изложенных в стратегических документах социально-экономического развития района, дальнейшего развития малого и среднего предпринимательства на территории Кожевниковского района.

За последние пять лет в районе наблюдается снижение количества предпринимателей так на 01.01.2016 года было зарегистрировано 380 ИП, на 01.01.2020 г. – 332 индивидуальных предпринимателя. При этом свыше 57 % занимаются предпринимательством более 5 лет.

Предпринимательское сообщество развивается неравномерно, 51 % предпринимателей сосредоточено в районном центре, подавляющее большинство из них занято в непроизводственной сфере (оптовая, розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и бытовых изделий, транспорт и связь, различные виды услуг), значительно увеличилась доля субъектов МСП в сельском хозяйстве.

В Кожевниковском районе развивается инфраструктура поддержки предпринимательства -  муниципальное бюджетное учреждение «Кожевниковский бизнес-инкубатор», развития молодежного предпринимательства и обучение молодежных бизнес-команд.

По статистическим данным, развитие малого бизнеса происходит в следующей динамике:

Таблица № 1. Развитие малого и среднего предпринимательства на территории района по видам экономической деятельности:

| Наименование показателя | 01.01.2017 | 01.01.2018 | 01.01.2019 | 01.01.2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество предпринимателей | 400 | 390 | 351 | 332 |
| в т. ч по видам деятельности: |  |  |  |  |
| -сельское хозяйство | 1* | 45 | 36 | 42 |
| - обрабатывающие производства | 1* | 24 | 21 | 20 |
| -строительство | 14 | 18 | 20 | 23 |
| - оптовая и розничная торговля | 1* | 152 | 142 | 129 |
| -гостиницы и предприятий общественного питания | 15 | 19 | 15 | 13 |
| - транспорт хранение | 1* | 58 | 43 | 33 |
| - операции с недвижимостью | 1* | 4 | 5 | 4 |
| -образование, здравоохранение | 1* | 4 | 4 | 4 |
| - предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 1* | 40 | 42 | 38 |

1*  сопоставление не возможно в связи с переходом на ОК ОКВЭД2 с 01.01.2017г.

Динамика развития сферы малого бизнеса Кожевниковского района за 2017 - 2020 годы показывает, что количество изменялось за счет снижения количества индивидуальных предпринимателей фактически не осуществляющих деятельность. В отраслевой структуре среди индивидуальных предпринимателей по состоянию на 01.01.2020 года основная доля приходится на торговлю и общественное питание – 39 (48,0 %, 57% предыдущие программы), сельское хозяйство – 13% (17,4 %, 3% предыдущие программы), транспортные услуги – 33% (10,5%,11% предыдущая программа), прочие – 11% (5,7%,13% предыдущая программа), обрабатывающие производства 6% (8,8%), строительство 7% (3%).

Уровень развития малого предпринимательства в Кожевниковском районе можно охарактеризовать как средний. Так, на 1000 жителей района приходится 16,6 (20, 13 предыдущие программы) субъектов малого предпринимательства.

В сфере малого бизнеса Кожевниковского района занято около  (3000, 2860 предыдущая программа) человек, или 27 % трудоспособного населения. Таким образом, развитие и укрепление позиций малого предпринимательства в районе затрагивают интересы каждого 3-го занятого в экономике района.

В рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на период 2020-2025 годы» разработан комплекс мер направленных на: повышение эффективности деятельности инфраструктуры поддержки предпринимательства; создание благоприятных условий для ведения бизнеса по финансовому, кадровому, информационному обеспечению деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, популяризацию предпринимательской деятельности, развитию молодежного предпринимательства.

Для обеспечения более динамичного развития субъектов МСП требуется дальнейшее развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства – бизнес инкубатора, вовлечение в предпринимательскую среду молодежи, внедрение в практику новых форм и механизмов финансовой и организационной поддержки.

Основной задачей на предстоящий период (2021-2026 годы) должно стать не только поддержание сложившегося количественного уровня субъектов малого и среднего предпринимательства, но и осуществление мер, направленных на повышение эффективности их деятельности, реализацию в полной мере предпринимательского ресурса, повышение статуса предпринимателя. Программа поддержки малого и среднего предпринимательства обеспечит комплексное решение проблемных вопросов предпринимательской деятельности, а также определит приоритеты в развитии малого и среднего предпринимательства в районе.

Глава 2. Цель, задачи, целевые показатели подпрограммы 2.

Целью подпрограммы 2 является создание условий для развития малого и среднего предпринимательства в Кожевниковском районе.

Показатели цели:

1) Число малых и средних предприятий, включая микропредприятия, ед.;

2) Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства" по средним и крупным предприятиям, млн.рублей.

Достижение цели подпрограммы 2 предполагается за счет решения следующих задач:

- Развитие и обеспечение деятельности МБУ КБИ.

Показатель реализации задачи:

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан), являющихся резидентами МБУ «КБИ», ед.

- Создание благоприятных условий для ведения бизнеса.

Показатель реализации задачи:

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей финансовой поддержки, ед.

- Популяризация предпринимательской деятельности, формирование позитивного образа предпринимательской деятельности.

Показатель реализации задачи:

Количество индивидуальных предпринимателей (включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан), на конец отчетного года, чел.

Сводная информация целевых показателей содержится в приложении 1 к Программе.

Глава 3. Перечень программных мероприятий подпрограммы 2.

Перечень программных мероприятий представлен в приложении 2 к Программе.

Для реализации программных мероприятий используются средства местного и областного бюджетов. Условия и Порядок софинансирования Программы из средств областного бюджета определяются в соответствии с действующим законодательством.

3.1. Развитие и обеспечение деятельности МБУ КБИ

МБУ «Кожевниковский бизнес-инкубатор» входит в число организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Кожевниковского района Томской области. Единый реестр организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства размещен на  сайте акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»: https://corpmsp.ru/. Это позволит привлекать дополнительные ресурсы, в том числе и финансовые, как областного и местного бюджета (софинансирование деятельности бизнес-инкубаторов поддержки предпринимательства), так и самих предпринимателей путем оказания им платных консультационных услуг.

Ожидается достижение следующих результатов от реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности деятельности инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства:

1) предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам Кожевниковского района максимально полного спектра квалифицированных услуг;

2) эффективное взаимодействие организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства с субъектами малого и среднего предпринимательства, и самозанятыми гражданами, и с органами местного самоуправления района;

3) развитие материально-технической базы организаций инфраструктуры поддержки и развития малого и среднего предпринимательства и самозанятости.

Порядок предоставления субсидий из местного бюджета Кожевниковского района бюджетным организациям на реализацию отдельных мероприятий Программы утверждается постановлением Администрации Кожевниковского района района.

3.2.Создание благоприятных условий для ведения бизнеса

3.1.1. Финансовая поддержка деятельности субъектов МСП, предоставляется в форме субсидий в рамках конкурса предпринимательских проектов. Субсидии субъектам МСП - производителям товаров, работ, услуг предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения (обеспечения) затрат, связанных с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в соответствии с действующим законодательством.

Условия и Порядок участия субъектов малого и среднего предпринимательства в конкурсе предпринимательских проектов определены постановлением Администрации Кожевниковского района.

3.1.2. Информационная поддержка субъектов МСП и самозанятых граждан осуществляется через проведение семинаров, конференций, «мастер-классов», круглых столов с участием субъектов МСП, самозанятых граждан и организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства, через актуализацию базы данных субъектов МСП,  содействие проведению социологических исследований состояния МСП в районе, размещение информации, указанной в Федеральном Законе от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», на официальном сайте Кожевниковского района.

Условия и Порядок размещения информации на официальном сайте Кожевниковского района определены постановлением Администрации Кожевниковского района.

3.1.3. Консультационная поддержка субъектов МСП и самозанятых граждан осуществляется МБУ «КБИ» оказывающего консультационные услуги субъектам малого и среднего предпринимательства.

3.1.4. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Кожевниковский район, осуществляется Администрацией Кожевниковского района в соответствии с порядком управления и распоряжения муниципальным имуществом, утверждаемым решением Думы Кожевниковского района.

Перечень муниципального имущества предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»  и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Кожевниковский район утверждается постановлением Администрации Кожевниковского района. Указанное имущество должно использоваться по целевому назначению.

С целью оказания имущественной поддержки к социально значимым видам деятельности и иным приоритетным видам деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»  относятся следующие виды экономической деятельности, содержащиеся в Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности  ОК 029-2014, принятом Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 января 2014 N 14-ст:

Раздел A. Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство.

Раздел C. Обрабатывающие производства (за исключением подкласса 25.4 класса 25).

Раздел D. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха.

Раздел E. Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов,

деятельность по ликвидации загрязнений.

Раздел F. Строительство.

Раздел G. Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов.

Раздел H. Транспортировка и хранение.

Раздел I. Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания.

Раздел J. Деятельность в области информации и связи.

Классы 71, 72, 74, 75 раздела M. Деятельность профессиональная, научная и техническая.

Раздел P. Образование.

Раздел Q. Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг.

Раздел R. Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений.

Классы 95 и 96 раздела S. Предоставление прочих видов услуг.

- 3.3. Популяризация предпринимательской деятельности, формирование позитивного образа предпринимательской деятельности

В настоящее время необходимо обеспечение постоянного взаимодействия со средствами массовой информации по пропаганде положительного опыта в сфере предпринимательской деятельности, освещению проводимых для СМП мероприятий и проблем развития отрасли, реализации системного подхода в создании позитивного имиджа предпринимателя, а также участия населения и предпринимателей в ярмарках, выставках, конкурсах районного и областного значения.

Программа предусматривает содействие организациям инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства при проведении деловых встреч и конференций, публичных лекций, направленных на укрепление взаимодействия предпринимательской общественности с органами местного самоуправления, а также с органами муниципальной и государственной власти и управления, контролирующими органами.

Поддержка развития молодежного предпринимательства предполагает системное использование существующих организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства, и мероприятия, предусматривающие содействие в проведении и участии школьников, студентов Кожевниковского района в мероприятиях, направленных на развитие навыков и знаний в сфере предпринимательства.

Формирование позитивного общественного мнения к предпринимательству будет осуществляться через организацию различных мероприятий для учащихся школ и молодежи (проведение конкурсов, обучение и других).

Глава 4. Механизмы реализации и управления подпрограммы 2,

включая ресурсное обеспечение.

Мероприятия подпрограммы 2 осуществляются Отделом экономического анализа и прогнозирования Администрации Кожевниковского района и МБУ «КБИ».

Механизмы реализации подпрограммы 2 предусматривают использование всех средств и методов государственного и муниципального воздействия: нормативно-правового регулирования, административных мер, методов бюджетной поддержки, механизмов организационной, правовой, информационной, консультационной поддержки. Для достижения заявленных программных целей будут использоваться государственные программы Томской области.

Реализация подпрограммы 2 предусматривает использование целевого финансирования мероприятий направленных на поддержку предпринимательства.

Основным правовым механизмом реализации подпрограммы 2 является применение нормативных правовых актов федерального, областного уровня, разработка и применение муниципальных правовых актов, направленных на поддержку субъектов СМП.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению в соответствии с реальными возможностями бюджетов всех уровней и с учетом фактического выполнения мероприятий муниципальной программы.

Глава 5. Контроль и мониторинг реализации подпрограммы 2.

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет Первый Заместитель Главы Кожевниковского района.

Текущий контроль и мониторинг реализации муниципальной программы осуществляет отдел экономического анализа и прогнозирования Администрации Кожевниковского района, муниципальное бюджетное учреждение «Кожевниковский бизнес-инкубатор».

Отчет о выполнении подпрограммы 2 за год предоставляется в отдел экономического анализа и прогнозирования Администрации Кожевниковского района не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.

Оценка социально-экономической эффективности реализации подпрограммы 2 проводится ежегодно путем сравнения текущих значений основных целевых показателей с установленными подпрограммы 2 значениями.

Глава 6. Оценка рисков в ходе реализации подпрограммы 2.

Внешние риски реализации подпрограммы 2:

- изменение регионального законодательства в части финансирования программ;

- изменение бюджетного и налогового законодательства;

- сокращение численности трудоспособного населения, обострение дефицита трудовых ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства;

- несвоевременное и не в полном объеме обеспечение финансирования подпрограммы 2 из областного и местного бюджетов.

Указанные    риски    могут    привести    к    значительному    снижению эффективности реализуемых   мер,   направленных   на   решение   задач,   определенных  подпрограммой 2.

Механизмы управления риском и сокращение их влияния на динамику подпрограммы 2:

-  регулярное участие в Отборах муниципальных образований Томской области для предоставления субсидий местным бюджетам в целях поддержки муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства;

- заключение соглашений с получателями поддержки из числа субъектов малого и среднего предпринимательства и строгий контроль за выполнением взятых обязательств сторонами;

-  привлечение внебюджетных ресурсов (частные инвестиции);

-  усиление контроля над ходом выполнения мероприятий подпрограммы 2 и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы;

-  проведение ежегодной корректировки показателей и мероприятий подпрограммы по результатам мониторинга изменений внешних факторов;

- осуществление финансирования в полном объеме в соответствии с бюджетной заявкой.

ПОДПРОГРАММА 3

«Развитие внутреннего и въездного туризма на территории  Кожевниковского района на период 2021-2026 годы»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3

(в редакции постановления Администрации Кожевниковского района от 21.05.2021 № 248, от 07.04.2022 № 190, от 21.03.2023 №154; от 15.09.2023 № 477; от 29.02.2024 № 144)

| Наименование подпрограммы 3 | Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Кожевниковского района на период 2021-2026 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик подпрограммы 3 | Администрация Кожевниковского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Куратор подпрограммы 3 | Первый Заместитель Главы Кожевниковского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнители подпрограммы 3 | Отдел экономического анализа и прогнозирования Администрации Кожевниковского района; Администрации поселений Кожевниковского района (по согласованию). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегическая цель социально - экономического развития Кожевниковского района, на которую направлена реализация подпрограммы 3 | Создание условий для развития экономической базы и привлечение дополнительных инвестиционных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 3 | Создание условий для развития туристской деятельности в Кожевниковском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель цели подпрограммы 3 и его значения | Показатели |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 | 2025 |  | 2026 |
|  | Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, тыс.чел. |  | 1,2 |  | 1,5 |  | 3,7 |  | 10,5 | 10,5 |  | 10,5 |
| Задачи подпрограммы 3 | Задача 1. Формирование системы организации туристской деятельности в Кожевниковском районе. Задача 2. Содействие развитию приоритетных направлений туризма. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели задач подпрограммы 3 и их значения | Показатели |  |  | 2021 | 2022 |  | 2023 |  | 2024 | 2025 |  | 2026 |
|  | 1.1. Число мест в коллективных средствах размещения, ед. |  |  | 300 | 300 |  | 335 |  | 320 | 325 |  | 325 |
|  | 2.1. Количество проведенных в рамках Программы событийных мероприятий на территории Кожевниковского района, ед. |  |  | 9 | 10 |  | 3 |  | 7 | 8 |  | 10 |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы 3 | 2021-2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем и источники финансирования (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |
|  | федеральный бюджет (по согласованию) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | областной бюджет (по согласованию) | 1201,15 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1201,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | районный бюджет | 133,03 |  | 4,86 |  | 0,00 |  | 68,17 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |  |
|  | бюджеты поселений (по согласованию) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | внебюджетные источники (по согласованию) | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | всего по источникам | 1334,18 |  | 4,86 |  | 0,00 |  | 1269,32 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |  |
| Организация управления подпрограммой 3 | Реализацию подпрограммы 3 осуществляет заказчик подпрограммы 3. Контроль за реализацией подпрограммы 3 осуществляет Первый заместитель Главы Кожевниковского района. Текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы 3 осуществляет заказчик подпрограммы 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Введение

Федеральным законом от 24.11.1996 №132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» определен объем прав органов местного самоуправления по созданию благоприятных условий для развития туризма, а именно:

реализация мер по развитию приоритетных направлений развития туризма на территориях муниципальных образований, в том числе социального туризма, детского туризма и самодеятельного туризма;

содействие созданию благоприятных условий для беспрепятственного доступа туристов (экскурсантов) к туристским ресурсам, находящимся на территориях муниципальных образований, и средствам связи, а также получения медицинской, правовой и иных видов неотложной помощи;

организация и проведение мероприятий в сфере туризма на муниципальном уровне;

участие в организации и проведении международных мероприятий в сфере туризма, мероприятий в сфере туризма на всероссийском, межрегиональном, региональном и межмуниципальном уровне;

содействие в создании и функционировании туристских информационных центров на территориях муниципальных образований.

Также право органов местного самоуправления муниципального района на создание условий для развития туризма установлено в статье 15.1 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Туризм в современной жизни общества играет все более важную роль в силу своего непосредственного воздействия как на социальную, так и на экономическую сферы, так как оказывает стимулирующее воздействие на такие секторы экономики, как транспорт, связь, торговля, строительство, сельское хозяйство.

Программа направлена на создание благоприятных условий для развития туризма в Кожевниковском районе. Определен перечень программных мероприятий.

В настоящей Программе используются основные понятия, установленные Федеральным законом от 24.11.1996 №132-ФЗ (с изменениями) «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», Законом Томской области от 19.11.1999 №33-ОЗ «О туристской деятельности на территории Томской области».

Глава 1. Приоритетные задачи социально-экономического развития

Кожевниковского района, на решение которых направлена подпрограмма 3

Для создания замкнутости туристического кластера Кожевниковского района, необходимо предусмотреть развитие туристических маршрутов, обеспечивающих комплексное полноценное времяпрепровождение туриста в течение нескольких дней.

Для того чтобы объекты туристского интереса функционировали, привлекали туристов, необходимо создавать туристскую инфраструктуру со средствами размещения, предприятиями общественного питания, средствами развлечения, объектами познавательного, делового, оздоровительного, спортивного и иного назначения, а также учреждений, предоставляющих экскурсионные услуги.

Кроме развития транспортной инфраструктуры, необходимо развивать инженерные коммуникации для обеспечения создаваемых туристических комплексов необходимыми коммуникационными ресурсами.

Анализ современного состояния внутреннего и въездного туризма на территории Кожевниковского района указывает на недостаточный уровень его развития, как по качественным, так и по количественным характеристикам. Имеющийся значительный туристско-рекреационный потенциал района используется в основном не организованно и в небольшом количестве.

Факторами, сдерживающими развитие туризма в Кожевниковском районе, в настоящее время, являются:

- не организованы места отдыха населения – отсутствуют организованные пляжи на водоемах района, не развита обеспечивающая инфраструктура;

- неудовлетворительное состояние многих объектов природного и историко-культурного наследия, являющихся экскурсионными объектами, отсутствие качественной придорожной инфраструктуры;

- несформированный имидж Кожевниковского района как района, благоприятного для туризма, и недостаточное рекламно-информационное обеспечение продвижения районного туристского продукта на внутриобластном и российском туристских рынках;

- низкий уровень подготовки кадров во всех секторах туристской индустрии и отсутствие опыта работы в данной сфере;

- отсутствие продвижения туристского продукта на внутреннем рынке.

Наиболее эффективным и действенным способом решения выявленных проблем и сформулированных задач в сфере туризма является применение программно-целевого метода, позволяющего повысить конкурентоспособность, удовлетворить растущий спрос на качественные туристские услуги и обеспечить условия для устойчивого развития туризма.

Для решения задач Программы предусмотрена реализация мероприятий по приоритетным направлениям, ориентированным на решение основных проблем развития туристской отрасли на территории Кожевниковского района, главным образом, въездного и внутреннего туризма.

Туристская отрасль представляет значительный интерес благодаря мультипликативному эффекту, проявляющемуся в том, что турист оплачивает не только проезд и проживание, но и посещает объекты инфраструктуры, обедает, делает покупки, посещает экскурсии, повышая доходы организаций, напрямую с туризмом не связанных. Развитие туризма в районе положительно повлияет на развитие внутреннего рынка товаров и услуг, что будет способствовать развитию экономической и налоговой базы района, росту благосостояния жителей муниципального образования, созданию комфортной среды жизнедеятельности населения Кожевниковского района.

Глава 2. Цель, задачи, целевые показатели подпрограммы 3.

Цель подпрограммы 3 – Создание условий для развития туристской деятельности в Кожевниковском районе.

Целевой индикатор достижения цели: Число лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, тыс.чел.

Достижение цели подпрограммы 3 предполагается за счет решения задач:

- Формирование системы организации туристской деятельности в Кожевниковском районе.

Показатель реализации задачи 1 – Число мест в коллективных средствах размещения, ед.;

- Содействие развитию приоритетных направлений туризма.

Показатель реализации задачи 2 – Количество проведенных в рамках Программы событийных мероприятий на территории Кожевниковского района, ед.

Сводная информация целевых показателей содержится в приложении 1 к Программе.

Глава 3. Перечень программных мероприятий подпрограммы 3.

Система мероприятий предусмотренных при реализации подпрограммы 3 направлена на решение поставленных выше задач:

1. Формирование системы организации туристской деятельности в Кожевниковском районе.

В области организации туристской деятельности и управления развитием туризма особое внимание будет уделяться своевременной актуализации туристского паспорта Кожевниковского района, а также реестра объектов туристической инфраструктуры, проведение мониторинга туристской деятельности позволит своевременно реагировать на тенденции развития сферы туризма и принимать правильные управленческие решения.

Изготовление информационных материалов о туристских возможностях Кожевниковского района, создание ориентирующей информации, поддержание в актуальном состоянии раздела «Туризм» на сайте Администрации Кожевниковского района позволит потенциальным инвесторам иметь доступ к информации об имеющихся на территории района ресурсах.

2. Содействие развитию приоритетных направлений туризма.

Приоритетными направлениями развития туризма в Кожевниковском районе являются:

- событийный туризм;

- культурно-познавательный туризм;

- сельский туризм;

- охотничье-рыболовный туризм.

Действия, направленные на развитие приоритетных направлений туризма в период реализации Подпрограммы 3 будут включать реализацию мероприятий по организации и проведению событийных мероприятий, участию в областном конкурсе проектов, направленных на организацию социального туризма, организации культурно-познавательных поездок для школьников по территории Кожевниковского района, а также мероприятия по приведению объектов туристского интереса и мест массового отдыха в надлежащее состояние.

Подпрограмма 3 содержит конкретные мероприятия, взаимоувязанные по срокам, ресурсам и исполнителям и направленные на комплексную реализацию ее цели. Перечень программных мероприятий приведен в Приложении 2 к Программе.

В результате реализации мероприятий подпрограммы 3 будут созданы необходимые условия для дальнейшего формирования современного туристского комплекса, который в будущем смог бы обеспечить существенный вклад в социально-экономическое развитие Кожевниковского района путем создания дополнительных рабочих мест, увеличения налоговых отчислений в бюджет, притока финансовых ресурсов в Кожевниковский район, увеличения потребления местных товаров и услуг, а также путем сохранения и рационального использования природно-рекреационного и социально-культурного потенциала Кожевниковского района.

Глава 4. Механизмы реализации и управления подпрограммой 3,

включая ресурсное обеспечение.

Администрация Кожевниковского района несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий подпрограммы 3, разрабатывает и принимает на уровне муниципального образования нормативные документы, необходимые для эффективной реализации мероприятий подпрограммы 3, осуществляет подготовку информации о ходе реализации мероприятий подпрограммы 3, организует размещение на официальном сайте муниципального заказчика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о ходе и результатах реализации мероприятий подпрограммы 3.

Глава 5. Контроль и мониторинг реализации подпрограммы 3.

Текущее управление реализацией мероприятий подпрограммы 3 осуществляется заказчиком и исполнителями подпрограммы 3.

Исполнители подпрограммы 3:

организуют выполнение мероприятий, входящих в подпрограмму 3 и осуществляют их мониторинг.

Заказчик подпрограммы 3 с учетом сведений, полученных от ответственных исполнителей мероприятий подпрограммы 3, представляет в отдел экономического анализа и прогнозирования Администрации Кожевниковского района отчет о результатах реализации подпрограммы 3 за год не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.

Заказчик подпрограммы 3 осуществляет:

методическое руководство по реализации подпрограммы 3;

контроль за ходом выполнения мероприятий подпрограммы 3.

Общий контроль за реализацией подпрограммы 3 осуществляет Первый заместитель Главы Кожевниковского района.

Оценка эффективности реализации подпрограммы 3 проводится отделом экономического анализа и прогнозирования Администрации Кожевниковского района ежегодно в порядке, установленном постановлением Администрации Кожевниковского района от 12.07.2012 № 668 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Кожевниковского района».

Глава 6. Оценка рисков в ходе реализации подпрограммы 3.

Выполнению поставленных в подпрограмме 3 задач могут помешать риски:

отказ инвесторов от реализации инвестиционных проектов;

резкое ухудшение состояния экономики вследствие финансового и экономического кризиса.

Меры управления рисками:

коллегиальные обсуждения возникающих вопросов и принятие решений по возникающим проблемам;

детальное планирование работы исполнителей подпрограммы 3.

Приложение 1 к муниципальной программе

«Создание условий для устойчивого экономического развития

Кожевниковского района на 2021-2026 годы»

Система целевых показателей (индикаторов),

МП «Создание условий для устойчивого экономического развития

Кожевниковского района на 2021-2026 годы»

(в редакции постановления Администрации Кожевниковского района от 21.03.2023 №154; от 29.02.2024 № 144)

| №№ п/п | Наименование | Единица измерения | Расчет индикатора | Целевые значения индикатора / показателя реализации МП по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 (факт) |  | 2020 (оценка) базовый |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  |  | 2026 |
| Цель Программы: Создание условий для улучшения инвестиционного климата, развития малого и среднего предпринимательства, туристской индустрии на территории Кожевниковского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем поступлений налогов на совокупный доход в консолидированный бюджет Томской области с территории района | млн. рублей | Данные ведомственной статистики |  |  |  |  | 21,3 |  | 27,9 |  | 21,8 |  | 21,8 |  | 22,0 |  |  | 23,0 |
| Цель подпрограммы 1: Создание условий для улучшения инвестиционного климата на территории Кожевниковского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, | млн.руб. | Данные статистики |  |  |  |  | 1029,2 |  | 1246,0 |  | 780,0 |  | 785,0 |  | 1237,9 |  |  | 1372,3 |
| Задача 1 подпрограммы 1. Создание условий для улучшения инвестиционного климата на территории Кожевниковского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя | тыс.руб. | Данные статистики |  |  |  |  | 20,29 |  | 15,4 |  | 18,07 |  | 16,9 |  |  | 17,8 |  | 18,6 |
| Задача 2. подпрограммы 1. Формирование имиджа Кожевниковского района как территории благоприятной для инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Количество проведенных мероприятий, направленных на формирование благоприятного имиджа и повышение конкурентных преимуществ Кожевниковского района | ед. | Данные ведомственной статистики |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |
| Цель подпрограммы 2: Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства в Кожевниковском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Число малых и средних предприятий, включая микропредприятия | Ед. | Данные статистической отчетности |  |  |  | 366 |  | 360 |  | 365 |  | 360 |  | 360 |  |  | 360 |  |
| 2. | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства" по средним и крупным предприятиям | млн.руб. | Данные статистической отчетности |  |  |  | 424,5 |  | 454,6 |  | 586,9 |  | 479,7 |  | 500,0 |  |  | 550,0 |  |
| Задача 1 подпрограммы 2. Развитие и обеспечение деятельности МБУ КБИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан), являющихся резидентами МБУ «КБИ» | ед. | Данные ведомственной статистики | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  |  | 10 |
| Задача 2 подпрограммы 2. Создание благоприятных условий для ведения бизнеса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей финансовой поддержки | ед. | Данные ведомственной статистики | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |
| Задача 3 подпрограммы 2. Популяризация предпринимательской деятельности, формирование позитивного образа предпринимательской деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Количество индивидуальных предпринимателей (включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан), на конец отчетного года | чел. | Показатель рассчитывается как сумма значений индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан (Данные Федеральной налоговой службы России, статистическая отчетность) |  |  |  |  | 629 |  | 685 |  | 652 |  | 695 |  | 700 |  |  | 705 |
| Цель подпрограммы 3: Создание условий для развития туристской деятельности в Кожевниковском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, | тыс.чел. | Данные статистики | - |  |  |  | 1,2 |  | 1,5 |  | 3,7 |  | 10,5 |  | 10,5 |  |  | 10,5 |
| Задача 1 подпрограммы 3. Формирование системы организации туристской деятельности в Кожевниковском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Число мест в коллективных средствах размещения, ед. | тыс. чел. | Данные статистики | 358 |  | 300 |  | 300 |  | 300 |  | 335 |  | 335 |  | 335 |  |  | 335 |
| Задача 2 подпрограммы 3. Содействие развитию приоритетных направлений туризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Количество проведенных в рамках Программы событийных мероприятий на территории Кожевниковского района | ед. | Данные ведомственной статистики |  |  |  |  | 9 |  | 10 |  | 3 |  | 7 |  | 8 |  |  | 10 |