# Приложение 2

# к муниципальной программе

«Развитие культуры в Кожевниковском районе

на 2021-2026 годы»

**ПЕРЕЧЕНЬ**

мероприятий муниципальной программы

«Развитие культуры в Кожевниковском районе на 2021-2026 годы»

*(в редакции постановления Администрации Кожевниковского района*

*от 17.03.2022 №159, от 17.04.2023 №207)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN  пп | Наименование цели, задачи, мероприятия МП | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. руб.) | | В том числе за счет средств | | | | | | Ответственные исполнители | Показатели результата мероприятия  [<\*>](#P700) |
| федерального бюджета | | областного бюджета | районного бюджета | бюджетов поселений | внебюджетных источников |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 |
| **Цель МП: Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры Кожевниковского района** | | | | | | | | | | | | |
| **Задача 1: Поддержка, развитие и обновление содержания работы культурно-досуговых учреждений, библиотек и учреждений дополнительного образования в сфере культуры** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Проведение районных конкурсов и праздников | всего | **1905,565** | **0** | | | **0** | **1905,565** | | **0** | МКУК «КМЦКС»,  МКУ «МЦБС», МКУ ДО «КДШИ»,  ОКСМПСО | Количество проведенных районных конкурсов и праздников |
| 2021 г. | 267,086 | 0 | | | 0 | 267,086 | | 0 | 37 |
| 2022 г. | 303,061 | 0 | | | 0 | 303,061 | | 0 | 26 |
| 2023 г. | 286,806 | 0 | | | 0 | 286,806 | | 0 | 21 |
| 2024 г. | 276,806 | 0 | | | 0 | 276,806 | | 0 | 21 |
| 2025 г. | 276,806 | 0 | | | 0 | 276,806 | | 0 | 22 |
| 2026 г. | 495 | 0 | | | 0 | 495 | | 0 | 22 |
| 1.2 | Проведение мероприятий национально-культурной направленности | всего | **79,26** | **0** | | | **0** | **79,26** | | **0** | МКУК «КМЦКС»,  МКУ «МЦБС», МКУ ДО «КДШИ»,  ОКСМПСО | Количество проведенных мероприятий национально-культурной направленности |
| 2021 г. | 0 | **0** | | | 0 | 0 | | 0 | 3 |
| 2022 г. | 1,2 | **0** | | | 0 | 1,2 | | 0 | 3 |
| 2023 г. | 50,5 | **0** | | | 0 | 50,5 | | 0 | 4 |
| 2024 г. | 1,28 | **0** | | | 0 | 1,28 | | 0 | 4 |
| 2025 г. | 1,28 | **0** | | | 0 | 1,28 | | 0 | 4 |
| 2026 г. | 25 | **0** | | | 0 | 25 | | 0 | 4 |
| 1.3. | Государственные и календарные праздники | всего | **1315,3** | **0** | | | **0** | **1315,3** | | **0** | МКУК «КМЦКС»,  МКУ «МЦБС», МКУ ДО «КДШИ»,  ОКСМПСО | Количество проведенных государственных и календарных праздников |
| 2021 г. | 187,22 | **0** | | | 0 | 187,22 | | 0 | 15 |
| 2022 г. | 194,52 | **0** | | | 0 | 194,52 | | 0 | 13 |
| 2023 г. | 194,52 | **0** | | | 0 | 194,52 | | 0 | 14 |
| 2024 г. | 194,52 | **0** | | | 0 | 194,52 | | 0 | 15 |
| 2025 г. | 194,52 | **0** | | | 0 | 194,52 | | 0 | 15 |
| 2026 г. | 350 | **0** | | | 0 | 350 | | 0 | 15 |
| 1.4. | Творческий фестиваль сельских поселений | всего | **1565** | **0** | | | **0** | **1565** | | **0** | ОКСМПСО,  МКУК «КМЦКС» | Количество посетителей творческих фестивалей сельских поселений |
| 2021 г. | 0 | **0** | | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 2022 г. | 0 | **0** | | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 2023 г. | 525 | **0** | | | 0 | 525 | | 0 | 5100 |
| 2024 г. | 300 | **0** | | | 0 | 300 | | 0 | 5150 |
| 2025 г. | 300 | **0** | | | 0 | 300 | | 0 | 5200 |
| 2026 г. | 440 | **0** | | | 0 | 440 | | 0 | 5250 |
| 1.5. | Организация участия самодеятельных артистов, коллективов, обучающихся Кожевниковской ДШИ в конкурсах, фестивалях и праздниках различного уровня (Международных, Всероссийских, областных, межрайонных) | всего | **1132,584** | **0** | | | **0** | **1132,584** | | **0** | МКУК «КМЦКС», МКУ ДО «КДШИ»,  ОКСМПСО | Количество участников конкурсов, фестивалей и праздников различного уровня (Международных, Всероссийских, областных, межрайонных) |
| 2021 г. | 172,548 | **0** | | | 0 | 172,548 | | 0 | 950 |
| 2022 г. | 146,289 | **0** | | | 0 | 146,289 | | 0 | 1150 |
| 2023 г. | 196,649 | **0** | | | 0 | 196,649 | | 0 | 1200 |
| 2024 г. | 172,549 | **0** | | | 0 | 172,549 | | 0 | 1250 |
| 2025 г. | 172,549 | **0** | | | 0 | 172,549 | | 0 | 1300 |
| 2026 г. | 272 | **0** | | | 0 | 272 | | 0 | 1350 |
| 1.6. | Организация и проведение культурно-спортивных мероприятий, областного и межрайонного значения, проводимых на территории Кожевниковского района, в том числе конкурсы, фестивали, соревнования, выездные Дни Департаментов | всего | **15** | **0** | | | **0** | **15** | | **0** | МКУК «КМЦКС», МКУ «МЦБС», МКУ ДО «КДШИ»,  ОКСМПСО | Количество участников культурно-спортивных мероприятий областного и межрайонного значения |
| 2021 г. | 0 | **0** | | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 2022 г. | 0 | **0** | | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 2023 г. | 0 | **0** | | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 2024 г. | 0 | **0** | | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 2025 г. | 0 | **0** | | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 2026 г. | 15 | **0** | | | 0 | 15 | | 0 | 850 |
| 1.7. | Организация и проведение на территории Кожевниковского района Областного Праздника Хлеба | всего | **1533,916** | **0** | | | **0** | **1533,916** | | **0** | ОКСМПСО,  МКУК «КМЦКС», МКУ «МЦБС», МКУ ДО «КДШИ» | Количество посетителей Областного Праздника Хлеба |
| 2021 г. | 0 | **0** | | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 2022 г. | 316,564 | **0** | | | 0 | 316,564 | | 0 | 5000 |
| 2023 г. | 478 | **0** | | | 0 | 478 | | 0 | 4600 |
| 2024 г. | 319,676 | **0** | | | 0 | 319,676 | | 0 | 4650 |
| 2025 г. | 319,676 | **0** | | | 0 | 319,676 | | 0 | 4700 |
| 2026 г. | 100 | **0** | | | 0 | 100 | | 0 | 4750 |
| 1.8. | Поддержка добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций, в т.ч. по реализации социокультурных проектов в сельской местности, открытии и регистрации НКО | **всего** | **100** | **0** | | | **0** | **100** | | **0** | ОКСМПСО,  МКУК «КМЦКС», МКУ «МЦБС», МКУ ДО «КДШИ» | Количество волонтеров и участников НКО по реализации социокультурных проектов |
| 2021 г. | 0 | **0** | | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 2022 г. | 0 | **0** | | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 2023 г. | 0 | **0** | | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 2024 г. | 0 | **0** | | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 2025 г. | 0 | **0** | | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 2026 г. | 100 | **0** | | | 0 | 100 | | 0 | 40 |
| **Итого по задаче 1** | | **всего** | **7 646,63** | **0,00** | | | **0,00** | **7 646,6250** | | **0,00** |  |  |
| **2021 г.** | **626,85** | **0,00** | | | **0,00** | **626,8540** | | **0,00** |
| **2022 г.** | **961,63** | **0,00** | | | **0,00** | **961,63** | | **0,00** |
| **2023 г.** | **1 731,48** | **0,00** | | | **0,00** | **1 731,48** | | **0,00** |
| **2024 г.** | **1 264,83** | **0,00** | | | **0,00** | **1 264,83** | | **0,00** |
| **2025 г.** | **1 264,83** | **0,00** | | | **0,00** | **1 264,83** | | **0,00** |
| **2026 г.** | **1 797,00** | **0,00** | | | **0,00** | **1 797,00** | | **0,00** |
| **Задача 2: Создание условий для поддержки талантливых детей и молодёжи** | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Материальная поддержка одарённых детей и молодёжи | **всего** | **250,00** | | **0,00** | | **0,00** | **250,00** | | **0,00** | ОКСМПСО | Количество детей и молодежи – победителей конкурсов всех уровней |
| 2021 г. | 40,00 | | 0,00 | | 0,00 | 40,00 | | 0,00 | 156 |
| 2022 г. | 40,00 | | 0,00 | | 0,00 | 40,00 | | 0,00 | 100 |
| 2023 г. | 40,00 | | 0,00 | | 0,00 | 40,00 | | 0,00 | 160 |
| 2024 г. | 40,00 | | 0,00 | | 0,00 | 40,00 | | 0,00 | 165 |
| 2025 г. | 40,00 | | 0,00 | | 0,00 | 40,00 | | 0,00 | 170 |
| 2026 г. | 50,00 | | 0,00 | | 0,00 | 50,00 | | 0,00 | 180 |
| **Итого по задаче 2** | | **всего** | **250,00** | | **0,00** | | **0,00** | **250,00** | | **0,00** |  |  |
| **2021 г.** | **40,00** | | **0,00** | | **0,00** | **40,00** | | **0,00** |
| **2022 г.** | **40,00** | | **0,00** | | **0,00** | **40,00** | | **0,00** |
| **2023 г.** | **40,00** | | **0,00** | | **0,00** | **40,00** | | **0,00** |
| **2024 г.** | **40,00** | | **0,00** | | **0,00** | **40,00** | | **0,00** |
| **2025 г.** | **40,00** | | **0,00** | | **0,00** | **40,00** | | **0,00** |
| **2026 г.** | **50,00** | | **0,00** | | **0,00** | **50,00** | | **0,00** |
| **Задача 3: Сохранение и наращивание кадрового потенциала сферы культуры и искусства, совершенствование подготовки кадров** | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Проведение районного конкурса на лучшее учреждение клубного типа (среди сельских филиалов) | **всего** | **80,00** | | | **0,00** | **0,00** | **80,00** | | **0,00** | МКУК «КМЦКС | Количество участников районного конкурса на лучшее учреждение клубного типа (среди сельских филиалов) |
| 2021 г. | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0 |
| 2022 г. | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0 |
| 2023 г. | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0 |
| 2024 г. | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0 |
| 2025 г. | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0 |
| 2026 г. | 80,00 | | | 0,00 | 0,00 | 80,00 | | 0,00 | 11 |
| 3.2. | Проведение районных конкурсов «Лучший работник культуры Года» (ДК, библиотеки, ДШИ) | **всего** | **90,00** | | | **0,00** | **0,00** | **90,00** | | **0,00** | ОКСМПСО,  МКУК «КМЦКС»,  МКУ «МЦБС», МКУДО «КДШИ») | Количество участников районных конкурсов «Лучший работник культуры Года» (ДК, библиотеки, ДШИ) |
| 2021 г. | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0 |
| 2022 г. | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0 |
| 2023 г. | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0 |
| 2024 г. | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0 |
| 2025 г. | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0 |
| 2026 г. | 90,00 | | | 0,00 | 0,00 | 90,00 | | 0,00 | 9 |
| 3.3. | Обучение специалистов отдела по культуре и спорту Администрации Кожевниковского района и его подведомственных учреждений, в том числе обучение в ВУЗах и СУЗах, курсы повышения квалифакации, курсы переподготовки, семинары, форумы | **всего** | **414,18** | | | **0,00** | **0,00** | **414,18** | | **0,00** | МКУК «КМЦКС»,  МКУ «МЦБС»,  МКУ ДО «КДШИ»,  ОКСМПСО | Количество сотрудников, прошедших обучение |
| 2021 г. | 42,88 | | | 0,00 | 0,00 | 42,88 | | 0,00 | 27 |
| 2022 г. | 39,20 | | | 0,00 | 0,00 | 39,20 | | 0,00 | 17 |
| 2023 г. | 25,70 | | | 0,00 | 0,00 | 25,70 | | 0,00 | 27 |
| 2024 г. | 25,70 | | | 0,00 | 0,00 | 25,70 | | 0,00 | 27 |
| 2025 г. | 25,70 | | | 0,00 | 0,00 | 25,70 | | 0,00 | 30 |
| 2026 г. | 255,00 | | | 0,00 | 0,00 | 255,00 | | 0,00 | 32 |
| 3.4. | Приобретение нотной, методической литературы | **всего** | **109,28** | | | **0,00** | **0,00** | **109,28** | | **0,00** | МКУК «КМЦКС»,  МКУ «МЦБС»,  МКУ ДО «КДШИ» | Кол-во приобретенной нотной, методической литературы |
| 2021 г. | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0 |
| 2022 г. | 19,28 | | | 0,00 | 0,00 | 19,28 | | 0,00 | 7 |
| 2023 г. | 20,00 | | | 0,00 | 0,00 | 20,00 | | 0,00 | 80 |
| 2024 г. | 20,00 | | | 0,00 | 0,00 | 20,00 | | 0,00 | 85 |
| 2025 г. | 20,00 | | | 0,00 | 0,00 | 20,00 | | 0,00 | 90 |
| 2026 г. | 30,00 | | | 0,00 | 0,00 | 30,00 | | 0,00 | 95 |
| **Итого по задаче 3** | | **всего** | **693,47** | | | **0,00** | **0,00** | **693,47** | | **0,00** |  |  |
| **2021 г.** | **42,88** | | | **0,00** | **0,00** | **42,88** | | **0,00** |
| **2022 г.** | **58,48** | | | **0,00** | **0,00** | **58,48** | | **0,00** |
| **2023 г.** | **45,70** | | | **0,00** | **0,00** | **45,70** | | **0,00** |
| **2024 г.** | **45,70** | | | **0,00** | **0,00** | **45,70** | | **0,00** |
| **2025 г.** | **45,70** | | | **0,00** | **0,00** | **45,70** | | **0,00** |
| **2026 г.** | **455,00** | | | **0,00** | **0,00** | **455,00** | | **0,00** |
| **Задача 4: Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и дополнительного образования, техническое переоснащение отрасли культуры, внедрение современных технологий** | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Проведение обследование зданий, разработка ПСД, капитальный и текущий ремонт домов культуры и Модельной библиотеки с.Кожевниково, капитальный ремонт МКУ ДО «Кожевниковская ДШИ» | **всего** | **302,319** | | | **0** | **0** | **302,32** | | **0** | МКУК «КМЦКС»,  МКУ «МЦБС»,  ОКСМПСО | Количество учреждений культуры, в отношении которых проведен капитальный ремонт, ед. |
| 2021 г. | 302,319 | | | 0 | 0 | 302,32 | | 0 | 2 |
| 4.2. | Проведение обследование зданий, разработка ПСД, капитальный и текущий ремонт домов культуры и Модельной библиотеки с.Кожевниково | **всего** | **5 199,442** | | | **1 782,155** | **266,299** | **3 150,988** | | **0,00** | МКУК «КМЦКС»,  МКУ «МЦБС»,  ОКСМПСО | Количество учреждений культуры, в отношении которых проведен капитальный ремонт, ед. |
| 2022 г. | **2 879,700** | | | 1 782,155 | 266,299 | 831,246 | | **2 879,700** |  | 3 |
| 2023 г. | **439,141** | | | 0,000 | 0,000 | 439,141 | | **439,141** |  | 1 |
| 2024 г. | **439,141** | | | 0,000 | 0,000 | 439,141 | | **439,141** |  | 1 |
| 2025 г. | **439,141** | | | 0,000 | 0,000 | 439,141 | | **439,141** |  | 0 |
| 2026 г. | **700,000** | | | 0,000 | 0,000 | 700,000 | | **700,000** |  | 0 |
| 4.3. | Обеспечение противопожарной безопасности | **всего** | **2 029,494** | | | **0,000** | **0,000** | **2 029,494** | | **0,00** | МКУК «КМЦКС»,  МКУ «МЦБС»,  МКУ ДО «КДШИ»,  ОКСМПСО | Количество объектов культуры с проведенными мероприятиями по обеспечению противопожарной безопасности |
| 2021 г. | **289,174** | | | 0,000 | 0,000 | 289,174 | | 0,00 | 47 |
| 2022 г. | **272,580** | | | 0,000 | 0,000 | 272,580 | | 0,00 | 41 |
| 2023 г. | **262,580** | | | 0,000 | 0,000 | 262,580 | | 0,00 | 47 |
| 2024 г. | **272,580** | | | 0,000 | 0,000 | 272,580 | | 0,00 | 47 |
| 2025 г. | **272,580** | | | 0,000 | 0,000 | 272,580 | | 0,00 | 47 |
| 2026 г. | **660,000** | | | 0,000 | 0,000 | 660,000 | | 0,00 | 47 |
| 4.4. | Развитие материально-технической базы учреждений культуры и дополнительного образования (техническое переоснащение отрасли) | **всего** | **5 102,289** | | | **2 797,474** | **572,977** | **1 731,838** | | **0,00** | МКУК «КМЦКС»,  МКУ «МЦБС»,  МКУ ДО «КДШИ»,  ОКСМПСО, МКУ «ЦБУКиС» | Обеспечение учреждений культуры современной аппаратурой, оборудованием, компьютерной техникой. |
| 2021 г. | **3 781,971** | | | 2 797,474 | 572,977 | 411,520 | | 0,00 | 158 |
| 2022 г. | **166,078** | | | 0,000 | 0,000 | 166,078 | | 0,00 | 10 |
| 2023 г. | **168,080** | | | 0,000 | 0,000 | 168,080 | | 0,00 | 65 |
| 2024 г. | **168,080** | | | 0,000 | 0,000 | 168,080 | | 0,00 | 70 |
| 2025 г. | **168,080** | | | 0,000 | 0,000 | 168,080 | | 0,00 | 75 |
| 2026 г. | **650,000** | | | 0,000 | 0,000 | 650,000 | | 0,00 | 80 |
| 4.5. | Переход сельских домов культуры на оптоволоконную связь по подключению к сети Интернет | **всего** | **30,000** | | | **0,000** | **0,000** | **30,000** | | **0,00** | МКУ «КМЦКС» | Количество СДК, подключенных к сети Интернет через оптоволоконную связь |
| 2021 г. | **0,000** | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,00 | 0 |
| 2022 г. | **0,000** | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,00 | 0 |
| 2023 г. | **0,000** | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,00 | 0 |
| 2024 г. | **0,000** | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,00 | 0 |
| 2025 г. | **0,000** | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,00 | 0 |
| 2026 г. | **30,000** | | | 0,000 | 0,000 | 30,000 | | 0,00 | 1 |
| **Итого по задаче 4** | | **всего** | **12 361,225** | | | **4 579,629** | **839,276** | **6 942,320** | | **0,000** |  |  |
| **2021 г.** | **4 373,464** | | | **2 797,474** | **572,977** | **1 003,013** | | **0,000** |
| **2022 г.** | **3 318,358** | | | **1 782,155** | **266,299** | **1 269,904** | | **0,000** |
| **2023 г.** | **869,801** | | | **0,000** | **0,000** | **869,801** | | **0,000** |
| **2024 г.** | **879,801** | | | **0,000** | **0,000** | **879,801** | | **0,000** |
| **2025 г.** | **879,801** | | | **0,000** | **0,000** | **879,801** | | **0,000** |
| **2026 г.** | **2 040,000** | | | **0,000** | **0,000** | **2 040,000** | | **0,000** |
| **Задача 5: Создание условий для обеспечения доступа различных групп граждан к краеведческим ресурсам** | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Формирование и организация фонда краеведческих документов и местных изданий | **всего** | **140,00** | | | **0,00** | **0,00** | **140,00** | | **0,00** | МКУ «МЦБС» | Количество краеведческих документов и местных изданий, поступивших в фонд библиотечной системы, экз. |
| 2021 г. | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0 |
| 2022 г. | 10,00 | | | 0,00 | 0,00 | 10,00 | | 0,00 | 21 |
| 2023 г. | 10,00 | | | 0,00 | 0,00 | 10,00 | | 0,00 | 420 |
| 2024 г. | 10,00 | | | 0,00 | 0,00 | 10,00 | | 0,00 | 430 |
| 2025 г. | 10,00 | | | 0,00 | 0,00 | 10,00 | | 0,00 | 440 |
| 2026 г. | 100,00 | | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | 0,00 | 450 |
| **Итого по задаче 5** | | **всего** | **140,00** | | | **0,00** | **0,00** | **140,00** | | **0,00** |  |  |
| **2021 г.** | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| **2022 г.** | **10,00** | | | **0,00** | **0,00** | **10,00** | | **0,00** |
| **2023 г.** | **10,00** | | | **0,00** | **0,00** | **10,00** | | **0,00** |
| **2024 г.** | **10,00** | | | **0,00** | **0,00** | **10,00** | | **0,00** |
| **2025 г.** | **10,00** | | | **0,00** | **0,00** | **10,00** | | **0,00** |
| **2026 г.** | **100,00** | | | **0,00** | **0,00** | **100,00** | | **0,00** |
| **Задача 6: Создание условий для предоставления населению Кожевниковского района библиотечных услуг** | | | | | | | | | | | | |
| 6.1. | Приобретение Газели для перевозки груза и пассажиров | **всего** | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | МКУ «МЦБС» | Количество приобретенного транспорта |
| 2021 г. | **0,00** | | | **0,00** | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 2022 г. | **0,00** | | | **0,00** | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 2023 г. | **0,00** | | | **0,00** | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 2024 г. | **0,00** | | | **0,00** | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 2025 г. | **0,00** | | | **0,00** | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 2026 г. | **0,00** | | | **0,00** | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 6.2. | Подключение муниципальных общедоступных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | **всего** | **55,00** | | | **50,00** | **0,00** | **5,00** | | **0,00** | МКУ «МЦБС» | Количество публичных библиотек, подключенных к сети Интернет через оптоволоконную связь |
| 2021 г. | **0,00** | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 2022 г. | **0,00** | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 2023 г. | **0,00** | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 2024 г. | **0,00** | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 2025 г. | **25,00** | | | 25,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 2026 г. | **30,00** | | | 25,00 | 0,00 | 5,00 | | 0,00 |  |
| 6.3. | Комплектование книжных фондов | **всего** | **1 075,28** | | | **606,96** | **111,12** | **357,20** | | **0,00** | МКУ «МЦБС» | Количество приобретенной литературы, экз. |
| 2021 г. | **294,02** | | | 192,41 | 39,41 | 62,20 | | 0,00 | 1310 |
| 2022 г. | **280,15** | | | 200,23 | 29,92 | 50,00 | | 0,00 | 1231 |
| 2023 г. | **256,11** | | | 179,32 | 26,79 | 50,00 | | 0,00 | 1000 |
| 2024 г. | **50,00** | | | 0,00 | 0,00 | 50,00 | | 0,00 | 1000 |
| 2025 г. | **50,00** | | | 0,00 | 0,00 | 50,00 | | 0,00 | 1000 |
| 2026 г. | **145,00** | | | 35,00 | 15,00 | 95,00 | | 0,00 | 1000 |
| 6.4. | Создание Модельных библиотек | всего | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | МКУ «МЦБС» | Количество созданных Модельных библиотек |
| 2021 г. | **0,00** | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0 |
| 2022 г. | **0,00** | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0 |
| 2023 г. | **0,00** | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0 |
| 2024 г. | **0,00** | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0 |
| 2025 г. | **0,00** | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0 |
| 2026 г. | **0,00** | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0 |
| **Итого по задаче 6** | | **всего** | **1 130,28** | | | **656,96** | **111,12** | **362,20** | | **0,00** |  |  |
| **2021 г.** | **294,02** | | | **192,41** | **39,41** | **62,20** | | **0,00** |
| **2022 г.** | **280,15** | | | **200,23** | **29,92** | **50,00** | | **0,00** |
| **2023 г.** | **256,11** | | | **179,32** | **26,79** | **50,00** | | **0,00** |
| **2024 г.** | **50,00** | | | **0,00** | **0,00** | **50,00** | | **0,00** |
| **2025 г.** | **75,00** | | | **25,00** | **0,00** | **50,00** | | **0,00** |
| **2026 г.** | **175,00** | | | **60,00** | **15,00** | **100,00** | | **0,00** |
| **Итого по МП, тыс. рублей** | | **ВСЕГО за 2021-2026 годы** | **22 221,60** | | | **5 236,59** | **950,40** | **16 034,61** | | **0,00** |  |  |
| **2021 г.** | **5 377,22** | | | **2 989,89** | **612,39** | **1 774,95** | | **0,00** |
| **2022 г.** | **4 668,62** | | | **1 982,38** | **296,22** | **2 390,02** | | **0,00** |
| **2023 г.** | **2 953,09** | | | **179,32** | **26,79** | **2 746,98** | | **0,00** |
| **2024 г.** | **2 290,33** | | | **0,00** | **0,00** | **2 290,33** | | **0,00** |
| **2025 г.** | **2 315,33** | | | **25,00** | **0,00** | **2 290,33** | | **0,00** |
| **2026 г.** | **4 617,00** | | | **60,00** | **15,00** | **4 542,00** | | **0,00** |